#### OBRAZAC BROJ 1.

TROGODIŠNJI PLAN RADA FMF-a

ZA RAZDOBLJE 2022-2024. GODINA

Uvod

1) Uvod (opće napomene o godišnjem planu rada)

Planom Federalnog ministarstva financija/finansija za trogodišnje razdoblje, planirano je 100 aktivnosti koje su raspoređene u sljedeće programe (mjere):

- Rasteretiti privredu smanjenjem fiskalnog opterećenja rada

- Diversificirati i unapređivati financijski sistem

- Unaprjeđivati transparentnost u upravljanju javnim financijama

- Povećati učinak u trošenju javnih sredstava i obim i efikasnost javnih investicija

- Povećavati efikasnost u naplati javnih prihoda

- Unaprijediti fiskalnu stabilnost i izravnanje u oblasti javnih financija

- Strateško planiranje i administracija.

Ovi programi su u direktnoj vezi sa Strategijom razvoja FBiH 2021-2027., Strategijom upravljanja javnim financijama u FBiH 2021-2025. te Strategijom razvoja sistema internih financijskih kontrola u javnom sektoru FBiH 2021-2027.

Cilj ovih aktivnosti jeste da doprinesu efikasnom upravljanju javnim financijama u cilju ekonomskog razvoja i financijske sigurnosti kao i transparentnost samog procesa upravljanja javnim financijama, unaprjeđenje planiranja, upravljanja i monitoringa javnih investicija, pravičnija i transparentna raspodjela javnih prihoda kao i usklađivanje zakona s direktivama EU, provođenje budžetskog nadzora zakonitosti, blagovremenosti i namjenskog korištenja budžetskih sredstava, planiranje i praćenje izvršenja budžeta, efikasno upravljanje dugom i servisiranje unutarnjeg i vanjskog duga kao i provođenje transparentnog postupka javnih nabava.

2) Osvrt na aktivnosti/projekte realizirane godišnjim planom rada za prethodnu kalendarsku godinu

Vlada FBiH je u 2021. godini usvojila 3 strategije koje je izradilo Federalno ministarstvo financija/finansija: Strategiju upravljanja dugom 2021-2023., koja predstavlja smjernice za politike upravljanja i planove financiranja vladinog duga u trogodišnjem razdoblju; Strategiju upravljanja javnim financijama FBiH 2021-2025., koja utvrđuje prioritete fiskalnoga okvira, javnih prihoda, planiranja i budžetiranja, izvršenja budžeta, unutarnjih kontrola i vanjske revizije, kao i Strategiju razvoja sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru u FBiH 2021-2027. koja definira i usmjerava razvoj unutarnjih financijskih kontrola (financijskog upravljanja i kontrole i unutarnje revizije) u javnom sektoru Federacije u cilju jačanja preduvjeta za zakonito, efikasno, transparentno i odgovorno upravljanje javnim financijama u Federaciji.

Također je usvojen i Dokument okvirnog budžeta 2022-2024. godina, kao preliminarni nacrt budžeta Federacije BiH za 2022. godinu i koji sadrži preliminarne projekcije budžeta za 2023. i 2024. godinu.

Vlada je utvrdila i 7 zakona, u formi nacrta ili prijedloga, iz nadležnosti Federalnog ministarstva financija/finansija.

3) Kratak opis ključnih usmjerenja godišnjeg plana rada i provedenog procesa konsultacija

Neka od ključnih usmjerenja u Planu rada FMF-a za trogodišnje razdoblje su utvrđivanje Zakona o budžetima kao ključne pretpostavke da se Budžet za 2023. godinu donese u programskom formatu, izrada Zakona o pripadnosti javnih prihoda s ciljem pravičnije i transparentnije raspodjele javnih prihoda u FBiH, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji BiH što predstavlja ispunjavanje uvjeta iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, zatim usvajanje Budžeta za 2023., 2024. i 2025. godinu kojim se osiguravaju sredstava za financiranje poslova, funkcija i programa rada Federacije BiH, Dokumenta okvirnog budžeta za trogodišnje razdoblje, Strategije upravljanja dugom za trogodišnje razdoblje kao i zakona iz oblasti financijskog tržišta i poreznih reformi.

4) Opis institucionalnih kapaciteta sa analitičkim pregledom ključnih nedostataka i potreba organa uprave u odnosu na planirane mjere (programe) za naredni godišnji period, preuzet iz trogodišnjeg plana rada

Ključni nedostatak prilikom realizacije planiranih programa i aktivnosti se, prije svega, ogleda u nedovoljnom broju kadrova za njihovu realizaciju. Naime, Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji Federalnog ministarstva financija/finansija sistematizirano je 246 radnih mjesta, dok su popunjena 132 radna mjesta.

5) Mogući problemi i rizici za realizaciju godišnjeg plana rada

Mogući problemi i rizici za realizaciju godišnjeg plana rada su kašnjenje u primjeni informatičkih rješenja za upravljanje dugom u FBiH, za pripremu dokumenata okvirnog budžeta i budžeta kao i za unaprjeđenje sistema trezora, zatim neusvajanje planiranih zakona i izmjena i dopuna zakona u Parlamentu, što za sobom povlači i nedonošenje podzanskih akata vezanih za zakone što u konačnici rezultira manjim postotkom izvršenja planiranih aktivnosti. Također, jedan od rizika je i pandemija COVID-19 koja može usporiti izradu određenih zakona, kao i nedostupnost planiranim obukama zaposlenika kao i obukama budžetskih korisnika u primjeni novih softverskih rješenja.

A. Glavni program

| Naziv glavnog programa | Šifra glavnog programa | Izvori i iznosi planiranih financijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
|  |  | Budžetska sredstva | 1.308.939.997 | 1.306.389.992 | 1.338.607.335 |
|  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  | Ukupno | 1.308.939.997 | 1.306.389.992 | 1.338.607.335 |

A1. Programi (mjere) za implementaciju glavnog programa

| Naziv programa (mjere) | Šifra programa | Indikatori | Polazna vrijednost | Ciljna vrijednost po godinama |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| - Rasteretiti privredu smanjenjem fiskalnog opterećenja rada |  | Porezni klin minimalne bruto plaće u FBiH,% | 36,42 | 36 | 35,50 | 35 |
| - Diversificirati i unapređivati financijski sistem |  | % usklađenih zakona iz tržišta kapitala FBiH sa EU legislativom | 50% | 60% | 65% | 70% |
| - Unaprjeđivati transparentnost u upravljanju javnim financijama |  | % realiziranih preporuka u ukupnom broju provedenih internih revizija u javnom sektoru | 36% | 38% | 40% | 45% |
|  |  | % pozitivnih odgovora o primjeni Standarda interne kontrole u Konsolidiranom godišnjem izvještaju FUK | 51% | 75% | 80% | 85% |
|  |  | Budžet za građane | 4/11 (2019) | 7/11 | 9/11 | 11/11 |
| - Povećati učinak u trošenju javnih sredstava i obim i efikasnost javnih investicija |  | % javnih investicija u ukupnim rashodima, kapitalni izdaci | 3 | 3,2 | 3,5 | 4 |
|  |  | % javnih investicija u budžetu, kapitalni izdaci | 15 | 16 | 16 | 18 |
|  |  | % utrošenih sredstava, implementacija PJI (povučena sredstva/utrošena sredstva) | 33,7 | 35 | 38 | 39 |
| - Povećavati efikasnost u naplati javnih prihoda |  | % javnih prihoda od poreza i doprinosa u odnosu na BDP | 23,8 | 24 | 24 | 24,5 |
|  |  | % zbirne stope doprinosa | 41,5 | 32,5 | 32,5 | 31,5 |
| - Unaprijediti fiskalnu stabilnost i izravnanje u oblasti javnih financija |  | % javnog duga u odnosu na BDP | 25,3 | 25,1 | 25 | 25 |
|  |  | Broj integriranih matrica fiskalnih rizika | 0/11 (2020) | 3/11 | 5/11 | 9/11 |
| 7. Strateško planiranje i administracija |  | % usklađenosti programa u strateškom planu s programskim budžetom | 20% | 80% | 90% | 100% |
|  |  | % transparentnosti rada | 80% | 85% | 90% | 100% |

A2. Aktivnosti / projekti kojim se realiziraju programi (mjere) iz tabele A1.

| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 1. Rasteretiti privredu smanjenjem fiskalnog opterećenja rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja FBiH 2021-2027. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta |  | Rok izvršenja |  | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih financijskih sredstava u KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| - Izraditi Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak, nakon usvajanja novog Zakona o porezu na dohodak |  | II. kvartal 2022. |  | Objavljen Pravilnik u „Službenim novinama Federacije BiH“ | Odsjek za poreznu politiku |  | Ne | Budžetska sredstva | 16.664 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 16.664 |  |  |
| - Izraditi Pravilnik o načinu obračunavanja i uplate doprinosa, nakon usvajanja novog Zakona o doprinosima |  | I. kvartal 2023. |  | Objavljen Pravilnik u “Službenim novinama FBiH“ | Odsjek za sistem plaća, doprinose za obavezna socijalna osiguranja i vanbudžetske fondove |  | Ne | Budžetska sredstva |  | 16.664 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 16.664 |  |
| 1.3. Izraditi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije kontrole i naplate doprinosa |  | I. kvartal 2023. |  | Utvrđen prijedlog na Vladi | Odsjek za sistem plaća, doprinose za obavezna socijalna osiguranja i vanbudžetske fondove |  | Da | Budžetska sredstva |  | 16.664 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 16.664 |  |
| 1.4. Izraditi Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa |  | III. kvartal 2023. |  | Objavljen Pravilnik u “Službenim novinama FBiH“ | Odsjek za sistem plaća, doprinose za obavezna socijalna osiguranja i vanbudžetske fondove |  | Ne | Budžetska sredstva |  | 8.332 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 8.332 |  |
| Ukupno za program (mjeru) 1. |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 16.664 | 41.660 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 16.664 | 41.660 |  |
| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 2. Diversificirati i unaprjeđivati financijski sistem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja FBiH 2021-2027. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta |  | Rok izvršenja |  | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih financijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 2.1. Izraditi Odluke o zaduženju Federacije putem emisije vrijednosnih papira Federacije BiH u tekućoj godini |  | I. kvartal |  | Prikupljanje sredstava planiranih Budžetom | Odsjek za zaduživanje | - | Da | Budžetska sredstva | 8.332 | 8.332 | 8.332 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 8.332 | 8.332 | 8.332 |
| 2.2. Izraditi kalendar planiranih aukcija po kvartalima za tekuću godinu i objaviti ga na web stranici |  | Krajem svakog kvartala za naredni kvartal |  | Objavljen kalendar na web stranici | Odsjek za zaduživanje |  | Ne | Budžetska sredstva | 4.166 | 4.166 | 4.166 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 4.166 | 4.166 | 4.166 |
| 2.3. Pripremiti i održavati aukcije trezorskih zapisa i obveznica u skladu sa kalendarom |  | Kontinuirano |  | Održane aukcije na Sarajevskoj burzi/berzi vrijednosnih papira | Odsjek za zaduživanje |  | Ne | Budžetska sredstva | 8.332 | 8.332 | 8.332 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 8.332 | 8.332 | 8.332 |
| 2.4. Pripremiti izvještaj o nastanku duga putem emisije vrijednosnih papira |  | Kontinuirano |  | Izvještaj usvojen na Vladi | Odsjek za zaduživanje |  | Da | Budžetska sredstva | 4.166 | 4.166 | 4.166 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 4.166 | 4.166 | 4.166 |
| 2.5. Izraditi Zakon o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju |  | II. kvartal 2022. |  | Prijedlog zakona usvojen na Vladi | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Da | Budžetska sredstva | 16.664 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 16.664 |  |  |
| 2.6. Izraditi Izmjene i dopune Zakona o leasingu |  | III. kvartal 2022. |  | Prijedlog zakona usvojen na Vladi | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Da | Budžetska sredstva | 8.332 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 8.332 |  |  |
| 2.7. Izraditi Izmjene i dopune Zakona o deviznom poslovanju |  | III. kvartal 2022. |  | Prijedlog zakona usvojen na Vladi | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Da | Budžetska sredstva | 8.332 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 8.332 |  |  |
| 2.8. Izraditi Zakon o tržištu kapitala |  | III. kvartal 2023. |  | Nacrt usvojen na Vladi / Usklađivanje s propisima Europske unije | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Da | Budžetska sredstva |  | 16.664 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 16.664 |  |
| 2.9. Izraditi podzakonske akte vezane za Zakon o tržištu kapitala |  | I. kvartal 2024. |  | Podzakosnki akti objavljeni u Službenim novinama FBiH | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Ne | Budžetska sredstva |  |  | 16.664 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 16.664 |
| 2.10. Izraditi Zakon o kreditnim unijama |  | III. kvartal 2023. |  | Nacrt usvojen na Vladi | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Da | Budžetska sredstva |  | 16.664 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 16.664 |  |
| 2.11. Izraditi podzakonske akte vezane za Zakon o kreditnim unijama |  | II. kvartal 2024. |  | Podzakosnki akti objavljeni u Službenim novinama FBiH | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Ne | Budžetska sredstva |  |  | 24.999 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 24.999 |
| 2.12. Izraditi Zakon o Razvojnoj banci Federacije BiH |  | III. kvartal 2023. |  | Prijedlog zakona utvrđen na vladi | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Da | Budžetska sredstva |  | 16.664 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 16.664 |  |
| 2.13. Izraditi podzakonske akte vezane za Zakon o Razvojnoj banci Federacije BiH |  | III. kvartal 2024. |  | Podzakosnki akti objavljeni u Službenim novinama FBiH | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Ne | Budžetska sredstva |  |  | 16.664 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 16.664 |
| Ukupno za program (mjeru) 2. |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 58.324 | 74.988 | 83.323 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 58.324 | 74.988 | 83.323 |
| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 3. Unaprjeđivati transparentnost u upravljanju javnim financijama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja FBiH 2021-2027. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja |  | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta |  | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih financijskih sredstava u KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| - Izraditi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji BiH | 2022. III. kvartal |  | Usvojeno na Vladi |  | Odsjek za razvoj financijskog upravljanja i kontrole | - | Da | Budžetska sredstva | 8.332 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 8.332 |  |  |
| - Izraditi novu Metodologiju rada interne revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH | 2022. II. kvartal |  | Objavljena Metodologija u „Službenim novinama FBiH“ |  | Odsjek za razvoj interne revizije | - | Ne | Budžetska sredstva | 16.664 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 16.664 |  |  |
| 3.3. Izraditi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH | 2022. II. kvartal |  | Objavljen Pravilnik u „Službenim novinama FBiH“ |  | Odsjek za razvoj interne revizije | - | Ne | Budžetska sredstva | 4.166 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 4.166 |  |  |
| 3.4. Izraditi metodologije za provjeru kvalitete financijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u Federaciji BiH | 2023. II. kvartal |  | Objavljena metodologija u „Službenim novinama FBiH“ |  | Odsjek za razvoj financijskog upravljanja i kontrole | - | Ne | Budžetska sredstva |  | 16.664 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 16.664 |  |
| 3.5. Izraditi metodologije za provjeru kvalitete rada interne revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH | 2023. II. kvartal |  | Objavljena metodologija u „Službenim novinama FBiH“ |  | Odsjek za razvoj interne revizije |  | Ne | Budžetska sredstva |  | 16.664 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 16.664 |  |
| 3.6. Izraditi Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji BiH | 2024. III. kvartal |  | Zakon utvrđen na Vladi |  | Odsjek za razvoj interne revizije | - | Da | Budžetska sredstva |  |  | 16.664 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 16.664 |
| 3.7. Izraditi godišnji konsolidirani izvještaj o funkcioniranju sistema financijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u Federaciji BiH | II. kvartal svake godine |  | Usvojeno na Vladi |  | Odsjek za razvoj financijskog upravljanja i kontrole |  | Da | Budžetska sredstva | 16.664 | 16.664 | 16.664 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 16.664 | 16.664 | 16.664 |
| 3.8. Izraditi godišnji konsolidirani izvještaj o radu interne revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH | II. kvartal svake godine |  | Usvojeno na Vladi |  | Odsjek za razvoj interne revizije |  | Da | Budžetska sredstva | 16.664 | 16.664 | 16.664 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 16.664 | 16.664 | 16.664 |
| 3.9. Operacionalizacija PIFC aplikacije | 2024. IV. kvartal |  | Aplikacija funkcionalna |  | Odsjek za razvoj financijskog upravljanja i kontrole/ Odsjek za razvoj interne revizije/ Odsjek za certifikaciju, edukaciju i informaciju |  | Ne | Budžetska sredstva |  |  | 16.664 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 16.664 |
| 3.10. Izraditi Budžet za građane | IV. kvartal svake godine |  | Budžet za građane dostupan javnosti i objavljen na web stranici Ministarstva |  | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  | Ne | Budžetska sredstva | 4.166 | 4.166 | 4.166 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 4.166 | 4.166 | 4.166 |
| 3.11. Izraditi Zakon o budžetima u FBiH | III. kvartal 2022. |  | Prijedlog Zakona utvrđen na Vladi |  | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  | Da | Budžetska sredstva | 8.332 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 8.332 |  |  |
| 3.12. Izraditi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trezoru u Federaciji BiH | 2022. III. kvartal |  | Utvrđen prijedlog na Vladi |  | Odsjek za vođenje Glavne knjige Trezora i računovodstvenu metodologiju |  | Da | Budžetska sredstva | 8.332 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 8.332 |  |  |
| 3.13. Izraditi izmjene i dopune podzakonskih akata vezano za Zakon o trezoru | 2022. IV. kvartal |  | Objavljeno u „Službenim novinama FBiH“ |  | Odsjek za vođenje Glavne knjige Trezora i računovodstvenu metodologiju | - | Ne | Budžetska sredstva | 8.332 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 8.332 |  |  |
| 3.14. Izraditi Izvještaj o izvršenju Budžeta za prethodnu godinu i kvartalne izvještaje na osnovu podataka iz Glavne knjige Trezora | Kontinuirano |  | Usvojeno na Vladi |  | Odsjek za vođenje Glavne knjige Trezora i računovodstvenu metodologiju | - | Da | Budžetska sredstva | 33.328 | 37.497 | 37.497 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 33.328 | 37.497 | 37.497 |
| 3.15. Pripremiti i objaviti Plan javnih nabava na web stranici Ministarstva | I kvartal |  | Plan objavljen na stranici |  | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove |  | Ne | Budžetska sredstva | 4.166 | 4.166 | 4.166 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 4.166 | 4.166 | 4.166 |
| 3.16. Izrada Odluka o pokretanju postupka i objavljivanje Obavijesti o nabavi, objavljivanje tenderske dokumentacije na portalu Agencije za javnu nabavu i provođenje postupka javnih nabava i zaključivanje ugovora s najpovoljnijim ponuđačem | Kontinuirano |  | 100%-tna transparentnost procesa javnih nabava |  | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove |  | Ne | Budžetska sredstva | 2.351.458 | 2.400.221 | 2.391.123 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 2.351.458 | 2.400.221 | 2.391.123 |
| 3.17. Izraditi plan revizije za narednu godinu | IV. kvartal |  | Usvojen plan rada interne revizije |  | Jedinica za internu reviziju |  | Ne | Budžetska sredstva | 4.166 | 4.166 | 4.166 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 4.166 | 4.166 | 4.166 |
| 3.18. Obavljanje interne revizije kod budžetskih korisnika i izrada i dostavljanje izvještaja revidiranim korisnicima te praćenje provedbe danih preporuka | Kontinuirano |  | Provoditi internu reviziju s ciljem manjeg broja danih preporuka interne revizije u odnosu na prethodnu godinu |  | Jedinica za internu reviziju |  | Ne | Budžetska sredstva | 41.663 | 41.663 | 41.663 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 41.663 | 41.663 | 41.663 |
| 3.19. Očitovanje na preporuke Ureda za reviziju FBiH i postupanje po preporukama | Kontinuirano |  | Postupanje po preporukama Ureda za reviziju FBiH i manji broj preporuka u odnosu na prethodnu godinu |  | Svi sektori |  | Ne | Budžetska sredstva | 16.664 | 16.664 | 16.664 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 16.664 | 16.664 | 16.664 |
| 3.20. Izraditi konsolidirani izvještaj o izvršenju budžeta Federacije BiH, kantona, općina, gradova i izvanbudžetskih fondova za 2021. godinu i kvartalne izvještaje | Kvartalno |  | Izvještaj usvojen na Vladi |  | Odsjek za konsolidaciju budžeta i financijsko izvještavanje |  | Da | Budžetska sredstva | 20.830 | 20.830 | 20.830 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 20.830 | 20.830 | 20.830 |
| 3.21. Tekući transferi neprofitnim organizacijama -prikupljanje prihoda ostvarenih od prometa Lutrije BiH | IV. kvartal |  | Isplaćena sredstva neprofitnim organizacijama |  | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove |  | Ne | Budžetska sredstva | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| Ukupno za program (mjeru) 3. |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 6.563.927 | 6.596.029 | 6.586.931 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 6.563.927 | 6.596.029 | 6.586.931 |
| Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 4. Povećati učinak u trošenju javnih sredstava i obim i efikasnost javnih investicija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja FBiH 2021-2027. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja |  | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta |  | Nosilac (najmanji organizacijski dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih financijskih sredstava u KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 4.1. Izraditi Program javnih investicija Federacije BiH | 20. 10. svake godine |  | Stupanj realizacije projekata |  | Odsjek za analizu i izvještavanje | - | Da | Budžetska sredstva | 41.660 | 41.660 | 41.660 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 41.660 | 41.660 | 41.660 |
| 4.2. Izraditi Informaciju o utrošku sredstava za realizaciju projekata uključenih u PJI FBiH | II. kvartal svake godine |  | Vlada primila k znanju |  | Odsjek za analizu i izvještavanje | - | Da | Budžetska sredstva | 8.332 | 8.332 | 8.332 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 8.332 | 8.332 | 8.332 |
| 4.3. Unaprijediti program javnih investicija većom primjenom IT tehnologija | II. kvartal 2022. |  | Operativna nova aplikacija za PIMIS |  | Odsjek za analizu i izvještavanje |  | Ne | Budžetska sredstva | 8.332 | 8.332 | 8.332 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 8.332 | 8.332 | 8.332 |
| 4.4. Uskladiti program javnih investicija sa budžetskim procesom i kalendarom | III. kvartal 2022. |  | Usklađen PJI s budžetskom procesom |  | Odsjek za analizu i izvještavanje |  | Ne | Budžetska sredstva | 8.332 | 8.332 | 8.332 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 8.332 | 8.332 | 8.332 |
| 4.5. Propisati metodologiju izvještavanja o monitoringu realizacije projekata iz programa javnih investicija | III. kvartal 2022. |  | Monitoring realizacije projekata se vrši prema Metodologiji |  | Odsjek za analizu i izvještavanje |  | Ne | Budžetska sredstva | 8.332 | 8.332 | 8.332 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 8.332 | 8.332 | 8.332 |
| Ukupno za program (mjeru) 4. |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 74.988 | 74.988 | 74.988 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 74.988 | 74.988 | 74.988 |

| Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 5. Povećavati efikasnost u naplati javnih prihoda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja FBiH 2021-2027. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja |  | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta |  | Nosilac (najmanji organizacioni dio) |  | PJI2 |  | Usvaja se3 |  | Izvori i iznosi planiranih financijskih sredstava u KM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) |  | Izvori |  | Godina 1 |  | Godina 2 |  | Godina 3 |  |
| 5.1. Izraditi Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću | IV. kvartal 2022. |  | Nacrt zakona utvrđen na Vladi |  | Odsjek za igre na sreću |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 16.664 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 16.664 |  |  |  |  |  |
| 5.2. Izraditi Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću | IV. kvartal 2023. |  | Prijedlog zakona utvrđen na Vladi |  | Odsjek za igre na sreću |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 16.664 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 16.664 |  |  |  |
| 5.3. Izraditi Pravilnik o primjeni Zakona o igrama na sreću, nakon usvajanja Zakona | IV. kvartal 2024. |  | Objavljen Pravilnik u „Službenim novinama FBiH“ |  | Odsjek za igre na sreću |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  | 8.332 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  |  |  | 8.332 |  |
| 5.4. Izraditi izmjene i dopune Pravilnika o prostornim, tehničkim i drugim uvjetima za priređivanje igara na sreću na automatima, uvjetima tehničke ispravnosti automata, tehničkom pregledu automata i certificiranje automata RNG | II. kvartal 2022. |  | Podzakonski akt objavljen u Službenim novinama FBiH |  | Odsjek za igre na sreću |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 4.166 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 4.166 |  |  |  |  |  |
| 5.5. Izraditi mišljenje na Izvještaj o poslovanju Lutrije BiH, Prijedlog odluke o raspodjeli godišnje dobiti Lutrije BiH i Prijedlog odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju i davanju suglasnosti na Plan poslovanja | Svake godine II. kvartal |  | Prijedlozi Odluka usvojeni na Vladi |  | Odsjek za igre na sreću |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 4.166 |  | 4.166 |  | 4.166 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 4.166 |  | 4.166 |  | 4.166 |  |
| 5.6. Izraditi Nacrt zakona o Poreznoj upravi FBIH | IV. kvartal 2023. |  | Prijedlog zakona utvrđen na Vladi |  | Odsjek za poreznu politiku |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 20.830 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 20.830 |  |  |  |
| 5.7. Izraditi prednacrt Općeg poreznog zakona | IV. kvartal 2023. |  | Nacrt zakona utvrđen na Vladi |  | Odsjek za poreznu politiku |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 24.996 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 24.996 |  |  |  |
| 5.8. Izraditi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeljivanju identifikacijskih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine | III. kvartal 2022. |  | Pravilnik objavljen u „Službenim novinama FBiH“ |  | Odsjek za poreznu politiku |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 4.166 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 4.166 |  |  |  |  |  |
| 5.9. Izraditi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o podnošenju poreznih prijava | IV. kvartal 2022. |  | Pravilnik objavljen u „Službenim novinama FBiH“ |  | Odsjek za poreznu politiku |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 8.332 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 8.332 |  |  |  |  |  |
| 5.10. Edukacija građana o značaju fiskalnog računa | IV. kvartal 2023. |  | Implementirana marketing strategija u svrhu animiranja građana za uzimanje fiskalnog računa prilikom kupovine nekog dobra/korištenja usluge |  | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 16.664 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 16.664 |  |  |  |
| 5.11. Izraditi Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za narednu godinu (koje su preduvjet za ispravno obračunavanje i plaćanje doprinosa za određene kategorije obveznika) | IV. kvartal svake godine |  | Objavljene Osnovice u “Službenim novinama FBiH“ |  | Odsjek za sistem plaća, doprinose za obavezna socijalna osiguranja i vanbudžetske fondove |  | - |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |  |
| 5.12. Izraditi Pravilnik o dopuni Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa | I. kvartal 2022. |  | Objavljen Pravilnik u “Službenim novinama FBiH“ |  | Odsjek za sistem plaća, doprinose za obavezna socijalna osiguranja i vanbudžetske fondove |  | - |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 4.166 |  | 4.166 |  | 4.166 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 4.166 |  | 4.166 |  | 4.166 |  |
| 5.13. Izraditi Prednacrt zakona o fiskalnim sistemima | IV. kvartal 2024. |  | Nacrt zakona utvrđen na Vladi |  | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  | 20.830 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  |  |  | 20.830 |  |
| Ukupno za program (mjeru) 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  | 49.992 |  | 84.152 |  | 41.660 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 49.992 |  | 84.152 |  | 41.660 |  |
| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 6. Unaprijediti fiskalnu stabilnost i izravnanje u oblasti javnih financija (4.3.4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja FBiH 2021-2027. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta |  | Rok izvršenja |  | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta |  | Nosilac (najmanji organizacioni dio) |  | PJI2 |  | Usvaja se3 |  | Izvori i iznosi planiranih financijskih sredstava u KM |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) |  | Izvori |  | Godina 1 |  | Godina 2 |  | Godina 3 |
| 6.1. Izraditi Prednacrt zakona o oporezivanju imovine u Federaciji BiH |  | IV. kvartal 2022. |  | Nacrt zakona utvrđen na Vladi |  | Odsjek za poreznu politiku |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 16.664 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 16.664 |  |  |  |  |
| 6.2. Izraditi Nacrt zakona o oporezivanju imovine |  | IV. kvartal 2023. |  | Prijedlog zakona utvrđen na Vladi |  | Odsjek za poreznu politiku |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 8.332 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 8.332 |  |  |
| 6.3. Izraditi Pravilnik o primjeni Zakona o oporezivanju imovine u Federaciji BiH |  | II. kvartal 2024. |  | Objavljen Pravilnik u „Službenim novinama Federacije BiH“ |  | Odsjek za poreznu politiku |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  | 8.332 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  |  |  | 8.332 |
| 6.4. Izraditi Prednacrt zakona o javnim prihodima, pripadnosti i raspodjeli javnih prihoda |  | IV. kvartal 2022. |  | Nacrt zakona utvrđen na Vladi |  | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 16.664 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 16.664 |  |  |  |  |
| 6.5. Izraditi Nacrt zakona o javnim prihodima, pripadnosti i raspodjeli javnih prihoda |  | IV. kvartal 2023. |  | Prijedlog zakona utvrđen na Vladi |  | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 8.332 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 8.332 |  |  |
| 6.6. Izraditi podzakonske akte za primjenu Zakona o javnim prihodima, pripadnosti i raspodjeli javnih prihoda, nakon usvajanja Zakona |  | II. kvartal 2024. |  | Podzakonski akti objavljeni u „Službenim novinama Federacije BiH“ |  | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  | 24.996 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  |  |  | 24.996 |
| 6.7. Izraditi izmjene i dopune Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine |  | Vrši se tromjesečno tokom godine ukoliko se ukaže potreba za istim |  | Objavljen Pravilnik u „Službenim novinama Federacije BiH“ |  | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 4.166 |  | 4.166 |  | 4.166 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 4.166 |  | 4.166 |  | 4.166 |
| 6.8. Izraditi Uputu o utvrđivanju godišnjih koeficijenata učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih ustanova za ceste u prihodima od indirektnih poreza |  | Kontinuirano svake godine |  | Objavljena Uputa u „Službenim novinama Federacije BiH“ |  | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 4.166 |  | 4.166 |  | 4.166 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 4.166 |  | 4.166 |  | 4.166 |
| 6.9. Uvođenje elektronskog praćenja izvršenja projekcija javnih prihoda kroz softversko uvezivanje svih korisnika javnih prihoda u Federaciji BiH |  | IV. kvartal 2023. |  | Izrađen i implementiran softver |  | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 99.984 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 99.984 |  |  |
| 6.10. Izraditi kvartalne, godišnje i srednjoročne projekcije javnih prihoda u Federaciji BiH za izradu budžeta/financijskih planova korisnika i izradu planskih dokumenata |  | Kontinuirano 2 puta godišnje (II. i IV. kvartal) |  | Izrađene projekcije i pravovremeno dostavljene svim korisnicima |  | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 16.664 |  | 16.664 |  | 16.664 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 16.664 |  | 16.664 |  | 16.664 |
| 6.11. Izraditi informaciju „Mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine“ |  | Svaki mjesec |  | Prihvaćena od strane Vlade FBiH |  | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |
| 6.12. Izraditi Godišnji konsolidirani pregled ostvarenja javnih prihoda u Federaciji BiH |  | Godišnje |  | Prihvaćena od strane Vlade FBiH |  | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |
| 6.13. Izraditi Budžet za sljedeću godinu |  | IV. kvartal svake godine |  | Budžet utvrđen na Vladi |  | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 141.644 |  | 141.644 |  | 141.644 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 141.644 |  | 141.644 |  | 141.644 |
| 6.14. Izraditi DOB za trogodišnje razdoblje |  | II. kvartal svake godine |  | DOB utvrđen na vladi |  | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 66.656 |  | 66.656 |  | 66.656 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 66.656 |  | 66.656 |  | 66.656 |
| 6.15. Izraditi Smjernice ekonomske i fiskalne politike FBiH za trogodišnje razdoblje |  | II. kvartal svake godine |  | Smjernice utvrđene na Vladi |  | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 41.660 |  | 41.660 |  | 41.660 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 41.660 |  | 41.660 |  | 41.660 |
| 6.16. Izraditi godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine za prethodnu godinu |  | II. kvartal svake godine |  | Usvojen na Vladi |  | Odsjek za makroekonomsko planiranje i koordinaciju |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 4.166 |  | 4.166 |  | 4.166 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 4.166 |  | 4.166 |  | 4.166 |
| 6.17. Tekući transferi Vijeću za državnu pomoć |  | Kontinuirano |  | Uplaćena sredstva Vijeću za državnu pomoć |  | Odsjek za makroekonomsko planiranje i koordinaciju |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 165.000 |  | 170.000 |  | 170.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 165.000 |  | 170.000 |  | 170.000 |
| 6.18. Izraditi Odluke o preraspodjeli iz Budžeta FBiH s jednog budžetskog korisnika na drugog prema ukazanoj potrebi |  | Kontinuirano |  | Odluka usvojena na Vladi |  | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 4.166 |  | 4.166 |  | 4.166 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 4.166 |  | 4.166 |  | 4.166 |
| 6.19. Pripremiti Odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve na temelju zahtjeva od budžetskih korisnika i Vlade FBiH |  | Kontinuirano |  | Odluke usvojene na Vladi |  | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |
| 6.20. Izraditi izvještaje o utrošenim sredstvima Tekuće rezerve Vlade FBiH |  | Kvartalno |  | Izvještaji usvojeni na Vladi |  | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 16.664 |  | 16.664 |  | 16.664 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 16.664 |  | 16.664 |  | 16.664 |
| 6.21. Izraditi Strategiju upravljanja dugom za trogodišnje razdoblje |  | I. kvartal svake godine |  | Usvojena na Vladi |  | Odsjek za analizu i izvještavanje |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 33.328 |  | 33.328 |  | 33.328 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 33.328 |  | 33.328 |  | 33.328 |
| 6.22. Izraditi Izvještaj o izvršenju Strategije upravljanja dugom za prethodnu godinu |  | I. kvartal |  | Izvještaj primljen k znanju |  | Odsjek za analizu i izvještavanje |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 12.498 |  | 12.498 |  | 12.498 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 12.498 |  | 12.498 |  | 12.498 |
| 6.23. Izraditi godišnji plan zaduživanja |  | I. kvartal svake godine |  | Usvojen na Vladi |  | Odsjek za analizu i izvještavanje |  | - |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 4.166 |  | 4.166 |  | 4.166 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 4.166 |  | 4.166 |  | 4.166 |
| 6.24. Izraditi Odluke o davanju suglasnosti za prihvaćanje kredita za financiranje projekata u Federaciji |  | Kontinuirano |  | Odluke usvojene na Vladi i potpisani ugovori o kreditima s međ fin organizacijama... |  | Odsjek za analizu i izvještavanje |  | - |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |
| 6.25. Izraditi Informacije o unutarnjem i vanjskom dugu |  | Kvartalno |  | Vlada primila k znanju |  | Odsjek za analizu i izvještavanje |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 33.328 |  | 33.328 |  | 33.328 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 33.328 |  | 33.328 |  | 33.328 |
| 6.26. Izraditi Odluku o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovi računa stare devizne štednje |  | I. kvartal |  | Usvojena odluka na Vladi |  | Odsjek za izmirenje duga |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 4.166 |  | 4.166 |  | 4.166 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 4.166 |  | 4.166 |  | 4.166 |
| 6.27. Izraditi Odluke o emisiji obveznica po osnovi računa stare devizne štednje |  | I. kvartal |  | Odluka usvojena na Vladi |  | Odsjek za izmirenje duga |  | - |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 4.166 |  | 4.166 |  | 4.166 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 4.166 |  | 4.166 |  | 4.166 |
| 6.28. Izraditi kvartalne izvještaje o dugu |  | Kvartalno |  | Izvještaji primljeni k znanju |  | Odsjek za analizu i izvještavanje |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 16.664 |  | 16.664 |  | 16.664 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 16.664 |  | 16.664 |  | 16.664 |
| 6.29. Plaćanje obaveza Federacije BiH iz osnove unutarnjeg duga |  | Kontinuirano |  | Obaveze plaćene na vrijeme |  | Odsjek za izmirenje duga |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 655.476.879 |  | 652.988.745 |  | 618.230.626 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 655.476.879 |  | 652.988.745 |  | 618.230.626 |
| 6.30. Plaćanje obaveza Federacije BiH iz osnove vanjskog duga |  | Kontinuirano |  | Obaveze plaćene na vrijeme |  | Odsjek za izmirenje duga |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 611.024.367 |  | 612.103.756 |  | 678.207.453 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 611.024.367 |  | 612.103.756 |  | 678.207.453 |
| 6.31. Popunjavanje protuvrijednosnog fonda po projektu 2KR |  | Kontinuirano |  | Izvršena plaćanja |  | Odsjek za izmirenje duga |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 4.000.000 |  | 4.000.000 |  | 4.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 4.000.000 |  | 4.000.000 |  | 4.000.000 |
| 6.32. Provoditi inspekcijski nadzor zakonitosti, blagovremenosti i namjenskog korištenja budžetskih sredstava kojim se nalažu mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti |  | Kontinuirano |  | Smanjen broj nezakonitosti i nepravilnosti koje su utvrđene ranijim inspekcijskim nadzorima |  | Jedinica za budžetsku inspekciju |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 33.328 |  | 37.494 |  | 37.494 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 33.328 |  | 37.494 |  | 37.494 |
| 6.33. Provoditi inspekcijski nadzor nad primjenom odredbi Zakona o financijskom poslovanju koje se odnose na ugovore između subjekata javnog prava i poduzetnika |  | Kontinuirano |  | Provoditi budžetski nadzor |  | Jedinica za budžetsku inspekciju |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 29.162 |  | 33.328 |  | 29.162 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 29.162 |  | 33.328 |  | 29.162 |
| 6.34. Zaprimanje, izrada i izvršenje rješenja o povratu više ili pogrešno uplaćenih sredstava i sudskih izvršnih rješenja na razini Federacije BiH |  | Kontinuirano |  | 90% realizirana rješenja o povratu više ili pogrešno uplaćenih sredstava i sudskih izvršnih rješenja |  | Odsjek za povrat više ili pogrešno uplaćenih prihoda i provođenje sudskih odluka |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 25.510.000 |  | 25.110.000 |  | 26.100.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 25.510.000 |  | 25.110.000 |  | 26.100.000 |
| 6.35. Priprema i izrada prijedloga rješenja na žalbe izjavljene na prvostupanjska rješenja Porezne uprave i Financijske policije |  | Kontinuirano |  | Povećanje broja riješenih žalbi godišnje |  | Odsjek za drugostupanjski porezno-upravni postupak |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 299.952 |  | 304.118 |  | 308.284 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 299.952 |  | 304.118 |  | 308.284 |
| Ukupno za program (mjeru) 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  | 1.298.013.612 |  | 1.295.305.685 |  | 1.206.548714 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 1.298.013.612 |  | 1.295.305.685 |  | 1.206.548714 |
| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 7. Strateško planiranje i administracija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Programski budžet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta |  | Rok izvršenja |  | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta |  | Nosilac (najmanji organizacioni dio) |  | PJI2 |  | Usvaja se3 |  | Izvori i iznosi planiranih financijskih sredstava u KM |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) |  | Izvori |  | Godina 1 |  | Godina 2 |  | Godina 3 |
| 7.1. Koordinacija sektora i izrada trogodišnjeg plana Ministarstva za trogodišnje razdoblje |  | IV. kvartal |  | Operativan trogodišnji plan rada |  | Kabinet ministra i sekretar Ministarstva |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |
| 7.2. Koordinacija sektora i izrada Plana Ministarstva za narednu godinu |  | IV i I. kvartal |  | Usvojen godišnji plan |  | Kabinet ministra i sekretar Ministarstva |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |
| 7.3. Koordinacija sektora i izrada Izvještaja o izvršenju Plana rada Ministarstva za prethodnu godinu |  | I. kvartal |  | Usvojen Izvještaj o radu |  | Kabinet ministra i sekretar Ministarstva |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |
| 7.4. Redovno ažurirana web stranica i provođenje proaktivne transparentnosti |  | Kontinuirano |  | Zakoni, podzakonski i normativni akti i informacije vezani za rad Ministarstva objavljeni na web stranici |  | Kabinet ministra |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 4.166 |  | 4.166 |  | 4.166 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 4.166 |  | 4.166 |  | 4.166 |
| 7.5. Održavanje softvera u Trezoru |  | Kontinuirano |  | Neometan rada Trezora |  | Odsjek za informacijske tehnologije |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 600.000 |  | 450.000 |  | 300.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 600.000 |  | 450.000 |  | 300.000 |
| 7.6. Izrada godišnjih, kvartalnih i mjesečnih računovodstvenih izvještaja |  | Kontinuirano |  | Izrađeni izvještaji |  | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 16.664 |  | 16.664 |  | 16.664 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 16.664 |  | 16.664 |  | 16.664 |
| 7.7. Redovna mjesečna obrada plaća zaposlenih i naknada koje nemaju karakter plaća |  | Kontinuirano |  | Obračunate plaće zaposlenih |  | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 3.500.000 |  | 3.700.000 |  | 3.900.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 3.500.000 |  | 3.700.000 |  | 3.900.000 |
| 7.8. Stručno usavršavanje zaposlenih |  | Kontinuirano |  | Provođenje obuka s ciljem efikasnijeg rada Ministarstva |  | Svi sektori |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |
| 7.9. Izraditi analize za novim zapošljavanjem i provoditi procedure zapošljavanja |  | Kontinuirano |  | Zapošljavanje kadra s ciljem efikasnijeg rada Ministarstva |  | Odsjek za opće pravne poslove |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |
| Ukupno za program (mjeru) 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  | 4.162.490 |  | 4.212.490 |  | 4.262.490 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 4.162.490 |  | 4.212.490 |  | 4.262.490 |