TROGODIŠNJI PLAN RADA FMF-a

ZA RAZDOBLJE 2023-2025. GODINA

Uvod

1) Uvod (opće napomene o trogodišnjem planu rada)

Planom Federalnog ministarstva financija/finansija za naredno trogodišnje razdoblje, planirano je 116 aktivnosti koje su raspoređene u sljedeće programe (mjere):

- Rasteretiti privredu smanjenjem fiskalnog opterećenja rada

- Diversificirati i unapređivati financijski sistem

- Unaprjeđivati transparentnost u upravljanju javnim financijama

- Povećati učinak u trošenju javnih sredstava i obim i efikasnost javnih investicija

- Povećavati efikasnost u naplati javnih prihoda

- Unaprijediti fiskalnu stabilnost i izravnanje u oblasti javnih financija

- Strateško planiranje i administracija.

Ovi programi su u direktnoj vezi sa Strategijom razvoja FBiH 2021-2027., Strategijom upravljanja javnim financijama u FBiH 2021-2025. te Strategijom razvoja sistema internih financijskih kontrola u javnom sektoru FBiH 2021-2027.

Cilj ovih aktivnosti jeste da doprinesu efikasnom upravljanju javnim financijama u cilju ekonomskog razvoja i financijske sigurnosti kao i transparentnost samog procesa upravljanja javnim financijama, unaprjeđenje planiranja, upravljanja i monitoringa javnih investicija, pravičnija i transparentna raspodjela javnih prihoda kao i usklađivanje zakona s direktivama EU, provođenje budžetskog nadzora zakonitosti, blagovremenosti i namjenskog korištenja budžetskih sredstava, planiranje i praćenje izvršenja budžeta, efikasno upravljanje dugom i servisiranje unutarnjeg i vanjskog duga kao i provođenje transparentnog postupka javnih nabava.

2) Osvrt na projekte i aktivnosti realizirane godišnjim planom rada za prethodnu kalendarsku godinu

Vlada FBiH je usvojila Strategiju upravljanja dugom 2022-2024., koja predstavlja smjernice za politike upravljanja i planove financiranja vladinog duga u trogodišnjem razdoblju, zatim Dokument okvirnog budžeta 2023-2025. godina, kao preliminarni nacrt budžeta Federacije BiH za 2023. godinu te sadrži projekcije budžeta za 2024. i 2025. godinu. Također su usvojene i Smjernice ekonomske i fiskalne politike Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje 2023-2025. godina koje služe kao osnova za izradu godišnjih i srednjoročnih planova nižih razina vlasti i imaju za cilj usmjeriti federalna i kantonalna ministarstva i institucije, kao i jedinice lokalne samouprave na politike i aktivnosti koje će najviše doprinijeti ostvarenju definiranih strateških ciljeva. Usvojen je i Program javnih investicija koji se povezuje s proračunskim ciklusom te se onemogućava financiranje projekata koji nisu uključeni u Program javnih investicija proračunskim i projektnim sredstvima. Utvrđen je i Budžet Federacije BiH za 2023. godinu čime su osigurana sredstva za financiranje poslova i programa rada Federacije BiH, poticanje i rast investicija, kao i osiguranje stabilnosti u isplatama mirovina, braniteljskih i socijalnih naknada, te drugih davanja predviđenih Budžetom Federacije BiH.

3) Kratak opis ključnih usmjerenja trogodišnjeg plana rada i provedenog procesa konzultacija

Jedno od ključnih usmjerenja trogodišnjeg plana rada FMF-a jeste stvaranje pretpostavki da se Budžet za 2025. godinu donese u programskom formatu, odnosno da programski budžet postane funkcionalan. Također se predviđa i izrada Zakona o javnim prihodima, pripadnosti i raspodjeli javnih prihoda u Federaciji BiH s ciljem pravičnije i transparentne raspodjele javnih prihoda u FBiH, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji BiH što predstavlja ispunjavanje uvjeta iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, zatim usvajanje Budžeta za 2024., 2025. i 2026. godinu kojim se osiguravaju sredstava za financiranje poslova, funkcija i programa rada Federacije BiH, Dokumenta okvirnog budžeta za trogodišnje razdoblje, Strategije upravljanja dugom za trogodišnje razdoblje kao i niz zakona iz oblasti financijskog tržišta i poreznih reformi.

4) Opis institucionalnih kapaciteta sa analitičkim pregledom ključnih nedostataka i potreba organa uprave u odnosu na planirane programe (mjere) za naredni trogodišnji period

Ključni nedostatak prilikom realizacije planiranih programa i aktivnosti se, prije svega, ogleda u nedovoljnom broju kadrova za njihovu realizaciju. Naime, Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji Federalnog ministarstva financija/finansija sistematizirano je 286 radnih mjesta, dok su popunjena 132 radna mjesta što rezultira kašnjenjem u donošenju zakona i podzakonskih akata kao i u donošenju određenih rješenja u zakonskom roku.

5) Mogući problemi i rizici za realizaciju trogodišnjeg plana rada

Mogući problemi i rizici za realizaciju godišnjeg plana rada su kašnjenje u primjeni informatičkih rješenja za upravljanje dugom u FBiH, za pripremu dokumenata okvirnog budžeta i budžeta kao i za unaprjeđenje sistema trezora, zatim neusvajanje planiranih zakona i izmjena i dopuna zakona u Parlamentu, što za sobom povlači i nedonošenje podzakonskih akata vezanih za planirane zakone što u konačnici rezultira manjim postotkom izvršenja planiranih aktivnosti kao i nemogućnost usvajanja drugih zakona (i podzakonskih akata) koji su vezani za te zakone.

A. Glavni program

| Naziv glavnog programa | Šifra glavnog programa | Izvori i iznosi planiranih financijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| Efikasno upravljanje javnim financijama u cilju ekonomskog razvoja i financijske sigurnosti i stabilnosti |  | Budžetska sredstva | 1.596.039.521 KM | 1.385,769.402 KM | 1.259.026.023 KM |
|  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  | Ukupno | 1.596.039.521 KM | 1.385,769.402 KM | 1.259.026.023 KM |

A1. Programi (mjere) za implementaciju glavnog programa

| Naziv programa (mjere) | Šifra programa | Indikatori | Polazna vrijednost | Ciljna vrijednost po godinama |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| - Rasteretiti privredu smanjenjem fiskalnog opterećenja rada |  | Porezni klin minimalne bruto plaće u FBiH,% | 38,7 | 38 | 37,8 | 37 |
| - Diversificirati i unapređivati financijski sistem |  | % usklađenih zakona iz tržišta kapitala FBiH sa EU legislativom | 50% | 60% | 65% | 70% |
| - Unaprjeđivati transparentnost u upravljanju javnim financijama |  | % realiziranih preporuka u ukupnom broju provedenih internih revizija u javnom sektoru | 29% | 40% | 45% | 50% |
|  |  | Budžet za građane | 4/11 (2019) | 6/11 | 8/11 | 11/11 |
|  |  | % pozitivnih odgovora o primjeni Standarda interne kontrole u Konsolidiranom godišnjem izvještaju FUK | 53 | 60 | 65 | 68 |
| - Povećati učinak u trošenju javnih sredstava i obim i efikasnost javnih investicija |  | % javnih investicija u ukupnim rashodima, kapitalni izdaci | 3 | 3,2 | 3,3 | 3,5 |
|  |  | % javnih investicija u budžetu, kapitalni izdaci | 15 | 16 | 16 | 17 |
|  |  | % utrošenih sredstava, implementacija PJI (povučena sredstva/utrošena sredstva) | 33,7 | 34,5 | 35 | 35 |
| - Povećavati efikasnost u naplati javnih prihoda |  | % javnih prihoda od poreza i doprinosa u odnosu na BDP | 23,8 | 24 | 24 | 24,5 |
|  |  | % zbirne stope doprinosa | 41,5 | 32,5 | 32,5 | 31,5 |
| - Unaprijediti fiskalnu stabilnost i izravnanje u oblasti javnih financija |  | % javnog duga u odnosu na BDP | 25,3 | 25,1 | 25 | 25 |
|  |  | Broj integriranih matrica fiskalnih rizika | 0/11 (2020) | 2/11 | 4/11 | 8/11 |
| 7. Strateško planiranje i administracija |  | % usklađenosti programa u strateškom planu s programskim budžetom | 20% | 80% | 90% | 100% |
|  |  | % transparentnosti rada | 80% | 85% | 90% | 100% |

A2. Aktivnosti / projekti kojim se realiziraju programi (mjere) iz tabele A1.

| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 1. Rasteretiti privredu smanjenjem fiskalnog opterećenja rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja FBiH 2021-2027. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta |  | Rok izvršenja |  | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih financijskih sredstava u KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| - Izraditi Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak, nakon usvajanja novog Zakona o porezu na dohodak |  | II. kvartal 2023. |  | Objavljen Pravilnik u „Službenim novinama Federacije BiH“ | Odsjek za poreznu politiku |  | Ne | Budžetska sredstva | 16.664 KM |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 16.664 KM |  |  |
| - Izraditi Pravilnik o primjeni Zakona o doprinosima, nakon usvajanja novog Zakona o doprinosima |  | IV. kvartal 2023. |  | Objavljen Pravilnik u “Službenim novinama FBiH“ | Odsjek za sistem plaća, doprinose za obavezna socijalna osiguranja i vanbudžetske fondove |  | Ne | Budžetska sredstva | 16.664 KM |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 16.664 KM |  |  |
| Ukupno za program (mjeru) 1. |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 33.328 KM |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 33.328 KM |  |  |
| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 2. Diversificirati i unaprjeđivati financijski sistem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja FBiH 2021-2027. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta |  | Rok izvršenja |  | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih financijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 2.1. Izraditi Odluke o zaduženju Federacije putem emisije vrijednosnih papira Federacije BiH u tekućoj godini |  | I. kvartal |  | Prikupljanje sredstava planiranih Budžetom | Odsjek za zaduživanje | - | Da | Budžetska sredstva | 8.332 KM | 8.332 KM | 8.332 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 8.332 KM | 8.332 KM | 8.332 KM |
| 2.2. Izraditi kalendar planiranih aukcija po kvartalima za tekuću godinu i objaviti ga na web stranici |  | Kvartalno |  | Objavljen kalendar na web stranici | Odsjek za zaduživanje |  | Ne | Budžetska sredstva | 4.166 KM | 4.166 KM | 4.166 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 4.166 KM | 4.166 KM | 4.166 KM |
| 2.3. Pripremiti i održavati aukcije trezorskih zapisa i obveznica u skladu sa kalendarom |  | Kontinuirano |  | Održane aukcije na Sarajevskoj burzi/berzi vrijednosnih papira | Odsjek za zaduživanje |  | Ne | Budžetska sredstva | 8.332 KM | 8.332 KM | 8.332 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 8.332 KM | 8.332 KM | 8.332 KM |
| 2.4. Pripremiti izvještaj o nastanku duga putem emisije vrijednosnih papira |  | Kontinuirano |  | Izvještaj usvojen na Vladi | Odsjek za zaduživanje |  | Da | Budžetska sredstva | 4.166 KM | 4.166 KM | 4.166 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 4.166 KM | 4.166 KM | 4.166 KM |
| 2.5. Izraditi Zakon o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju |  | IV. kvartal 2023. |  | Prijedlog zakona usvojen na Vladi | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Da | Budžetska sredstva | 16.664 KM |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 16.664 KM |  |  |
| 2.6. Izraditi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o leasingu |  | II. kvartal 2023. |  | Prijedlog zakona usvojen na Vladi | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Da | Budžetska sredstva | 8.332 KM |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 8.332 KM |  |  |
| 2.7. Izraditi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju |  | I. kvartal 2023. |  | Prijedlog zakona usvojen na Vladi | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Da | Budžetska sredstva | 8.332 KM |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 8.332 KM |  |  |
| 2.8. Izraditi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika financijskih usluga |  | I. kvartal 2023. |  | Prijedlog zakona usvojen na Vladi | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Da | Budžetska sredstva | 8.332 KM |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 8.332 KM |  |  |
| 2.9. Izraditi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznim osiguranjima u prometu |  | II. kvartal 2023. |  | Prijedlog zakona usvojen na Vladi | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Da | Budžetska sredstva | 8.332 KM |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 8.332 KM |  |  |
| 2.10. Izraditi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o bankama |  | IV. kvartal 2023. |  | Nacrt zakona usvojen na Vladi | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Da | Budžetska sredstva | 8.332 KM |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 8.332 KM |  |  |
| 2.11. Izraditi Zakon o Razvojnoj banci |  | IV. kvartal 2023. |  | Nacrt zakona usvojen na Vladi | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Da | Budžetska sredstva | 16.664 KM |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 16.664 KM |  |  |
| 2.12. Izraditi Zakon o mikrokreditnim organizacijama |  | III. kvartal 2023. |  | Nacrt zakona usvojen na Vladi | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Da | Budžetska sredstva | 16.664 KM |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 16.664 KM |  |  |
| 2.13. Izraditi Zakon o tržištu kapitala |  | II. kvartal 2024. |  | Nacrt usvojen na Vladi | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Da | Budžetska sredstva |  | 16.664 KM |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | 16.664 KM |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  |
| 2.14. Izraditi Zakon o unutarnjem platnom prometu |  | II. kvartal 2025. |  | Nacrt usvojen na Vladi | Odsjek za financijsko poslovanje, računovodstvo i reviziju |  | Da | Budžetska sredstva |  |  | 16.664 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 16.664 KM |
| 2.15. Izraditi Uredbu nakon usvajanja Zakona o unutarnjem platnom prometu |  | IV. kvartal 2025. |  | Objavljena Uredba u “Službenim novinama FBiH“ | Odsjek za financijsko poslovanje, računovodstvo i reviziju |  | Ne | Budžetska sredstva |  |  | 8.332 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 8.332 KM |
| 2.16. Zakon o platnim transakcijama |  | II. kvartal 2025. godine |  | Nacrt usvojen na Vladi | Odsjek za financijsko poslovanje, računovodstvo i reviziju |  | Da | Budžetska sredstva |  |  | 16.664 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 16.664 KM |
| 2.17. Izraditi podzakonske akte nakon usvajanja Zakona o platnim transakcijama |  | IV. kvartal 2025. godine |  | Objavljeni podzakonski akti u “Službenim novinama FBiH“ | Odsjek za financijsko poslovanje, računovodstvo i reviziju |  | Ne | Budžetska sredstva |  |  | 16.664 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 16.664 KM |
| 2.18. Izrada Zakona o Financijsko-informatičkoj agenciji |  | I. kvartal 2024. godine |  | Nacrt usvojen na Vladi | Odsjek za financijsko poslovanje, računovodstvo i reviziju |  | Da | Budžetska sredstva |  | 16.664 KM |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 16.664 KM |  |
| 2.19. Izrada Zakona o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine |  | II. kvartal 2024. godine |  | Nacrt usvojen na Vladi | Odsjek za financijsko poslovanje, računovodstvo i reviziju |  | Da | Budžetska sredstva |  | 16.664 KM |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 16.664 KM |  |
| Ukupno za program (mjeru) 2. |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 116.638 KM | 74.988 KM | 83.320 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 116.638 KM | 74.988 KM | 83.320 KM |
| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 3. Unaprjeđivati transparentnost u upravljanju javnim financijama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja FBiH 2021-2027. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja |  | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta |  | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih financijskih sredstava u KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| - Izraditi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji BiH | 2023. IV. kvartal |  | Prijedlog usvojen na Vladi |  | Odsjek za razvoj financijskog upravljanja i kontrole | - | Da | Budžetska sredstva | 8.332 KM |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 8.332 KM |  |  |
| - Izraditi prijedlog novog Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji BiH | 2024. IV. kvartal |  | Usvojeno na Vladi |  | Odsjek za razvoj interne revizije | - | Da | Budžetska sredstva |  | 16.664 KM |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 16.664 KM |  |
| - Izraditi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH | 2023. I. kvartal |  | Objavljen Pravilnik u „Službenim novinama FBiH“ |  | Odsjek za razvoj interne revizije | - | Ne | Budžetska sredstva | 8.332 KM |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 8.332 KM |  |  |
| - Izraditi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u Federaciji BiH | 2023. II. kvartal |  | Objavljen Pravilnik u „Službenim novinama FBiH“ |  | Odsjek za razvoj financijskog upravljanja i kontrole | - | Ne | Budžetska sredstva | 8.332 KM |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 8.332 KM |  |  |
| - Izraditi metodologiju za provjeru kvalitete rada interne revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH | 2023. II. kvartal |  | Objavljena metodologija u „Službenim novinama FBiH“ |  | Odsjek za razvoj interne revizije | - | Ne | Budžetska sredstva | 16.664 KM |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 16.664 KM |  |  |
| - Izraditi metodologiju za provjeru kvalitete financijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u Federaciji BiH | 2023. IV. kvartal |  | Objavljena metodologija u „Službenim novinama FBiH“ |  | Odsjek za razvoj financijskog upravljanja i kontrole | - | Ne | Budžetska sredstva | 16.664 KM |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 16.664 KM |  |  |
| - Izraditi metodologiju za praćenje utjecaja i kvantifikaciju efekata implementiranih preporuka interne revizije | 2025. III. kvartal |  | Objavljena metodologija u „Službenim novinama FBiH“ |  | Odsjek za razvoj interne revizije | - | Ne | Budžetska sredstva |  |  | 16.664 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 16.664 KM |
| - Izrada novog Priručnika za procjenu rizika i planiranje interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine | 2023. III. kvartal |  | Objavljen Priručnik u „Službenim novinama FBiH“ |  | Odsjek za razvoj interne revizije | - | Ne | Budžetska sredstva | 8.332 KM |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 8.332 KM |  |  |
| 3.9. Izraditi godišnji konsolidirani izvještaj o funkcioniranju sistema financijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u Federaciji BiH | II. kvartal svake godine |  | Usvojeno na Vladi |  | Odsjek za razvoj financijskog upravljanja i kontrole |  | Da | Budžetska sredstva | 16.664 KM | 16.664 KM | 16.664 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 16.664 KM | 16.664 KM | 16.664 KM |
| 3.10. Izraditi godišnji konsolidirani izvještaj o radu interne revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH | II. kvartal svake godine |  | Usvojeno na Vladi |  | Odsjek za razvoj interne revizije |  | Da | Budžetska sredstva | 16.664 KM | 16.664 KM | 16.664 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 16.664 KM | 16.664 KM | 16.664 KM |
| 3.11. Certifikacija internih revizora za javni sektor | IV. kvartal svake godine |  | 40 certificiranih internih revizora za javni sektor |  | Odsjek za certifikaciju, edukaciju i informiranje | - | Ne | Budžetska sredstva | 8.332 KM | 8.332 KM | 8.332 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 8.332 KM | 8.332 KM | 8.332 KM |
| 3.12. Provođenje edukacija iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije | IV. kvartal svake godine |  | 3 obuke iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole 3 obuke iz oblasti interne revizije |  | Odsjek za certifikaciju, edukaciju i informiranje | - | Ne | Budžetska sredstva | 8.332 KM | 8.332 KM | 8.332 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 8.332 KM | 8.332 KM | 8.332 KM |
| 3.13. Operacionalizacija PIFC aplikacije | 2023. IV. kvartal |  | Aplikacija funkcionalna i u primjeni kod koordinatora za FUK, internih revizora i CHJ FMF |  | Odsjek za razvoj financijskog upravljanja i kontrole/ Odsjek za razvoj interne revizije/ Odsjek za certifikaciju, edukaciju i informaciju | - | Ne | Budžetska sredstva | 12.498 KM |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 12.498 KM |  |  |
| 3.14. Izraditi Zakon o izvršavanju Budžeta | IV. kvartal svake godine |  | Zakon utvrđen na Vladi |  | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima | - | Da | Budžetska sredstva | 8.332 KM | 8.332 KM | 8.332 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 8.332 KM | 8.332 KM | 8.332 KM |
| 3.15. Izraditi Budžet za građane | IV. kvartal svake godine |  | Budžet za građane dostupan javnosti i objavljen na web stranici Ministarstva |  | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  | Ne | Budžetska sredstva | 4.166 KM | 4.166 KM | 4.166 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 4.166 KM | 4.166 KM | 4.166 KM |
| 3.16. Izraditi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trezoru u Federaciji BiH | 2023. III. kvartal |  | Utvrđen prijedlog na Vladi |  | Odsjek za vođenje Glavne knjige Trezora i računovodstvenu metodologiju |  | Da | Budžetska sredstva | 8.332 KM |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 8.332 KM |  |  |
| 3.16. Izraditi izmjene i dopune podzakonskih akata vezano za Zakon o trezoru | 2023. IV. kvartal |  | Objavljeno u „Službenim novinama FBiH“ |  | Odsjek za vođenje Glavne knjige Trezora i računovodstvenu metodologiju | - | Ne | Budžetska sredstva | 12.498 KM |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 12.498 KM |  |  |
| 3.14. Izraditi Izvještaj o izvršenju Budžeta za prethodnu godinu i kvartalne izvještaje na osnovu podataka iz Glavne knjige Trezora | Kontinuirano |  | Usvojeno na Vladi |  | Odsjek za vođenje Glavne knjige Trezora i računovodstvenu metodologiju | - | Da | Budžetska sredstva | 33.328 KM | 33.328 KM | 33.328 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 33.328 KM | 33.328 KM | 33.328 KM |
| 3.15. Pripremiti i objaviti Plan javnih nabava na web stranici Ministarstva | I. kvartal |  | Plan objavljen na stranici |  | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove |  | Ne | Budžetska sredstva | 4.166 KM | 4.166 KM | 4.166 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 4.166 KM | 4.166 KM | 4.166 KM |
| 3.16. Izrada Odluka o pokretanju postupka i objavljivanje Obavijesti o nabavi | Kontinuirano |  | 100%-tna transparentnost procesa javnih nabava |  | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove |  | Ne | Budžetska sredstva | 4.166 KM | 4.166 KM | 4.166 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 4.166 KM | 4.166 KM | 4.166 KM |
| 3.17. Objavljivanje tenderske dokumentacije na portalu Agencije za javnu nabavu, provođenje postupka javnih nabava i zaključivanje ugovora s najpovoljnijim ponuđačem | Kontinuirano |  | Proces javnih nabava objavljen na portalu Agencije za javnu nabavu |  | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove |  | Ne | Budžetska sredstva | 2.305.648 KM | 2.400.714 KM | 2.401.123 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 2.305.648 KM | 2.400.714 KM | 2.401.123 KM |
| 3.18. Izraditi plan revizije za narednu godinu | IV. kvartal |  | Usvojen plan rada interne revizije |  | Jedinica za internu reviziju |  | Ne | Budžetska sredstva | 4.166 KM | 4.166 KM | 4.166 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 4.166 KM | 4.166 KM | 4.166 KM |
| 3.19. Obavljanje interne revizije kod budžetskih korisnika i izrada i dostavljanje izvještaja revidiranim korisnicima te praćenje provedbe danih preporuka | Kontinuirano |  | Provoditi internu reviziju s ciljem manjeg broja danih preporuka interne revizije u odnosu na prethodnu godinu |  | Jedinica za internu reviziju |  | Ne | Budžetska sredstva | 41.663 KM | 41.663 KM | 41.663 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 41.663 KM | 41.663 KM | 41.663 KM |
| 3.20. Očitovanje na preporuke Ureda za reviziju FBiH i postupanje po preporukama | Kontinuirano |  | Postupanje po preporukama Ureda za reviziju FBiH i manji broj preporuka u odnosu na prethodnu godinu |  | Svi sektori |  | Ne | Budžetska sredstva | 16.664 KM | 16.664 KM | 16.664 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 16.664 KM | 16.664 KM | 16.664 KM |
| 3.21. Izraditi konsolidirani izvještaj o izvršenju budžeta Federacije BiH, kantona, općina, gradova i izvanbudžetskih fondova za prethodnu godinu i kvartalne izvještaje | Kvartalno |  | Izvještaj usvojen na Vladi |  | Odsjek za konsolidaciju budžeta i financijsko izvještavanje |  | Da | Budžetska sredstva | 20.830 KM | 20.830 KM | 20.830 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 20.830 KM | 20.830 KM | 20.830 KM |
| 3.22. Tekući transferi neprofitnim organizacijama -prikupljanje prihoda ostvarenih od prometa Lutrije BiH | IV. kvartal |  | Isplaćena sredstva neprofitnim organizacijama |  | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove |  | Ne | Budžetska sredstva | 4.000.000 KM | 4.000.000 KM | 4.000.000 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 4.000.000 KM | 4.000.000 KM | 4.000.000 KM |
| Ukupno za program (mjeru) 3. |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 6.593.105 KM | 6.604.851 KM | 6.605.260 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 6.593.105 KM | 6.604.851 KM | 6.605.260 KM |
| Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 4. Povećati učinak u trošenju javnih sredstava i obim i efikasnost javnih investicija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja FBiH 2021-2027. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja |  | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta |  | Nosilac (najmanji organizacijski dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih financijskih sredstava u KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 4.1. Izraditi Program javnih investicija Federacije BiH | 20. 10. svake godine |  | Stupanj realizacije projekata |  | Odsjek za analizu i izvještavanje | - | Da | Budžetska sredstva | 41.660 KM | 41.660 KM | 41.660 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 41.660 KM | 41.660 KM | 41.660 KM |
| 4.2. Izraditi Informaciju o utrošku sredstava za realizaciju projekata uključenih u PJI FBiH | II. kvartal svake godine |  | Vlada primila k znanju |  | Odsjek za analizu i izvještavanje | - | Da | Budžetska sredstva | 8.332 KM | 8.332 KM | 8.332 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 8.332 KM | 8.332 KM | 8.332 KM |
| 4.3. Unaprijediti program javnih investicija većom primjenom IT tehnologija | IV. kvartal 2023. |  | Operativna nova aplikacija za PIMIS |  | Odsjek za analizu i izvještavanje |  | Ne | Budžetska sredstva | 8.332 KM |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 8.332 KM |  |  |
| 4.4. Uskladiti program javnih investicija sa budžetskim procesom i kalendarom | II. kvartal 2023. |  | Usklađen PJI s budžetskom procesom |  | Odsjek za analizu i izvještavanje |  | Ne | Budžetska sredstva | 8.332 KM |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 8.332 KM |  |  |
| 4.5. Propisati metodologiju izvještavanja o monitoringu realizacije projekata iz programa javnih investicija | IV. kvartal 2023. |  | Monitoring realizacije projekata se vrši prema Metodologiji |  | Odsjek za analizu i izvještavanje |  | Ne | Budžetska sredstva | 8.332 KM |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 8.332 KM | 49.992 KM | 49.992 KM |
| Ukupno za program (mjeru) 4. |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 74.988 KM | 49.992 KM | 49.992 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 74.988 KM | 49.992 KM | 49.992 KM |

| Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 5. Povećavati efikasnost u naplati javnih prihoda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja FBiH 2021-2027. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja |  | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta |  | Nosilac (najmanji organizacioni dio) |  | PJI2 |  | Usvaja se3 |  | Izvori i iznosi planiranih financijskih sredstava u KM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) |  | Izvori |  | Godina 1 |  | Godina 2 |  | Godina 3 |  |
| 5.1. Izraditi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću | I. kvartal 2024. |  | Nacrt zakona utvrđen na Vladi FBIH |  | Odsjek za igre na sreću |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 16.664 KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 16.664 KM |  |  |  |
| 5.2. Izraditi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću | IV. kvartal 2024. |  | Prijedlog zakona utvrđen na Vladi FBIH |  | Odsjek za igre na sreću |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 8. 332 KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 8. 332 KM |  |  |  |
| 5.3. Izraditi Pravilnik o primjeni Zakona o igrama na sreću, nakon usvajanja Zakona | I. kvartal 2025. |  | Objavljen Pravilnik u „Službenim novinama FBiH“ |  | Odsjek za igre na sreću |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  | 8.332 KM |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  |  |  | 8.332 KM |  |
| 5.4. Izraditi Zakon o Poreznoj upravi FBIH | II. kvartal 2024. |  | Prijedlog zakona utvrđen na Vladi FBIH |  | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 8.332 KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 8.332 KM |  |  |  |
| 5.5. Izraditi Opći porezni zakon | II. kvartal 2024. |  | Prijedlog zakona utvrđen na Vladi FBIH |  | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 8.332 KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 8.332 KM |  |  |  |
| 5.6. Izraditi Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit | II. kvartal 2024. |  | Prijedlog zakona utvrđen na Vladi FBIH |  | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 8.332 KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 8.332 KM |  |  |  |
| 5.7. Izraditi Nacrt zakona o poreznom savjetovanju | III. kvartal 2024. |  | Prijedlog zakona utvrđen na Vladi FBIH |  | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 16.664 KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 16.664 KM |  |  |  |
| 5.8. Izraditi Nacrt zakona o fiskalizaciji | III. kvartal 2024. |  | Prijedlog zakona utvrđen na Vladi FBIH |  | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 8.332 KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 8.332 KM |  |  |  |
| 5.9. Izraditi Pravilnik o primjeni općeg poreznog zakona | I. kvartal 2025. |  | Pravilnik objavljen u „Službenim novinama FBiH“ |  | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  | 8.332 KM |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  | 8.332 KM |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10. Izraditi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit | IV. kvartal 2024. |  | Pravilnik objavljen u „Službenim novinama FBiH“ |  | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 8.332 KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 8.332 KM |  |  |  |
| 5.11. Izraditi Pravilnik o poreznom savjetovanju | II kvartal 2025. |  | Pravilnik objavljen u „Službenim novinama FBiH“ |  | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  | 8.332 KM |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  |  |  | 8.332 KM |  |
| 5.12. Izraditi Pravilnik o fiskalizaciji | III kvartal 2025 |  | Pravilnik objavljen u „Službenim novinama FBiH“ |  | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  | 8.332 KM |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  |  |  | 8.332 KM |  |
| 5.13. Izrada informacije o aktivnostima po osnovu članstva Bosne i Hercegovine u Globalnom forumu o transparentnosti i razmjeni informacija u porezne svrhe | IV. kvartal svake godine |  | Informacija primljena k znanju |  | Odsjek za međunarodnu saradnja za porezna pitanja |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  | 8.332 KM |  | 8.332 KM |  | 8.332 KM |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 8.332 KM |  | 8.332 KM |  | 8.332 KM |  |
| 5.14. Održavanje edukativnih radionica Poreznoj Upravi FBiH o aktivnostima i smjernicama potrebnim za implementaciju međunarodnih standarda razmjene informacija u porezne svrhe, koja proizlaze iz članstva u Globalnom forumu | III. kvartal 2023. i 2024. |  | Realizirane dvije radionice |  | Odsjek za međunarodnu saradnja za porezna pitanja |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 8.332 KM |  | 8.332 KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 8.332 KM |  | 8.332 KM |  |  |  |
| 5.15. Izrada informacije o aktivnostima po osnovu članstva Bosne i Hercegovine u Inkluzivnom okviru za BEPS | IV. kvartal 2023., 2024. i 2025. |  | Informacija primljena k znanju |  | Odsjek za međunarodnu saradnja za porezna pitanja |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 8.332 KM |  | 8.332 KM |  | 8.332 KM |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 8.332 KM |  | 8.332 KM |  | 8.332 KM |  |
| 5.16. Analiza BEPS Akcije 8-10: Transferne cijene i Akcije 13: Izvještavanje po zemljama (CbC) s fokusom na detektiranje potrebnih izmjena pravnog okvira u FBiH | II. kvartal 2023. |  | Izrađena analiza |  | Odsjek za međunarodnu saradnja za porezna pitanja |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 12.498 KM |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 12.498 KM |  |  |  |  |  |
| 5.17. Izraditi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije kontrole i naplate doprinosa | III. kvartal 2023. |  | Prijedlog zakona utvrđen na Vladi |  | Odsjek za sistem plaća, doprinose za obavezna socijalna osiguranja i vanbudžetske fondove |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 8.332 KM |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 8.332 KM |  |  |  |  |  |
| 5.18. Izraditi Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa | IV. kvartal 2023. |  | Objavljen Pravilnik u “Službenim novinama FBiH“ |  | Odsjek za sistem plaća, doprinose za obavezna socijalna osiguranja i vanbudžetske fondove |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 4.166 KM |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 4.166 KM |  |  |  |  |  |
| 5.19. Izraditi Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za narednu kalendarsku godinu (koje su preduvjet za ispravno obračunavanje i plaćanje doprinosa za određene kategorije obveznika) | IV. kvartal 2023., 2024. i 2025. |  | Objavljene Osnovice u „Službenim novinama FBiH“ |  | Odsjek za sistem plaća, doprinose za obavezna socijalna osiguranja i vanbudžetske fondove |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 4.166 KM |  | 4.166 KM |  | 4.166 KM |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 4.166 KM |  | 4.166 KM |  | 4.166 KM |  |
| 5.20. Izraditi Uredbu o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće | IV. kvartal 2023. |  | Objavljena Uredba u „Službenim novinama FBiH“ |  | Odsjek za sistem plaća, doprinose za obavezna socijalna osiguranja i vanbudžetske fondove |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 16.664 KM |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 16.664 KM |  |  |  |  |  |
| 5.21. Izraditi Odluku o iznosu minimalne plaće za narednu kalendarsku godinu | IV kvartal 2023., 2024. i 2025. |  | Objavljena Odluka u „Službenim novinama FBiH“ |  | Odsjek za sistem plaća, doprinose za obavezna socijalna osiguranja i vanbudžetske fondove |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 4.166 KM |  | 4.166 KM |  | 4.166 KM |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 4.166 KM |  | 4.166 KM |  | 4.166 KM |  |
| Ukupno za program (mjeru) 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  | 74.988 KM |  | 100.816 KM |  | 58.324 KM |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 74.988 KM |  | 100.816 KM |  | 58.324 KM |  |
| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 6. Unaprijediti fiskalnu stabilnost i izravnanje u oblasti javnih financija (4.3.4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja FBiH 2021-2027. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta |  | Rok izvršenja |  | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta |  | Nosilac (najmanji organizacioni dio) |  | PJI2 |  | Usvaja se3 |  | Izvori i iznosi planiranih financijskih sredstava u KM |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) |  | Izvori |  | Godina 1 |  | Godina 2 |  | Godina 3 |
| 6.1. Izraditi Zakon o oporezivanju imovine u Federaciji BiH |  | I. kvartal 2024. |  | Nacrt zakona utvrđen na Vladi FBIH |  | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 16.664 KM |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 16.664 KM |  |  |
| 6.2. Izraditi Zakon o oporezivanju imovine |  | IV. kvartal 2024. |  | Prijedlog zakona utvrđen na Vladi FBIH |  | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 8.332 KM |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 8.332 KM |  |  |
| 6.3. Izraditi Pravilnik o primjeni Zakona o oporezivanju imovine u Federaciji BiH |  | II. kvartal 2025. |  | Objavljen Pravilnik u „Službenim novinama Federacije BiH“ |  | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  | 8.332 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  |  |  | 8.332 KM |
| 6.4. Izrada Prijedloga modela raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH i javne konzultacije svih sudionika u raspodjeli javnih prihoda o prijedlozima raspodjele kao podloga za izradu teksta novog Zakona o javnim prihodima, pripadnosti i raspodjeli javnih prihoda u Federaciji BiH |  | IV. kvartal 2023. |  | Izrađen i usuglašen model raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH |  | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 8.332 KM |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 8.332 KM |  |  |  |  |
| 6.5. Izraditi Zakon o javnim prihodima, pripadnosti i raspodjeli javnih prihoda |  | IV. kvartal 2024. |  | Nacrt zakona utvrđen na Vladi |  | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 24.996 KM |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 24.996 KM |  |  |
| 6.6. Izraditi Zakon o javnim prihodima, pripadnosti i raspodjeli javnih prihoda |  | II. kvartal 2025. |  | Prijedlog zakona utvrđen na Vladi |  | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  | 8.332 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  |  |  | 8.332 KM |
| 6.7. Izraditi podzakonske akte za primjenu Zakona o javnim prihodima, pripadnosti i raspodjeli javnih prihoda, nakon usvajanja Zakona |  | III. kvartal 2025. |  | Podzakonski akti objavljeni u „Službenim novinama Federacije BiH“ |  | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  | 16.664 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  |  |  | 16.664 KM |
| 6.8. Izraditi izmjene i dopune Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine |  | Radi se tromjesečno tokom godine ukoliko se ukaže potreba za istim |  | Objavljen Pravilnik u „Službenim novinama Federacije BiH“ |  | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 8.332 KM |  | 8.332 KM |  | 8.332 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 8.332 KM |  | 8.332 KM |  | 8.332 KM |
| 6.9. Izraditi Uputu o utvrđivanju godišnjih koeficijenata učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih ustanova za ceste u prihodima od indirektnih poreza |  | Kontinuirano svake godine |  | Objavljena Uputa u „Službenim novinama Federacije BiH“ |  | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 4.166 KM |  | 4.166 KM |  | 4.166 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 4.166 KM |  | 4.166 KM |  | 4.166 KM |
| 6.10. Uvođenje elektronskog praćenja izvršenja projekcija javnih prihoda kroz softversko uvezivanje svih korisnika javnih prihoda u Federaciji BiH |  | IV. kvartal 2024. |  | Izrađen i implementiran softver |  | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 16.664 KM |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 16.664 KM |  |  |
| 6.11. Izraditi kvartalne, godišnje i srednjoročne projekcije javnih prihoda u Federaciji BiH za izradu budžeta/financijskih planova korisnika i izradu planskih dokumenata |  | Kontinuirano 2 puta godišnje (II. i IV. kvartal) |  | Izrađene projekcije i pravovremeno dostavljene svim korisnicima |  | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 16.664 KM |  | 16.664 KM |  | 16.664 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 16.664 KM |  | 16.664 KM |  | 16.664 KM |
| 6.12. Izraditi informaciju „Mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine“ |  | Svaki mjesec |  | Prihvaćena od strane Vlade FBiH |  | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 8.332 KM |  | 8.332 KM |  | 8.332 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 8.332 KM |  | 8.332 KM |  | 8.332 KM |
| 6.13. Izraditi Godišnji konsolidirani pregled ostvarenja javnih prihoda u Federaciji BiH |  | Godišnje |  | Prihvaćena od strane Vlade FBiH |  | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 16.664 KM |  | 16.664 KM |  | 16.664 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 16.664 KM |  | 16.664 KM |  | 16.664 KM |
| 6.14. Praćenje implementacije Pravilnika o vrstama vlastitih javnih prihoda u Federaciji BiH |  | Kontinuirano |  | Davanje mišljenja i pojašnjenja korisnicima javnih prihoda obuhvaćenih Pravilnikom |  | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 4.166 KM |  | 4.166 KM |  | 4.166 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 4.166 KM |  | 4.166 KM |  | 4.166 KM |
| 6.15. Izraditi Budžet za sljedeću godinu |  | IV. kvartal svake godine |  | Budžet utvrđen na Vladi |  | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 145.810 KM |  | 145.810 KM |  | 145.810 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 145.810 KM |  | 145.810 KM |  | 145.810 KM |
| 6.14. Izraditi DOB za trogodišnje razdoblje |  | II. kvartal svake godine |  | DOB utvrđen na vladi |  | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 66.656 KM |  | 66.656 KM |  | 66.656 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 66.656 KM |  | 66.656 KM |  | 66.656 KM |
| 6.15. Izraditi Smjernice ekonomske i fiskalne politike FBiH za trogodišnje razdoblje |  | II. kvartal svake godine |  | Smjernice utvrđene na Vladi |  | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 41.660 KM |  | 41.660 KM |  | 41.660 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 41.660 KM |  | 41.660 KM |  | 41.660 KM |
| 6.16. Izraditi godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine za prethodnu godinu |  | II. kvartal svake godine |  | Usvojen na Vladi |  | Odsjek za makroekonomsko planiranje i koordinaciju |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 4.166 KM |  | 4.166 KM |  | 4.166 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 4.166 KM |  | 4.166 KM |  | 4.166 KM |
| 6.17. Tekući transferi Vijeću za državnu pomoć |  | Kontinuirano |  | Uplaćena sredstva Vijeću za državnu pomoć |  | Odsjek za makroekonomsko planiranje i koordinaciju |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 165.000 KM |  | 170.000 KM |  | 170.000 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 165.000 KM |  | 170.000 KM |  | 170.000 KM |
| 6.18. Izraditi Odluke o preraspodjeli iz Budžeta FBiH s jednog budžetskog korisnika na drugog prema ukazanoj potrebi |  | Kontinuirano |  | Odluka usvojena na Vladi |  | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 4.166 KM |  | 4.166 KM |  | 4.166 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 4.166 KM |  | 4.166 KM |  | 4.166 KM |
| 6.19. Pripremiti Odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve na temelju zahtjeva od budžetskih korisnika i Vlade FBiH |  | Kontinuirano |  | Odluke usvojene na Vladi |  | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 4.166 KM |  | 4.166 KM |  | 4.166 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 4.166 KM |  | 4.166 KM |  | 4.166 KM |
| 6.20. Izraditi izvještaje o utrošenim sredstvima Tekuće rezerve Vlade FBiH |  | Kvartalno |  | Izvještaji usvojeni na Vladi |  | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 16.664 KM |  | 16.664 KM |  | 16.664 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 16.664 KM |  | 16.664 KM |  | 16.664 KM |
| 6.21. Izraditi Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom - Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Kantoni i općine |  | Kontinuirano |  | Odluka usvojena na Vladi |  | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 10.000.000 KM |  | 10.000.000 KM |  | 10.000.000 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 10.000.000 KM |  | 10.000.000 KM |  | 10.000.000 KM |
| 6.22. Izraditi Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom - Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Kantoni |  | Kontinuirano |  | Odluka usvojena na Vladi |  | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 200.000.000 KM |  | 200.000.000 KM |  | 200.000.000 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 200.000.000 KM |  | 200.000.000 KM |  | 200.000.000 KM |
| 6.23. Kapitalni transferi financijskim institucijama - Garancijski fond pri Razvojnoj banci FBiH |  | Kontinuirano |  | Isplaćena sredstva |  | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 20.000.000 KM |  | 20.000.000 KM |  | 20.000.000 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 20.000.000 KM |  | 20.000.000 KM |  | 20.000.000 KM |
| 6.24. Izraditi Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom - Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Kantoni i općine |  | Kontinuirano |  | Odluka usvojena na Vladi |  | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 30.000.000 KM |  | 30.000.000 KM |  | 30.000.000 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 30.000.000 KM |  | 30.000.000 KM |  | 30.000.000 KM |
| 6.25. Izraditi Strategiju upravljanja dugom za trogodišnje razdoblje |  | I. kvartal svake godine |  | Usvojena na Vladi |  | Odsjek za analizu i izvještavanje |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 29.162 KM |  | 29.162 KM |  | 29.162 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 29.162 KM |  | 29.162 KM |  | 29.162 KM |
| 6.26. Izraditi Izvještaj o izvršenju Strategije upravljanja dugom za prethodnu godinu |  | I. kvartal svake godine |  | Izvještaj primljen k znanju |  | Odsjek za analizu i izvještavanje |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 8.332 KM |  | 8.332 KM |  | 8.332 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 8.332 KM |  | 8.332 KM |  | 8.332 KM |
| 6.27. Izraditi godišnji plan zaduživanja |  | I. kvartal svake godine |  | Usvojen na Vladi |  | Odsjek za analizu i izvještavanje |  | - |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 4.166 KM |  | 4.166 KM |  | 4.166 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 4.166 KM |  | 4.166 KM |  | 4.166 KM |
| 6.28. Izraditi Odluke o davanju suglasnosti za prihvaćanje kredita za financiranje projekata u Federaciji |  | Kontinuirano |  | Odluke usvojene na Vladi i potpisani ugovori o kreditima s međ fin organizacijama |  | Odsjek za zaduživanje |  | - |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 8.332 KM |  | 8.332 KM |  | 8.332 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 8.332 KM |  | 8.332 KM |  | 8.332 KM |
| 6.29. Izraditi Informacije o unutarnjem i vanjskom dugu |  | Godišnje i kvartalno |  | Vlada primila k znanju |  | Odsjek za analizu i izvještavanje |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 33.328 KM |  | 33.328 KM |  | 33.328 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 33.328 KM |  | 33.328 KM |  | 33.328 KM |
| 6.30. Izraditi Odluku o isplatama verificiranih tražbina po osnovi računa stare devizne štednje |  | I. kvartal |  | Usvojena odluka na Vladi |  | Odsjek za izmirenje duga |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 4.166 KM |  | 4.166 KM |  | 4.166 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 4.166 KM |  | 4.166 KM |  | 4.166 KM |
| 6.31. Izraditi Odluku o emisiji obveznica FBiH za izmirenje obaveza po osnovi verificiranih računa stare devizne štednje |  | I. kvartal |  | Odluka usvojena na Vladi |  | Odsjek za izmirenje duga |  | - |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 4.166 KM |  | 4.166 KM |  | 4.166 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 4.166 KM |  | 4.166 KM |  | 4.166 KM |
| 6.32. Izraditi kvartalne izvještaje o dugu |  | Kvartalno |  | Izvještaji primljeni k znanju |  | Odsjek za analizu i izvještavanje |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 16.664 KM |  | 16.664 KM |  | 16.664 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 16.664 KM |  | 16.664 KM |  | 16.664 KM |
| 6.33. Plaćanje obaveza Federacije BiH iz osnove unutarnjeg duga |  | Kontinuirano |  | Obaveze plaćene na vrijeme |  | Odsjek za izmirenje duga |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 433.935.271 KM |  | 440.291.521 KM |  | 431.214.569 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 433.935.271 KM |  | 440.291.521 KM |  | 431.214.569 KM |
| 6.34. Plaćanje obaveza Federacije BiH iz osnove vanjskog duga |  | Kontinuirano |  | Obaveze plaćene na vrijeme |  | Odsjek za izmirenje duga |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 852.239.806 KM |  | 635.555.279 KM |  | 517.465.336 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 852.239.806 KM |  | 635.555.279 KM |  | 517.465.336 KM |
| 6.35. Popunjavanje protuvrijednosnog fonda po projektu 2KR |  | Kontinuirano |  | Izvršena plaćanja |  | Odsjek za izmirenje duga |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 4.000.000 |  | 4.000.000 |  | 4.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 4.000.000 |  | 4.000.000 |  | 4.000.000 |
| 6.36. Provoditi inspekcijski nadzor zakonitosti, blagovremenosti i namjenskog korištenja budžetskih sredstava kojim se nalažu mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti |  | Kontinuirano |  | Smanjen broj nezakonitosti i nepravilnosti koje su utvrđene ranijim inspekcijskim nadzorima |  | Jedinica za budžetsku inspekciju |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 33.328 KM |  | 29.212 KM |  | 25.046 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 33.328 KM |  | 29.212 KM |  | 25.046 KM |
| 6.37. Provoditi inspekcijski nadzor nad primjenom odredbi Zakona o financijskom poslovanju koje se odnose na ugovore između subjekata javnog prava i poduzetnika |  | Kontinuirano |  | Provoditi budžetski nadzor |  | Jedinica za budžetsku inspekciju |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 24.996 KM |  | 20.830 KM |  | 20.830 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 24.996 KM |  | 20.830 KM |  | 20.830 KM |
| 6.38. Zaprimanje, izrada i izvršenje rješenja o povratu više ili pogrešno uplaćenih sredstava i sudskih izvršnih rješenja na razini Federacije BiH |  | Kontinuirano |  | 90% realizirana rješenja o povratu više ili pogrešno uplaćenih sredstava i sudskih izvršnih rješenja |  | Odsjek za povrat više ili pogrešno uplaćenih prihoda i provođenje sudskih odluka |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 33.000.000 KM |  | 32.500.000 KM |  | 33.000.000 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 33.000.000 KM |  | 32.500.000 KM |  | 33.000.000 KM |
| 6.39. Priprema i izrada prijedloga rješenja na žalbe izjavljene na prvostupanjska rješenja Porezne uprave i Financijske policije |  | Kontinuirano |  | Povećanje broja riješenih žalbi godišnje |  | Odsjek za drugostupanjski porezno-upravni postupak |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 291.620 KM |  | 291.620 KM |  | 291.620 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 291.620 KM |  | 291.620 KM |  | 291.620 KM |
| Ukupno za program (mjeru) 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  | 1.583.148.231 KM |  | 1.373.375.046 KM |  | 1.246.670.657 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 1.583.148.231 KM |  | 1.373.375.046 KM |  | 1.246.670.657 KM |
| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 7. Strateško planiranje i administracija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Programski budžet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta |  | Rok izvršenja |  | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta |  | Nosilac (najmanji organizacioni dio) |  | PJI2 |  | Usvaja se3 |  | Izvori i iznosi planiranih financijskih sredstava u KM |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) |  | Izvori |  | Godina 1 |  | Godina 2 |  | Godina 3 |
| 7.1. Koordinacija sektora i izrada trogodišnjeg plana Ministarstva za trogodišnje razdoblje |  | IV. kvartal |  | Operativan trogodišnji plan rada |  | Kabinet ministra i sekretar Ministarstva |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 8.332 KM |  | 8.332 KM |  | 8.332 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 8.332 KM |  | 8.332 KM |  | 8.332 KM |
| 7.2. Koordinacija sektora i izrada Plana Ministarstva za narednu godinu |  | IV i I. kvartal |  | Usvojen godišnji plan |  | Kabinet ministra i sekretar Ministarstva |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 8.332 KM |  | 8.332 KM |  | 8.332 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 8.332 KM |  | 8.332 KM |  | 8.332 KM |
| 7.3. Koordinacija sektora i izrada Izvještaja o izvršenju Plana rada Ministarstva za prethodnu godinu |  | I. kvartal |  | Usvojen Izvještaj o radu |  | Kabinet ministra i sekretar Ministarstva |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 8.332 KM |  | 8.332 KM |  | 8.332 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 8.332 KM |  | 8.332 KM |  | 8.332 KM |
| 7.4. Redovno ažurirana web stranica i provođenje proaktivne transparentnosti |  | Kontinuirano |  | Zakoni, podzakonski i normativni akti i informacije vezani za rad Ministarstva objavljeni na web stranici |  | Kabinet ministra |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 4.166 KM |  | 4.166 KM |  | 4.166 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 4.166 KM |  | 4.166 KM |  | 4.166 KM |
| 7.5. Izrada godišnjih, kvartalnih i mjesečnih računovodstvenih izvještaja |  | Kontinuirano |  | Izrađeni izvještaji |  | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 16.664 KM |  | 16.664 KM |  | 16.664 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 16.664 KM |  | 16.664 KM |  | 16.664 KM |
| 7.6. Redovna mjesečna obrada plaća zaposlenih i naknada koje nemaju karakter plaća |  | Kontinuirano |  | Obračunate plaće zaposlenih |  | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 5.935.753 KM |  | 5.501.219 KM |  | 5.504.312 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 5.935.753 KM |  | 5.501.219 KM |  | 5.504.312 KM |
| 7.7. Stručno usavršavanje zaposlenih |  | Kontinuirano |  | Provođenje obuka s ciljem efikasnijeg rada Ministarstva |  | Svi sektori |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 8.332 KM |  | 8.332 KM |  | 8.332 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 8.332 KM |  | 8.332 KM |  | 8.332 KM |
| 7.8. Izraditi analize za novim zapošljavanjem i provoditi procedure zapošljavanja |  | Kontinuirano |  | Zapošljavanje kadra s ciljem efikasnijeg rada Ministarstva |  | Odsjek za opće pravne poslove |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 8.332 KM |  | 8.332 KM |  | 8.332 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 8.332 KM |  | 8.332 KM |  | 8.332 KM |
| Ukupno za program (mjeru) 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  | 5.998.243 KM |  | 5.563.709 KM |  | 5.566.802 KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 5.998.243 KM |  | 5.563.709 KM |  | 5.566.802 KM |