**IZVJEŠTAJ O RADU FEDERALNOG MINISTARSTAVA FINANCIJA/FINANSIJA ZA 2018. GODINU**

**Uvod**

Federalno ministarstvo financija/finansija, u skladu sa Zakonom o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave obavlja upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na porezni sustav i poreznu politiku, praćenje ostvarivanja politika i mjera u oblasti deviznog sustava sukladno Ustavu BiH i Zakonu o Centralnoj banci BiH, kreditni i bankovni sustav, sustav financijskog poslovanja (vrijednosni papiri i sanacija), obračunski sustav (računovodstvo, knjigovodstvo i bilance), sustav osiguranja imovine i osoba, sustav pristojbi, doprinosa i drugih dažbina i igara na sreću, sustav financiranja javne potrošnje, izradu i izvršenje proračuna Federacije i godišnje obračune proračuna Federacije, nadzor nad izvršenjem proračuna, proračunska kontrola određenih proračunskih korisnika, kontrola ostvarivanja proračuna Federacije, trezorsko poslovanje, upravljanje novčanim tokovima, dnevno praćenje novčanih sredstava, obaveze i potraživanja i utvrđivanje dinamike praćenja i planiranja osiguranja nedostajućih sredstava, koncentraciju financijskih sredstava radi osiguranja financijskog tržišta, upravljanje dugom i servisiranje unutarnjeg i vanjskog duga i druge poslove utvrđene zakonom.

U izvršavanju svojih ustavnih i zakonskih nadležnosti Federalno ministarstvo finansija/financija je u izvještajnom razdoblju predlaganjem i provedbom postojećih politika u oblastima za koje je nadležno, dalo doprinos realiziranju sljedećih strateških programskih ciljeva:

* Održavanje fiskalne stabilnosti u Federaciji BiH
* Provođenje reformi u oblasti europskih integracija
* Stvaranje povoljnijeg ambijenta za poslovanje
* Institucionalno jačanje Ministarstva

U razdoblju od 1.1. do 31. 12. 2018. godine u Federalnom ministarstvu finansija-financija postotak izvršenja 23 planirana operativna cilja i 116 aktivnosti iznosi 89,65%. U istom razdoblju je predloženo i utvrđeno na Vladi FBiH 10 zakona i izmjena i dopuna zakona. S obzirom da se u parlamentarnoj proceduri nalaze tri zakona – Prijedlog zakona računovodstvu i reviziji, Nacrt zakona o dugu, zaduživanju i garancijama te Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sustavima, nisu se mogli izraditi podzakonski akti planirani uz donošenje ovih zakona.

Najvažnije aktivnosti koje su obilježile rad Federalnog ministarstva financija/finansija u 2018. godini u cilju održavanja fiskalne stabilnosti u Federaciji BiH su priprema i izrada Proračuna Federacije BiH za 2019. godinu, Zakona o izvršenju Proračuna FBiH za 2018. i Dokumenta okvirnog proračuna (DOP-a) za razdoblje 2019-2021. godine te donošenje propisa za unapređenje tržišta kapitala, podizanje kvalitete financijskog izvještavanja i revizije u Federaciji BiH, efikasno upravljanje ukupnim javnim dugom, te stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja kroz unapređenje sustava doprinosa i poreza.

Također, zahvaljujući stabilnim prihodima, redovitom radu Odbora za likvidnost, te odgovornom upravljanju likvidnošću, posljednje tri godine je osigurana likvidnost proračuna na razini koja je omogućavala pravovremeno izmirivanje obaveza Ministarstva i Federacije.

Cilj predloženih Prijedloga zakona o porezu na dohodak i zakona o doprinosima, jeste stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja kroz smanjenje poreznog opterećenja rada uvođenjem niže stope doprinosa i diferenciranih stopa poreza na dohodak čime se želi postići manje porezno opterećenje za zaposlenike koji imaju niska primanja.

Važan dio reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini jeste razvoj i jačanje sustava i procedura javne unutarnje financijske kontrole (eng. PIFC) kao cjelovitog sustava koji predstavlja važnu aktivnost naše zemlje za buduće članstvo u Europskoj uniji. Izradom i usvajanjem odgovarajućih propisa razvija se sustav unutarnjih financijskih kontrola koji se sastoji od tri elementa: financijsko upravljanje i kontrola, unutarnja revizija i centralna harmonizacijska jedinica, koji osigurava da unutarnje kontrole funkcioniraju adekvatno i efikasno u cilju veće zakonitosti i pravilnosti u trošenju proračunskih sredstava u javnom sektoru u Federaciji

Kao doprinos realizaciji operativnog cilja unapređenja pravnog okvira za razvoj financijskog tržištautvrđeni su Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju*,* Nacrt zakona o mikrokreditnim organizacijama, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o leasingu te Nacrt zakona o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju u cilju unapređenja zakonskog okvira i otklanjanja uočenih nedostataka u praksi, stabilnosti financijskog sustava kao i daljnjeg usklađivanja s direktivama Europske unije iz ove oblasti i usklađivanja s drugim relevantnim propisima Federacije BiH i Republike Srpske.

Razvijanje domaćeg tržišta kapitala, u sklopu trećeg strateškog cilja, postiže se kroz emitiranje kratkoročnih i dugoročnih obveznica Federacije BiH putem kojih se osiguravaju proračunska sredstava i pokriće tekuće likvidnosti. Kroz pripremu i praćenje, Program javnih investicija se povezuje s proračunskim ciklusom te se onemogućava financiranje proračunskim i projektnim sredstvima projekata koji nisu uključeni u PJI.

Kroz aktivnosti vezane za institucionalno jačanje Ministarstva nastavljeno je jačanje horizontalne i vertikalne suradnje u Ministarstvu, osigurana transparentnost u radu putem redovite komunikacije s javnošću i objava na web stranici, jačaju se kapaciteti putem obuka i radionica što u samom Ministarstvu, što izvan njega, osiguravaju se sredstva za financiranje rada i funkcija Ministarstva, kontinuirano se prati izvršenje i utrošak sredstava i transparentno se provode javne nabave za potrebe Ministarstva sukladno Zakonu o javnim nabavama.

**B. Pregled realizacije aktivnosti po strateškim i operativnim ciljevima**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strateški cilj 1.: Održavanje fiskalne stabilnosti u FBiH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Doprinos ostvarenju strateških ciljeva** | | | | * Praćenje izvršavanja Budžeta i osiguravanje sredstava za financiranje poslova, funkcija i programa rada Federacije * Osiguranje provođenja zakona i podzakonskih akata s realnim financijskim implikacijama * Konsolidirani pregled izvršavanja budžeta i potrošnje u Federaciji, kantonima, općinama i gradovima * Kontrola zaduživanja svih razina vlasti * Povećanje ukupnih javnih prihoda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjere učinka za krajnje rezultate**  *(preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Očekivani godišnji rezultat**  *(preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana)* | | | | | | | **Realizirani rezultat** | | | **Obrazloženje** | | | | | | | | | | | | |
| Utvrđen Budžet FBiH za 2019. godinu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Budžet za 2019. utvrđen na Vladi | | | | | | | Realizirano | | | Nacrt Budžeta za 2019. utvrđen na 166. sjednici 12.12.2018. | | | | | | | | | | | | |
| Utvrđen DOB za razdoblje 2019-2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DOB utvrđen na Vladi | | | | | | | Realizirano | | | DOB je usvojen na 151. sjednici, 19.7.2018. | | | | | | | | | | | | |
| Dostavljene izjave o fiskalnoj procjeni zakona i drugih propisa na budžet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | Realizirano | | | Na sve zakone i podzakonske akte dostavljena je izjava o fiskalnoj procjeni zakona i drugih propisa na budžet | | | | | | | | | | | | |
| Povećanje javnih prihoda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 % | | | | | | | Realizirano | | | Ukupno povećanje javnih prihoda iznosi oko 8% | | | | | | | | | | | | |
| **Operativni cilj 1.1: Unapređenje pravnog okvira u oblasti javnih financija** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva** | | | | - Osiguranje sredstava za financiranje poslova, funkcija i programa rada Federacije  - Projekcije budžeta za naredne dvije godine  - Unapređenje sistema kontrole kod zaduživanja svih razina vlasti  *-* Utvrđivanje nove gornje granice javnog duga i garancija | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Očekivani godišnji rezultat** | | | | | | | **Realizirani rezultat** | | | **Obrazloženje** | | | | | | | | | | | | |
| Izrađen Budžet Federacije BiH za 2019. godinu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Utvrđen Prijedlog Budžeta za 2019. godinu od strane Vlade FBiH | | | | | | | Realizirano | | | Nacrt Budžeta za 2019. utvrđen na 166. sjednici 12.12.2018. | | | | | | | | | | | | |
| Izrađen Zakon o izvršavanju Budžeta za 2019. godinu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Utvrđen Zakon od strane Vlade FBiH | | | | | | | Realizirano | | | Prijedlog zakona utvrđen na 166. sjednici 12.12.2018. | | | | | | | | | | | | |
| Izrađen Dokument okvirnog budžeta 2019-2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Usvojen DOB od strane Vlade FBiH | | | | | | | Realizirano | | | DOB je usvojen na 151. sjednici, 19.7.2018. | | | | | | | | | | | | |
| Izrađen Zakon o dugu, zaduživanju i garancijama u FBiH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Utvrđen zakon od strane Vlade FBiH | | | | | | | Nije realizirano | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Izrađeni podzakonski akti doneseni na osnovu novog Zakona o dugu zaduživanju i garancijama u FBiH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Podzakonski akti usvojeni od strane Vlade i/ili objavljeni u Službenim novinama FBiH | | | | | | | Nije realizirano | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Realizacija aktivnosti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Nositelj**  *(najmanji organizacioni dio)* | **Postotak izvršenja** | **Za neizvršeno, ili djelomično izvršeno,**  **ukazati na razloge** | | | | | | | | | | | | | | **Vlada FBiH usvojila**  *(Da/Ne)* |
| 1.1.1 | Izrada Budžeta za 2019. godinu na temelju prikupljenih i obrađenih podataka od svih budžetskih korisnika | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Da |
| 1.1.2 | Izrada Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2019. godinu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Da |
| 1.1.3 | Izrada DOB-a za 2019 - 2021. godinu, na temelju prikupljanih i obrađenih podataka od svih budžetskih korisnika | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Da |
| 1.1.4 | Izrada Prijedloga Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u FBiH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za zaduživanje i koordinaciju sredstava za razvoj, Odsjek za analizu i izvještavanje, Odsjek za izmirenje duga | 0% | Nacrt zakona je usvojen samo u Domu naroda Parlamenta FBiH pa se nije moglo pristupiti izradi Prijedloga | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.1.5 | Izrada podzakonskih akata donesenih na osnovu Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u FBiH koji se odnose na uspostavljanje i upravljanje garancijskim fondom, davanje suglasnosti na zaduživanje i izdavanje garancija, postupak izdavanja garancija, upravljanje garancijama, te naplatu potraživanja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za zaduživanje i koordinaciju sredstava za razvoj, Odsjek za analizu i izvještavanje, Odsjek za izmirenje duga | 0% | S obzirom da Zakon o dugu, zaduživanju i garancijama u FBiH još uvijek nije usvojen, nisu doneseni podzakonski akti. | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.1.6 | Usklađivanje postojećih uredbi sa zakonskim propisima EU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za makroekonomsko planiranje i koordinaciju | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| **Operativni cilj 1.2: Efikasno upravljanje javnim financijama** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva** | | | | - Praćenje izvršavanja budžeta  - Osiguravanje funkcioniranja aplikacija za trezorsko poslovanje  - Osiguravanje nedostajućih sredstava za funkcioniranje nižih razina vlasti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Očekivani godišnji rezultat** | | | | | | | **Realizirani rezultat** | | | | **Obrazloženje** | | | | | | | | | | | |
| Broj Izvještaja o izvršenju Budžeta i stupanj njegovog izvršavanja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Usvojena 4 Izvještaja o izvršenju Budžeta od strane Vlade FBiH | | | | | | | Realizirano | | | | Vlada je usvojila 4 Izvještaja: na 111 hitnoj., 143., 153. i 160. sjednici Vlade | | | | | | | | | | | |
| Upravljanje novčanim tokovima i izvršenje plaćanja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Izvršena plaćanja unesena u sistem Trezora | | | | | | | Realizirano | | | | Izvršena plaćanja | | | | | | | | | | | |
| Broj rješenja o povratu sredstava donesenih na osnovu rješenja kontrolnih organa i zahtjeva stranaka i broj izvršenih sudskih izvršnih rješenja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Realizirana rješenja o povratu više ili pogrešno uplaćenih sredstava i rješenja o izvršenju | | | | | | | Realizirano | | | | Realizirano je 225 rješenja o povratu sredstava i registrirano je 1610 zapisa | | | | | | | | | | | |
| Broj riješenih žalbi izjavljenih na prvostupanjska rješenja Porezne uprave i Financijske policije | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Žalbe riješene u zakonskom roku | | | | | | | Realizirano | | | | Riješena su 1.463 predmeta | | | | | | | | | | | |
| Kreiranje uvjeta koji omogućavaju neometan rad aplikacije za trezorsko poslovanje, centralizirane obrade plaća kao i drugih softvera koji su u upotrebi u Ministarstvu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Uspješno podržane sistemske aplikacije u Ministarstvu | | | | | | | Realizirano | | | | Sistemske aplikacije su uspješno podržane | | | | | | | | | | | |
| Broj Odluka o preraspodjeli iz Budžeta Federacije s jednog budžetskog korisnika na drugog | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odluke usvojene od strane Vlade FBiH | | | | | | | Realizirano | | | | Usvojena je jedna Odluka na 122. hitnoj sjednici, 25.9.2018. | | | | | | | | | | | |
| Broj odluka o odobravanju korištenja sredstava Tekući transferi drugim nivoima vlasti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odluke usvojene od strane Vlade FBiH | | | | | | | Realizirano | | | | Donesene su 2 odluke na 146. sjednici 7.6.2018. | | | | | | | | | | | |
| **Realizacija aktivnosti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Nositelj** | **Postotak izvršenja** | **Za neizvršeno, ili djelimično izvršeno,**  **ukazati na razloge** | | | | | | | | | | | | | | **Vlada FBiH usvojila**  *(Da/Ne)* |
| 1.2.1 | Izrada Izvještaja o izvršavanju Budžeta za 2017. i kvartalnih izvještaja za 2018. na osnovu podataka iz Glavne knjige Trezora | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za računovodstvenu metodologiju i vođenje Glavne knjige Trezora | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Da |
| 1.2.2 | Kontinuirano praćenje unesenih naloga za isplatu u sistem Trezora, njihova kontrola i izvršenje plaćanja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za kontrolu i izvršenje Budžeta | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.2.3 | Unošenje potrebnih podataka u trezorsku aplikaciju i obrada plaća za budžetske korisnike | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za centraliziranu obradu plaća | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.2.4 | Zaprimanje, izrada i izvršenje rješenja o povratu više ili pogrešno uplaćenih sredstava i sudskih izvršnih rješenja na nivou Federacije BiH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za povrat više ili pogrešno uplaćenih prihoda i provođenje sudskih odluka | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.2.5 | Priprema i izrada prijedloga rješenja na žalbe izjavljene na prvostupanjska rješenja Porezne uprave i Financijske policije | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za drugostupanjski porezno-upravni postupak | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.2.6 | Redovna kontrola rada baza podataka, rada aplikativnih softvera i održavanje računalne mreže | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za informacijske tehnologije | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.2.7 | Održavanje softvera u Trezoru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za informacijske tehnologije | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.2.8 | Izrada prijedloga Odluka o preraspodjeli iz Budžeta FBiH s jednog budžetskog korisnika na drugog prema ukazanoj potrebi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Da |
| 1.2.9 | Izrada Odluka o odobravanju korištenja sredstava Tekući transferi drugim nivoima vlasti – Kantoni i općine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Da |
| 1.2.10 | Tekući transfer drugim nivoima vlasti – povrat kamata na reprogramirane kredite | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| **Operativni cilj 1.3: Praćenje, analiza, kontrola i konsolidacija utroška budžetskih sredstava** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva** | | | | - Praćenje utroška sredstava iz Tekuće rezerve premijera, dopremijera i Vlade FBiH  - Osiguranje provođenja zakona i podzakonskih akata u realnim financijskim okvirima  - Konsolidirani pregled izvršavanja budžeta i potrošnje u Federaciji, kantonima, općinama i gradovima | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Očekivani godišnji rezultat** | | | | | | | **Realizirani rezultat** | | | **Obrazloženje** | | | | | | | | | | | | |
| Broj izvještaja o izvršenju budžeta i vanbudžetskih fondova na svim razinama vlasti u FBiH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pripremljena 4 izvještaja i dostavljena Vladi FBiH, Svjetskoj banci i Centralnoj banci BiH te ostalim relevantnim financijskim institucijama | | | | | | | Realizirano | | | Vlada je usvojila 4 Izvještaja: na 113 hitnoj., 144., 154. i 164. sjednici Vlade | | | | | | | | | | | | |
| Broj Odluka o izdvajanju sredstva iz Tekuće rezerve Budžeta FBiH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odluke usvojene od strane Vlade FBiH | | | | | | | Realizirano | | | Usvojeno 38 odluka | | | | | | | | | | | | |
| Broj izvještaja o utrošku sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta FBiH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Izvještaji dostavljeni i razmatrani na Vladi FBiH | | | | | | | Realizirano | | | Izvještaji usvojeni na 137., 139., 151. i 160. sjednici Vlade FBiH | | | | | | | | | | | | |
| Broj mišljenja na zahtjev budžetskih korisnika na Zakone, odluke, pravilnike i programe u pogledu potrebnih financijskih sredstava | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mišljenja na zakonske i podzakonske akte koje usvaja Vlada FBiH dana u roku | | | | | | | Realizirano | | | Dano je 1.181 mišljenje | | | | | | | | | | | | |
| **Realizacija aktivnosti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Nositelj**  *(najmanji organizacioni dio)* | **Postotak izvršenja** | **Za neizvršeno, ili djelomično izvršeno,**  **ukazati na razloge** | | | | | | | | | | | | | | **Vlada FBiH usvojila**  *(Da/Ne)* |
| 1.3.1 | Izrada konsolidiranog izvještaja o izvršenju budžeta Federacije BiH, kantona, općina, gradova i vanbudžetskih fondova te praćenje potrošnje svih nivoa vlasti u Federaciji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za konsolidaciju budžeta i financijsko izvještavanje | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Da |
| 1.3.2 | Priprema Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve na temelju zahtjeva od budžetskih korisnika i Vlade FBiH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Da |
| 1.3.3. | Izrada izvještaja o utrošenim sredstvima Tekuće rezerve Vlade FBiH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za konsolidaciju budžeta i financijsko izvještavanje | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Da |
| 1.3.4 | Donošenje mišljenja na zahtjev budžetskih korisnika na Zakone, odluke, pravilnike i programe u pogledu potrebnih financijskih sredstava | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.3.5 | Praćenje izvršenja Budžeta kroz unos operativnih budžeta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.3.6 | Izrada instrukcija za budžetske korisnike u pripremi prijedloga kvartalnih i mjesečnih operativnih planova | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| **Operativni cilj 1.4: Nadzor nad upravljanjem javnim sredstvima** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva** | | | | | | | | - Pregled stanja kod budžetskih korisnika i preporuke za otklanjanje uočenih nedostataka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Očekivani godišnji rezultat** | | | | | | **Realizirani rezultat** | | | **Obrazloženje** | | | | | | | | | | | | |
| Uspostavljanje budžetske inspekcije | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zaposlen 1 budžetski inspektor | | | | | | Realizirano | | | Uspostavljena je Jedinica za budžetski nadzor i zaposlena su 3 inspektora | | | | | | | | | | | | |
| Broj obavljenih budžetskih kontrola | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kontrola primjene zakona u oblasti financijskog poslovanja, namjenskog i zakonitog korištenja sredstava od korisnika budžetskih sredstava | | | | | | Realizirano | | | Obavljeno je 11 budžetskih kontrola | | | | | | | | | | | | |
| Planiranje interne revizije | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odobren Strateški plan Jedinice za internu reviziju | | | | | | Realizirano | | | Ministar odobrio Strateški plan | | | | | | | | | | | | |
| Broj internih revizija | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Obavljene revizije u Federalnom ministarstvu financija/finansija i kod budžetskih korisnika | | | | | | Realizirano | | | Obavljeno je 10revizija – 5 u FMF-u i 5 kod budžetskih korisnika | | | | | | | | | | | | |
| **Realizacija aktivnosti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Nositelj**  *(najmanji organizacioni dio)* | **Postotak izvršenja** | **Za neizvršeno, ili djelomično izvršeno,**  **ukazati na razloge** | | | | | | | | | | | | | | **Vlada FBiH usvojila**  *(Da/Ne)* |
| 1.4.1 | Provođenjeinspekcijskog nadzora zakonitosti, blagovremenosti i namjenskog korištenja budžetskih sredstava kojim se nalažu mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jedinica za budžetski nadzor | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.4.2 | Izrada godišnjeg plana revizije te utvrđivanje i procjena faktora rizika | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jedinica za internu reviziju | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.4.3 | Priprema i provođenje revizija kod budžetskih korisnika | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jedinica za internu reviziju | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.4.4 | Izrada i dostavljanje izvještaja revidiranim korisnicima te praćenje provedbe preporuka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jedinica za internu reviziju | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| **Operativni cilj 1.5: Provođenje aktivnosti iz sistema državne pomoći** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva** | | | | | | | | | | - Osiguranje državne pomoći sukladno propisanim kriterijima | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Očekivani godišnji rezultat** | | | | | **Realizirani rezultat** | | | | **Obrazloženje** | | | | | | | | | | | |
| Broj primljenih zahtjeva za dodjelu državne pomoći | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dostava mišljenja s pratećom dokumentacijom Vijeću za državnu pomoć BiH u roku | | | | | Realizirano | | | | Dostavljeno je 7 mišljenja Vijeću za državnu pomoć | | | | | | | | | | | |
| Broj usklađenih programa sa Zakonom i Uredbom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Programe uskladiti u roku | | | | | Realizirano | | | | Uredba o namjeni, kriterijima i uvjetima za dodjelu državne pomoći u FBiH, Uredba o uvjetima i postupku za dodjelu pomoći male vrijednosti - de minimis pomoć i Uredba o uvjetima za dodjelu državne pomoći u obliku naknade za obavljanje i izvršenje javnih usluga privrednim subjektima kojima je povjereno obavljanje usluga od općeg ekonomskog interesa usvojene su na 109. sjednici 29.3.2018. | | | | | | | | | | | |
| **Realizacija aktivnosti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Nositelj**  *(najmanji organizacioni dio)* | **Postotak izvršenja** | **Za neizvršeno, ili djelomično izvršeno,**  **ukazati na razloge** | | | | | | | | | | | | | | **Vlada FBiH usvojila**  *(Da/Ne)* |
| 1.5.1 | Obrada i dostava prijedloga za dodjelu državne pomoći Vijeću za državnu pomoć BiH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za makroekonomsko planiranje i koordinaciju | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.5.2 | Usklađivanje programa državne pomoći i pojedinačnih državnih programa sa Zakonom o sistemima državne pomoći i Uredbom o namjeni, kriterijima i uvjetima za dodjelu državne pomoći u FBiH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za makroekonomsko planiranje i koordinaciju | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.5.3 | Tekući transferi Vijeću za državnu pomoć | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za makroekonomsko planiranje i koordinaciju | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| **Operativni cilj 1.6: Efikasno upravljanje dugom** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva** | | | | | | | | | | | - Donošenje Strategije upravljanja dugom u razdoblju 2018-2020.  - Ostvarivanje transparentnosti kod izrade kvartalnih izvještaja o dugu  - Kontrola visine zaduživanja kod nižih razina vlasti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Očekivani godišnji rezultat** | | | | **Realizirani rezultat** | | | | | | | | **Obrazloženje** | | | | | | | |
| Izrađena Strategije za upravljanje dugom 2019. – 2021. godina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Strategija usvojena na Vladi | | | | Djelomično realizirano | | | | | | | | Strategija upravljanja dugom 2018.-2020. usvojena na 109. hitnoj sjednici 29.3.2018. | | | | | | | |
| Izrađena Informacija o izvršenju Strategije za upravljanje dugom 2017.- 2019. godina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vlada Informaciju primila k znanju | | | | Realizirano | | | | | | | | Vlada je usvojila Izvještaj na 110. hitnoj sjednici 5.4.2018. | | | | | | | |
| Izrađen godišnji plan pozajmljivanja za 2018. godinu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Objavljen na web stranici Federalnog ministarstva financija | | | | Realizirano | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Broj izrađenih Odluka o davanju suglasnosti za prihvaćanje kredita za financiranje projekata u FBiH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odluke usvojene od strane Vlade FBiH | | | | Realizirano | | | | | | | | Usvojeno je 15 Odluka i 19 Informacija o kreditima međunarodnih institucija i kreditnim zahtjevima | | | | | | | |
| Broj potpisanih Ugovora o kreditima međunarodnih financijskih institucija i bilateralnih kreditora te podugovora s krajnjim korisnicima | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Potpisani ugovori o kreditima međunarodnih financijskih institucija, potpisani supsidijarni ugovori sa BiH i podugovori s krajnjim dužnikom | | | | Realizirano | | | | | | | | Potpisano je 37 ugovora | | | | | | | |
| Broj odluka o sufinanciranju projekata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odluke usvojene od strane Vlade FBiH | | | | Realizirano | | | | | | | | Usvojene su 4 Odluke | | | | | | | |
| Broj pregovora o novim sporazumima za financiranje razvojnih projekata u FBiH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Uspješno završeni pregovori o novim sporazumima | | | | Realizirano | | | | | | | | Završeno je 5 pregovora o novim zaduženjima | | | | | | | |
| Broj mišljenja na prijedloge nacrta međunarodnih ugovora i sporazuma i priprema mišljenja i izjašnjenja po različitim dokumentima međunarodnih financijskih institucija | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mišljenja izdana u roku | | | | Realizirano | | | | | | | | Izdano je 29 mišljenja | | | | | | | |
| Broj procesuiranih naloga za plaćanje troškova po projektima u implementaciji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nalozi za plaćanje troškova uneseni i plaćeni u roku | | | | Realizirano | | | | | | | | Realiziran je 2001 nalog | | | | | | | |
| Broj danih odobrenja, mišljenja i izjašnjenja kod zaduživanja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odobrenja, mišljenja i izjašnjenja dana u roku | | | | Realizirano | | | | | | | | Dano je 35 mišljenja | | | | | | | |
| Broj izdanih opomena krajnjim korisnicima za izmirenje obaveza prema kreditorima | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Realizirana plaćanja krajnjih korisnika poslije poslane opomene | | | | Realizirano | | | | | | | | Izdano 130 opomena i 543 obavijesti o plaćanju | | | | | | | |
| **Realizacija aktivnosti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Nositelj**  *(najmanji organizacioni dio)* | **Postotak izvršenja** | **Za neizvršeno, ili djelimično izvršeno,**  **ukazati na razloge** | | | | | | | | | | | | | | **Vlada FBiH usvojila**  *(Da/Ne)* |
| 1.6.1 | Izrada Strategije za upravljanje dugom 2019. – 2021. godina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za analizu i izvještavanje | 80% | Strategija je urađena, ali nije poslana prema Vladi jer se čeka usvajanje Budžeta za 2019. godinu | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.6.2 | Izrada Odluka o davanju suglasnosti za prihvaćanje kredita za financiranje projekta u Federaciji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za zaduživanje i koordinaciju sredstava za razvoj | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Da |
| 1.6.3 | Izrada Informacija uz Odluke o davanju suglasnosti za prihvaćanje kredita za financiranje projekata u Federaciji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za zaduživanje i koordinaciju sredstava za razvoj | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Da |
| 1.6.4 | Zaključivanje ugovora o kreditima međunarodnih financijskih institucija i bilateralnih kreditora i zaključivanje podugovora sa krajnjim korisnicima | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za zaduživanje i koordinaciju sredstava za razvoj | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.6.5 | Izrada Odlukao sufinanciranju projekata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za zaduživanje i koordinaciju sredstava za razvoj | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Da |
| 1.6.6 | Učešće u pregovorima o novim sporazumima za financiranje razvojnih projekata u FBiH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za zaduživanje i koordinaciju sredstava za razvoj | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.6.7 | Davanje mišljenja na prijedloge nacrta međunarodnih ugovora i sporazuma i priprema mišljenja i izjašnjenja po različitim dokumentima međunarodnih financijskih institucija | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za zaduživanje i koordinaciju sredstava za razvoj | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.6.8 | Odobravanje plaćanja troškova po projektima u implementaciji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za zaduživanje i koordinaciju sredstava za razvoj | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.6.9 | Davanje prethodnih odobrenja, mišljenja i izjašnjenja kod zaduživanja na osnovu podataka koji se ažuriraju u bazama podataka u Sektoru za upravljanje dugom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za analizu i izvještavanje | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.6.10 | Praćenje, slanje opomena i pravovremeno evidentiranje izmirenja obaveza krajnjih korisnika prema kreditorima | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za izmirenje duga | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.6.11 | Izrada kvartalnih izvještaja o dugu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za analizu i izvještavanje | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Da |
| 1.6.12 | Izrada godišnjeg plana pozajmljivanja za 2018. godinu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za analizu i izvještavanje | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.6.13 | Izrada Izvještaja o izvršenju Strategije za upravljanje dugom 2017.- 2019. godina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za analizu i izvještavanje | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Da |
| **Operativni cilj 1.7: Servisiranje vanjskog i unutarnjeg duga** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva** | | | | | | | | | - Procjena i praćenje unutarnjeg i vanjskog duga i planiranje sredstava za njegovo servisiranje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate** | | | | | | | | | | | | | | | | **Očekivani godišnji rezultat** | | | | | | | | | | | | | | **Realizirani rezultat** | | | | | | **Obrazloženje** | | | | | | | | | |
| Evidentiranje i praćenje unutarnjeg duga u FBiH | | | | | | | | | | | | | | | | Evidentirane promjene stanja unutarnjeg duga u FBiH | | | | | | | | | | | | | | Realizirano | | | | | | Smanjeno zaduženje po osnovi unutarnjeg duga u iznosu od 220 mil. KM | | | | | | | | | |
| Izrađena Informacija o vanjskom i unutarnjem dugu sa stanjem na dan 31.12.2017. | | | | | | | | | | | | | | | | Informacija razmatrana na Vladi FBiH | | | | | | | | | | | | | | Realizirano | | | | | | Informacija primljena k znanju na 109. hitnoj sjednici 29.3.2018. | | | | | | | | | |
| Izrađena Odluka o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovi stare devizne štednje | | | | | | | | | | | | | | | | Odluka usvojena od strane Vlade FBiH | | | | | | | | | | | | | | Realizirano | | | | | | Odluka donesena na 110. hitnoj sjednici Vlade 5.4.2018. | | | | | | | | | |
| Broj osoba koje su podnijele zahtjev za verifikaciju računa stare devizne štednje | | | | | | | | | | | | | | | | Verificirani iznos po osnovi računa stare devizne štednje na osnovu podnesenih zahtjeva | | | | | | | | | | | | | | Realizirano | | | | | | 955 osoba je podnijelo zahtjev za verifikaciju, a verificirani iznos je 12.180.085,00 KM | | | | | | | | | |
| Broj danih suglasnosti Ministarstvu financija i trezora za prijenos sredstava Federacije BiH za izmirenje obaveza po vanjskom dugu | | | | | | | | | | | | | | | | Iznos izvršenih plaćanja u zakonskom roku na osnovu suglasnosti za prijenos sredstava kako bi se izmirile obaveze po vanjskom dugu | | | | | | | | | | | | | | Realizirano | | | | | | Upućeno 404 suglasnosti | | | | | | | | | |
| Iznos obaveza Federacije BiH iz osnove unutarnjeg duga | | | | | | | | | | | | | | | | Plaćene obaveze FBiH iz osnove unutarnjeg duga | | | | | | | | | | | | | | Realizirano | | | | | | Plaćene sve obaveze | | | | | | | | | |
| Broj danih naloga za prijenos sredstava na namjenski račun Registra vrijednosnih papira kao fiskalnog agenta kod emisije obveznica FBiH | | | | | | | | | | | | | | | | Plaćanja realizirana u roku | | | | | | | | | | | | | | Realizirano | | | | | | Sva plaćanja realizirana u roku | | | | | | | | | |
| **Realizacija aktivnosti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Nositelj**  *(najmanji organizacioni dio)* | **Postotak izvršenja** | **Za neizvršeno, ili djelomično izvršeno,**  **ukazati na razloge** | | | | | | | | | | | | | | **Vlada FBiH usvojila**  *(Da/Ne)* |
| 1.7.1 | Izrada Odluke o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovi računa stare devizne štednje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za izmirenje duga | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Da |
| 1.7.2 | Izrada Odluke o devetoj emisiji obveznica po osnovi računa stare devizne štednje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za izmirenje duga | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Da |
| 1.7.3 | Kontinuirano praćenje stanja unutarnjeg duga u Federaciji BiH i njegovo evidentiranje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za analizu i izvještavanje | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.7.4 | Izrada Informacije o unutarnjem i vanjskom dugu na temelju podataka kojima raspolaže Ministarstvo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za analizu i izvještavanje | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Da |
| 1.7.5 | Procjena i praćenje unutarnjih obaveza FBiH i planiranje potrebnih sredstava za izmirenje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za analizu i izvještavanje | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.7.6 | Praćenje verifikacije obaveza iz osnove stare devizne štednje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za izmirenje duga,  Komisija za staru deviznu štednju | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.7.7 | Praćenje obaveza po vanjskom dugu i pravovremeno davanje suglasnosti Ministarstvu financija i trezora za izmirenje obaveza po vanjskom dugu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za izmirenje duga | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.7.8 | Plaćanje obaveza Federacije BiH iz osnove vanjskog duga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za izmirenje duga | 100% | U 2018. godini plaćeno je 618.237.719,00 KM obaveza po osnovi vanjskog duga | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.7.9 | Izrada Izvještaja o realizaciji Plana otplate obaveza FBiH po vanjskom dugu i Plana prihoda od krajnjih korisnika | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za izmirenje duga | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.7.10 | Procjena, praćenje i planiranje potrebnih sredstava za izmirenje obaveza iz osnove unutarnjeg duga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za izmirenje duga | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.7.11 | Plaćanje obaveza Federacije BiH iz osnove unutarnjeg duga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za izmirenje duga | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.7.12 | Davanje naloga za plaćanje obaveza prema fiskalnom agentu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za izmirenje duga | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.7.13 | Popunjavanje protuvrijednosnog fonda po projektu 2KR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za izmirenje duga | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| **Operativni cilj 1.8: Unapređenje sistema doprinosa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva** | | | | | | | | | | | - Suzbijanje neformalne ekonomije i proširenje poreznog obuhvata  - Jačanje discipline utvrđivanja i naplate doprinosa  - Smanjenje rada na crno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Očekivani godišnji rezultat** | | | | | | | | | | | **Realizirani rezultat** | | | | | | **Obrazloženje** | | | | | | | | | |
| Izrađen Zakon o doprinosima | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zakon utvrđen od strane Vlade FBiH | | | | | | | | | | | Realizirano | | | | | | Prijedlog zakona utvrđen na 146. sjednici Vlade FBiH 7.6.2018. | | | | | | | | | |
| Izrađen Pravilnik o načinu obračunavanja i uplate doprinosa nakon usvajanja Zakona o doprinosima | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pravilnik usvojen i objavljen u Službenim novinama FBiH | | | | | | | | | | | Nije realizirano | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Izrađene Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2019. godinu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Osnovnice objavljenje u Službenim novinama | | | | | | | | | | | Realizirano | | | | | | Objavljeno u „Službenim novinama FBiH“, broj: 100/18 | | | | | | | | | |
| Broj mišljenja, stavova i odgovora na upite pravnih i fizičkih lica iz oblasti doprinosa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mišljenja, stavovi i odgovori dani u roku | | | | | | | | | | | Realizirano | | | | | | Dano je 97 mišljenja, stavova i odgovora | | | | | | | | | |
| **Realizacija aktivnosti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Nositelj**  *(najmanji organizacioni dio)* | **Postotak izvršenja** | **Za neizvršeno, ili djelomično izvršeno,**  **ukazati na razloge** | | | | | | | | | | | | | | **Vlada FBiH usvojila**  *(Da/Ne)* |
| 1.8.1 | Izrada Prijedloga zakona o doprinosima | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za sistem plaća, doprinose za obavezna socijalna osiguranja i vanbudžetske fondove | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Da |
| 1.8.2 | Izrada Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa, nakon usvajanja Zakona o doprinosima | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za sistem plaća, doprinose za obavezna socijalna osiguranja i vanbudžetske fondove | 0% | Zakon o doprinosima nije stupio na snagu pa se nije pristupilo izradi Pravilnika | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.8.3 | Izrada Osnovicaza obračun doprinosa određenih obveznika za 2019. godinu koje su preduvjet za ispravno obračunavanje i plaćanje doprinosa za određene kategorije obveznika | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za sistem plaća, doprinose za obavezna socijalna osiguranja i vanbudžetske fondove | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.8.4 | Davanje stavova, odgovora i mišljenja iz oblasti doprinosa na upite pravnih i fizičkih lica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za sistem plaća, doprinose za obavezna socijalna osiguranja i vanbudžetske fondove | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| **Operativni cilj 1.9: Dogradnja i unapređenje poreznog sistema** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva** | | | | | | | | | | | | | - Uvođenje diferenciranih stopa poreza na dohodak  - Manje porezno opterećenje za zaposlenike koji imaju niska primanja  - Povećanje efikasnosti porezne administracije | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Očekivani godišnji rezultat** | | | **Realizirani rezultat** | | | | | | **Obrazloženje** | | | | | | | | | |
| Broj zakona vezanih za unapređenje poreznog sistema | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zakoni utvrđeni na Vladi FBiH | | | Realizirano | | | | | | Utvrđen Prijedlog zakona o porezu na dohodak na 146. sjednici Vlade FBiH 7.6.2018. i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode na 137. sjednici 1.2.2018. | | | | | | | | | |
| Broj Pravilnika vezanih za usvojene Zakone | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nakon usvajanja zakona pravilnici objavljeni u Službenim novinama FBiH | | | Nije realizirano | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Broj održanih pregovora za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Potpisani međunarodni ugovori, sporazumi ili konvencije | | | Realizirano | | | | | | Dana su 2 mišljenja za pregovore | | | | | | | | | |
| Broj stavova, mišljenja i odgovora na upite fizičkih i pravnih lica vezano za primjene Zakona | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mišljenja i stavovi dani u roku | | | Realizirano | | | | | | Dano je 381 mišljenje, stav i odgovor | | | | | | | | | |
| **Realizacija aktivnosti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Nositelj**  *(najmanji organizacioni dio)* | **Postotak izvršenja** | **Za neizvršeno, ili djelomično izvršeno,**  **ukazati na razloge** | | | | | | | | | | | | | | **Vlada FBiH usvojila**  *(Da/Ne)* |
| 1.9.1 | Izrada Prijedloga zakona o porezu na dohodak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za poreznu politiku | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Da |
| 1.9.2 | Izrada Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak nakon usvajanja Zakona o porezu na dohodak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za poreznu politiku | 0% | Nakon stupanja Zakona na snagu izradit će se pravilnici | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.9.3 | Izrada mišljenja i stavova na upite pravnih i fizičkih lica na Zakone iz nadležnosti Odsjeka za poreznu politiku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za poreznu politiku | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.9.4 | Praćenje implementacije Zakona o visini stope zatezne kamate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za poreznu politiku | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.9.5 | Priprema i sudjelovanje u pregovorima za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za poreznu politiku | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.9.6 | Analiza efekata primjene poreza na dohodak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za poreznu politiku | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.9.7 | Analiza efekata primjene poreza na dobit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za poreznu politiku | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| **Operativni cilj 1.10: Unapređenje u upravljanju sistemom igara na sreću** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva** | | | | | | | | | | | | - Poboljšanje financijske discipline subjekata koji posluju u oblasti igara na sreću  - Povećanje prihoda po osnovi naknada od priređivanja igara na sreću  - Reguliranje oblasti igara na sreću | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Očekivani godišnji rezultat** | | **Realizirani rezultat** | | | | | | | | | | | | | | **Obrazloženje** | |
| Broj mišljenja na upite fizičkih i pravnih lica i davanje odgovora na zastupnička pitanja i inicijative vezanih za primjenu Zakona o igrama na sreću | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mišljenja dana u roku | | Realizirano | | | | | | | | | | | | | | Dano je 37 mišljenja | |
| Broj Odobrenja za priređivanje nagradnih igara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rješenja izdana u roku | | Realizirano | | | | | | | | | | | | | | Izdana su 184 rješenja za priređivanje nagradnih igara | |
| Broj Odobrenja za rad automat klubova i kladionica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odobrenja izdana u roku | | Realizirano | | | | | | | | | | | | | | Izdano je 314 rješenja o davanju odobrenja za rad kazina, automat klubova i kladionica | |
| **Realizacija aktivnosti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Nositelj**  *(najmanji organizacioni dio)* | **Postotak izvršenja** | **Za neizvršeno, ili djelomično izvršeno,**  **ukazati na razloge** | | | | | | | | | | | | | | **Vlada FBiH usvojila**  *(Da/Ne)* |
| 1.10.1 | Izrada Mišljenja na godišnji izvještaj o poslovanju sa prijedlogom raspodjele godišnje dobiti Lutrije BiH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za igre na sreću | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Da |
| 1.10.2 | Izrada Prijedloga odluke o raspodjeli godišnje dobiti Lutrije BiH i Prijedloga odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju i davanju suglasnosti na Plan poslovanja Lutrije BiH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za igre na sreću | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Da |
| 1.10.3 | Izrada mišljenja na upite vezane za primjenu Zakona o igrama na sreću | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za igre na sreću | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.10.4 | Izdavanje Odobrenja za rad kasina, automat klubova i kladionica na temelju Zakona o igrama na sreću | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za igre na sreću | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.10.5 | Izdavanje Rješenja o priređivanju nagradnih igara na temelju Zakona o igrama na sreću | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za igre na sreću | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.10.6 | Tekući transferi neprofitnim organizacijama -prikupljanje prihoda ostvarenih od prometa Lutrije BiH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za igre na sreću | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| **Operativni cilj 1.11: Unapređenje u oblasti fiskalnih sistema** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva** | | - Veća kontrola i obuhvat obveznika fiskalizacije | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Očekivani godišnji rezultat** | | | | | | | | | | **Realizirani rezultat** | | **Obrazloženje** | | | | | | | | | | | | | |
| Izrađene izmjene i dopune Zakona o fiskalnim sistemima | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zakon utvrđen od strane Vlade FBiH | | | | | | | | | | Nije realizirano | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Brojuvjerenja za puštanje u promet fiskalnih sistema | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Uvjerenja izdana u roku | | | | | | | | | | Realizirano | | Izdana su 4 uvjerenja | | | | | | | | | | | | | |
| Broj ugovora sa ovlaštenim proizvođačima/zastupnicima fiskalnih sistema | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Izdani ugovori | | | | | | | | | | Realizirano | | Potpisana su 4 ugovora | | | | | | | | | | | | | |
| Broj stavova, mišljenja i odgovora na upite fizičkih i pravnih lica vezanih za primjenu Zakona o fiskalnim sistemima | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Stavovi, mišljenja i odgovori dani u roku | | | | | | | | | | Realizirano | | Dano je 214 stavova, mišljenja i odgovora | | | | | | | | | | | | | |
| Brojodgovora na poslanička pitanja i inicijative vezanih za primjenu Zakona o fiskalnim sistemima | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odgovoreno u roku na poslanička pitanja i inicijative vezane za primjenu Zakona | | | | | | | | | | Realizirano | | Dana su 4 odgovora | | | | | | | | | | | | | |
| **Realizacija aktivnosti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Nositelj**  *(najmanji organizacioni dio)* | **Postotak izvršenja** | **Za neizvršeno, ili djelomično izvršeno,**  **ukazati na razloge** | | | | | | | | | | | | | | **Vlada FBiH usvojila**  *(Da/Ne)* |
| 1.11.1 | Izrada Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o fiskalnim sistemima | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za javne prihode i fiskalnu koordinaciju | 0% | Nacrt zakona je još u parlamentarnoj proceduri | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.11.2 | Izrada podzakonskih akata za primjenu Zakona o fiskalnim sistemima | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za javne prihode i fiskalnu koordinaciju | 0% | S obzirom da se Zakon još nalazi u parlamentarnoj proceduri, nisu se mogli izraditi pravilnici | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.11.3 | Izdavanje uvjerenja za puštanje u promet fiskalnih sistema | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za javne prihode i fiskalnu koordinaciju | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.11.4 | Potpisivanje ugovora s ovlaštenim proizvođačima/zastupnicima fiskalnih sistema | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za javne prihode i fiskalnu koordinaciju | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.11.5 | Davanje odgovora i stavova i pojašnjenja fizičkim i pravnim licima vezano za primjenu Zakona o fiskalnim sistemima | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za javne prihode i fiskalnu koordinaciju | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.11.6 | Davanje odgovora na zastupnička pitanja i inicijative vezane za primjenu Zakona o fiskalnim sistemima | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za javne prihode i fiskalnu koordinaciju | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| **Operativni cilj 1.12: Unapređenje sistema raspodjele javnih prihoda u FBiH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva** | | | | | | | | - Poboljšanje horizontalne i vertikalne raspodjele javnih prihoda  - Praćenje ostvarenih i raspoređenih javnih prihoda  - Uspostavljanje Registra parafiskalnih nameta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Očekivani godišnji rezultat** | | | | | | | | **Realizirani rezultat** | | | | | | **Obrazloženje** | | | | | | | | | |
| Brojinformacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima u Federaciji BiH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Izrađene kvartalne informacije i usvojene od strane Vlade FBiH | | | | | | | | Realizirano | | | | | | Usvojene su četiri Informacije na 111. hitnoj, 144., 153. i 163. sjednici Vlade | | | | | | | | | |
| Broj projekcija javnih prihoda u Federaciji BiH na godišnjem i srednjoročnom nivou | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Izrađene projekcije javnih prihoda u Federaciji BiH na godišnjem i srednjoročnom nivou | | | | | | | | Realizirano | | | | | | Izrađeno je 6 projekcija | | | | | | | | | |
| Izrađen Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pravilnik objavljen u Službenim novinama | | | | | | | | Realizirano | | | | | | Objavljene su 4 izmjene Pravilnika | | | | | | | | | |
| Izrađena Uputa o određivanju učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih ustanova za ceste u prihodima od neizravnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda za 2019. godinu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Uputa objavljena u Službenim novinama | | | | | | | | Realizirano | | | | | | Objavljena je u „Službenim novinama FBiH“, broj: 102/18 | | | | | | | | | |
| Broj mišljenja i odgovora na upite fizičkih i pravnih lica, poslaničkih pitanja i inicijative vezane za primjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, te primjenu propisa koji reguliraju neporezne prihode | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mišljenja i odgovori dani u roku | | | | | | | | Realizirano | | | | | | Dano je 189 mišljenja i odgovora | | | | | | | | | |
| Uspostavljen Registar taksi i naknada u Federaciji BiH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pregled obaveznih plaćanja neporeznih prihoda u budžete | | | | | | | | Realizirano | | | | | | Registar je uspostavljen i operativan na web stranci Ministarstva | | | | | | | | | |
| Uspostavljen novi sistem izvještavanja o prikupljenim i raspoređenim javnim prihodima u Federaciji BiH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Potpuni izvještaj i bolja serija historijskih podataka za projiciranje javnih prihoda u Federaciji BiH | | | | | | | | Realizirano | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Broj izdanih mišljenja na primjenu članka 33. Zakona o budžetima u Federaciji BiH, po pitanju usklađenosti s projekcijama javnih prihoda od strane kantona | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mišljenja dana u roku | | | | | | | | Realizirano | | | | | | Dano je 30 mišljenja | | | | | | | | | |
| Kreiran model za primjenu nove aplikacije za projekcije javnih prihoda u Federaciji BiH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kreiran model | | | | | | | | Djelomično realizirano | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Realizacija aktivnosti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Nositelj**  *(najmanji organizacioni dio)* | **Postotak izvršenja** | **Za neizvršeno, ili djelomično izvršeno,**  **ukazati na razloge** | | | | | | | | | | | | | | **Vlada FBiH usvojila**  *(Da/Ne)* |
| 1.12.1 | Izrada Upute o određivanju učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih ustanova za ceste u prihodima od neizravnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda za 2019. godinu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za javne prihode i fiskalnu koordinaciju | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.12.2 | Izrada analize ostvarenja, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za javne prihode i fiskalnu koordinaciju | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.12.3 | Izrada Informacije o ostvarenim i raspoređenim prihodima na osnovi podataka od svih nivoa vlasti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za javne prihode i fiskalnu koordinaciju | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Da |
| 1.12.4 | Izrada projekcija javnih prihoda u Federaciji BiH na godišnjem i srednjoročnom nivou | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za javne prihode i fiskalnu koordinaciju | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.12.5 | Praćenje primjene članka 33. Zakona o budžetima u Federaciji BiH, po pitanju usklađenosti s projekcijama javnih prihoda od strane kantona | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za javne prihode i fiskalnu koordinaciju | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.12.6 | Izrada dijela materijala za Program ekonomskih reformi 2019-2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za javne prihode i fiskalnu koordinaciju | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.12.7 | Izrada Poglavlja 3. Dokumenta okvirnog budžeta za 2019-2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za javne prihode i fiskalnu koordinaciju | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.12.8 | Izrada projekcija prihoda za planiranje novčanih tokova | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za javne prihode i fiskalnu koordinaciju | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.12.9 | Analiza neporeznih prihoda u cilju povećanja efikasnosti u njihovom upravljanju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za javne prihode i fiskalnu koordinaciju | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.12.10 | Vođenje Registra taksi i naknada u Federaciji BiH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za javne prihode i fiskalnu koordinaciju | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.12.11 | Izrada Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriju Federacije BiH sa izmjenama i dopunama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za javne prihode i fiskalnu koordinaciju | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.12.12 | Izrada Pravilnika o izvještavanju o prikupljenim i raspoređenim javnim prihodima u Federaciji BiH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za javne prihode i fiskalnu koordinaciju | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.12.13 | Testiranje novog sistema izvještavanja o prikupljenim i raspoređenim javnim prihodima i testna primjena obrazaca i alata za izvještavanje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za javne prihode i fiskalnu koordinaciju | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.12.14 | Modeliranje projekcija javnih prihoda u Federaciji BiH u novoj aplikaciji/STATA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za javne prihode i fiskalnu koordinaciju | 80% | Aplikacija je završena, ali se provodi testiranje | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 1.12.15 | Izrada mišljenja i stavova na upite pravih i fizičkih lica iz nadležnosti Odsjeka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za javne prihode i fiskalnu koordinaciju | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| **Strateški cilj 2.: Provođenje reformi u oblasti europskih integracija** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Doprinos ostvarenju strateških ciljeva** | | | | - PIFC kao cjelovit sistem predstavlja važnu aktivnost naše zemlje u smislu pripreme za buduće članstvo u Europskoj uniji  - Provedba nadzora i reguliranje rada društava u oblasti financijskog tržišta  - Harmonizacija domaćih propisa s pravnom tekovinom Europske unije  - Razvoj financijskog tržišta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjere učinka za krajnje rezultate** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Očekivani godišnji rezultat** | | | | | | | **Realizirani rezultat** | | | **Obrazloženje** | | | | | | | | | | | | |
| Uspostavljene jedinice interne revizije u organizacijama u FBiH (koje ispunjavaju uslove iz Pravilnika o kriterijima za uspostavljanje jedinica interne revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60% | | | | | | | Realizirano | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Utvrđeni i/ili usvojeni Zakoni za razvoj financijskog tržišta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | Djelomično realizirano | | | Utvrđena su 3 zakona, jedan zakon je poslan prema Vladi, ali još nije razmatran, jedan je u završnoj fazi, a za jedan zakon se čekaju smjernice Agencije za osiguranje BiH radi harmonizacije entitetskih zakona | | | | | | | | | | | | |
| **Operativni cilj 2.1: Razvijanje pravnog i metodološkog okvira za oblast javnih internih financijskih kontrola** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva** | | | | -Izradom i usvajanjem odgovarajućih propisa razvija se sistem internih financijskih kontrola koji se sastoji od tri elementa: financijsko upravljanje i kontrola, interna revizija i centralna harmonizacijska jedinica, a koji daje razumno uvjeravanje da interne kontrole funkcioniraju adekvatno i efikasno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Očekivani godišnji rezultat** | | | | | | | **Realizirani rezultat** | | | **Obrazloženje** | | | | | | | | | | | | |
| Izrađen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za uspostavu jedinica interne revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pravilnik objavljen u „Službenim novinama FBiH“ | | | | | | | Nije realizirano | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Izrađena Metodologija rada interne revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Objavljena Metodologija u „Službenim novinama FBiH“ | | | | | | | Nije realizirano | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Izrađene Smjernice za provjeru kvaliteta rada interne revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Objavljene Smjernice u „Službenim novinama FBiH“ | | | | | | | Nije realizirano | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Realizacija aktivnosti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Nositelj**  *(najmanji organizacioni dio)* | **Postotak izvršenja** | **Za neizvršeno, ili djelomično izvršeno,**  **ukazati na razloge** | | | | | | | | | | | | | | **Vlada FBiH usvojila**  *(Da/Ne)* |
| 2.1.1 | Izrada Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za uspostavu jedinica interne revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Centralna harmonizacijska jedinica | 80% | Nije završen zbog kašnjenja IPA projekta u okviru kojeg se trebao uraditi | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 2.1.2 | Izrada nove Metodologije rada interne revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Centralna harmonizacijska jedinica | 20% | Započelo se s izradom Metodologije, ali se čekalo stupanje na snagu novih Standarda interne revizije | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 2.1.3 | Izrada Smjernica za provjeru kvalitete rada interne revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Centralna harmonizacijska jedinica | 0% | Nisu izrađene zbog kašnjenja IPA projekta u okviru kojeg su se trebale uraditi | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| **Operativni cilj 2.2: Certificiranje internih revizora u javnom sektoru** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva** | | | | - Odgovornost CHJ FMF za pripremu i implementaciju programa obuke i certifikacije internih revizora u Federaciji  - Uspostavljanje Registra certificiranih ovlaštenih internih revizora za javni sektor u Federaciji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Očekivani godišnji rezultat** | | | | | | | **Realizirani rezultat** | | | **Obrazloženje** | | | | | | | | | | | | |
| Broj organiziranih polaganja ispita za ovlaštenog internog revizora za javni sektor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Realizirana dva ciklusa polaganja ispita za stjecanje zvanja interni revizor za javni sektor | | | | | | | Realizirano | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Broj izdanih i reizdanih certifikata internim revizorima za javni sektor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Izdano 40certifikata internim revizorima za javni sektor | | | | | | | Realizirano | | | Izdano je 76 certifikata | | | | | | | | | | | | |
| Ažuriran Registar certificiranih internih revizora za javni sektor u Federaciji BiH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Registrirani imatelji certifikata interni revizor za javni sektor u Federaciji | | | | | | | Realizirano | | | Registrirano je 365 certificiranih ovlaštenih internih revizora za javni sektor | | | | | | | | | | | | |
| **Realizacija aktivnosti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Nositelj**  *(najmanji organizacioni dio)* | **Postotak izvršenja** | **Za neizvršeno, ili djelomično izvršeno,**  **ukazati na razloge** | | | | | | | | | | | | | | **Vlada FBiH usvojila**  *(Da/Ne)* |
| 2.2.1 | Organiziranje polaganja ispita za stjecanje certifikata ovlaštenog internog revizora za javni sektor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Centralna harmonizacijska jedinica | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 2.2.2 | Izdavanje certifikata internim revizorima za javni sektor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Centralna harmonizacijska jedinica | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 2.2.3 | Evidentiranje izdanih i reizdanih certifikata i ažuriranje podataka u Registru certificiranih internih revizora za javni sektor u Federaciji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Centralna harmonizacijska jedinica | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| **Operativni cilj 2.3: Izrada informacija iz oblasti javnih internih financijskih kontrola** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva** | | *-* Godišnjim konsolidiranim izvještajem interne revizije daje se pregled najznačajnijih preporuka danih od strane internih revizora u dostavljenim godišnjim izvještajima, aktivnosti CHJ FMF i dostignuti nivo usklađenosti zakonodavstva FBiH s pravnom stečevinom EU, vezano za oblast revizije i financijske kontrole | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Očekivani godišnji rezultat** | | | | | | | | **Realizirani rezultat** | | | | | | **Obrazloženje** | | | | | | | | | |
| Izrađen Konsolidirani godišnji izvještaj interne revizije za 2017. godinu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Izvještaj usvojen na Vladi FBiH i objavljen na web stranici Ministarstva | | | | | | | | Realizirano | | | | | | Konsolidirani izvještaj usvojen na 144. sjednici 24.5.2018. | | | | | | | | | |
| Izrađen Konsolidirani godišnji izvještaj o funkcioniranju sistema financijskog upravljanja i kontrole za 2017. godinu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Izvještaj usvojen na Vladi FBiH i objavljen na web stranici Ministarstva | | | | | | | | Realizirano | | | | | | Konsolidirani izvještaj usvojen na 157. sjednici 21.9.2018. | | | | | | | | | |
| **Realizacija aktivnosti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Nositelj**  *(najmanji organizacioni dio)* | **Postotak izvršenja** | **Za neizvršeno, ili djelomično izvršeno,**  **ukazati na razloge** | | | | | | | | | | | | | | **Vlada FBiH usvojila**  *(Da/Ne)* |
| 2.3.1 | Izrada Konsolidiranog godišnjeg izvještaja interne revizije za 2017. godinu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Centralna harmonizacijska jedinica | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Da |
| 2.3.2 | Izrada Konsolidiranog godišnjeg izvještaja o funkcioniranju sistema financijskog upravljanja i kontrole | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Centralna harmonizacijska jedinica | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| **Operativni cilj 2.4: Provođenje obuka iz oblasti javnih internih financijskih kontrola** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva** | | | -Obučeni polaznici iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole u cilju uvođenja viših standarda kontrole za upravljanje javnim sredstvima i razvijanje jačeg sistema odgovornosti, veće zakonitosti i pravilnosti u trošenju budžetskih sredstava u javnom sektoru u Federaciji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Očekivani godišnji rezultat** | | | | | | | | | **Realizirani rezultat** | | | | | **Obrazloženje** | | | | | | | | | | |
| Broj provedenih obuka iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Provedene 2 obuke iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole | | | | | | | | | Realizirano | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Broj obučenih polaznika na obukama iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Obučeno 40 polaznika na obukama iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole | | | | | | | | | Realizirano | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Broj provedenih obuka iz oblasti interne revizije | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Provedene 2 obuke iz oblasti interne revizije | | | | | | | | | Realizirano | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Broj obučenih polaznika na obukama iz oblasti interne revizije | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Obučeno 40 polaznika na obukama iz oblasti interne revizije | | | | | | | | | Realizirano | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Realizacija aktivnosti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Nositelj**  *(najmanji organizacioni dio)* | **Postotak izvršenja** | **Za neizvršeno, ili djelomično izvršeno,**  **ukazati na razloge** | | | | | | | | | | | | | | **Vlada FBiH usvojila**  *(Da/Ne)* |
| 2.4.1 | Provođenje obuka i radionica iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Centralna harmonizacijska jedinica sa ekspertima IPA projekta | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 2.4.2 | Provođenje obuka i radionica iz oblasti interne revizije | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Centralna harmonizacijska jedinica sa ekspertima IPA projekta | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| **Operativni cilj 2.5: Unapređenje pravnog okvira za razvoj financijskog tržišta** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva** | | | | | | | - Harmonizacija domaćih propisa s pravnom tekovinom Europske unije  - Stabilnost financijskog sustava | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate** *(preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana)* | | | | | | | | | | | | | | | | **Očekivani godišnji rezultat**  *(preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana)* | | | | | | | | | | | | | | **Realizirani rezultat** | | | | | | | | | **Obrazloženje** | | | | | | |
| Broj izrađenih zakona iz oblasti financijskog tržišta | | | | | | | | | | | | | | | | 5 zakona i izmjena i dopuna zakona utvrđeno na Vladi FBiH | | | | | | | | | | | | | | Djelomično realizirano | | | | | | | | | Utvrđena su 3 zakona, jedan zakon je poslan prema Vladi, ali još nije razmatran, jedan je u završnoj fazi, a za jedan zakon se čekaju smjernice Agencije za osiguranje BiH radi harmonizacije entitetskih zakona | | | | | | |
| Brojrješenja i potvrda | | | | | | | | | | | | | | | | Rješenja i potvrde izdane u roku | | | | | | | | | | | | | | Realizirano | | | | | | | | | Izdano je 1760 potvrda o kreditnom poslu s inozemstvom, 53 rješenja iz oblasti deviznog poslovanja i 145 rješenja za obavljanje mjenjačkih poslova | | | | | | |
| Broj stručnih mišljenja, stavova i odgovora | | | | | | | | | | | | | | | | Mišljenja, stavovi i odgovori dani u roku | | | | | | | | | | | | | | Realizirano | | | | | | | | | Dano je 190 mišljenja, stavova i odgovora | | | | | | |
| **Realizacija aktivnosti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Nositelj**  *(najmanji organizacioni dio)* | **Postotak izvršenja** | **Za neizvršeno, ili djelomično izvršeno,**  **ukazati na razloge** | | | | | | | | | | | | | | **Vlada FBiH usvojila**  *(Da/Ne)* |
| 2.5.1 | Izrada Nacrta zakona o obaveznim osiguranjima | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje | 80% | Zatvorena je javna rasprava i dobivena je suglasnost od Agencije za osiguranje | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 2.5.2 | Izrada Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje | 0% | Čekaju se smjernice Agencije za osiguranje BiH radi harmonizacije entitetskih zakona | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 2.5.3 | Izrada Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Razvojnoj banci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje | 80% | Zakon je urađen i poslan prema Vladi, ali se još nije našao na dnevnom redu | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 2.5.4 | Izrada Nacrta zakona o mikrokreditnim organizacijama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje | 100% | Utvrđen na 143. sjednici, 18.5.2018. | | | | | | | | | | | | | | Da |
| 2.5.5 | Izrada Nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o deviznom poslovanju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje | 100% | Utvrđen na 109. hitnoj sjednici 29.3.2018. | | | | | | | | | | | | | | Da |
| 2.5.6 | Izdavanje i evidentiranje rješenja i potvrda iz oblasti financijskog tržišta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 2.5.7 | Izdavanje stručnih mišljenja, stavova i odgovora iz oblasti financijskog tržišta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| **Strateški cilj 3.: Stvaranje povoljnijeg ambijenta za poslovanje** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva** | | | | | | | | | - Veća kvaliteta financijskog izvještavanja  - Povećanje pravne sigurnosti poboljšanjem financijske discipline  - Razvijanje tržišta kapitala  - Povezivanje Programa javnih investicija s budžetskim ciklusom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjere učinka za krajnje rezultate** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Očekivani godišnji rezultat** | | | | | | | | | | **Realizirani rezultat** | | | | | | | | | | | | **Obrazloženje** | | | |
| Izrađena Odluka o zaduženju Federacije putem emisije trezorskih zapisa Federacije BiH u 2018. godini | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Usvojena Odluka na sjednici Vlade | | | | | | | | | | Realizirano | | | | | | | | | | | | Odluke usvojene na 109. hitnoj i na 157. sjednici Vlade | | | |
| **Operativni cilj 3.1: Unapređenje pravnog okvira za poslovanje privrednog sektora** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva** | | | | | | | | | - Veća kvaliteta financijskog izvještavanja  - Unapređenje sustava obavljanja revizije | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Očekivani godišnji rezultat** | | | | | | | | | | **Realizirani rezultat** | | | | | | | | | | | | | **Obrazloženje** | | |
| Izrađena Uputa kojom se daju smjernice za primjenu Međunarodnih računovodstvenih standarda za mala i srednja poduzeća | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Usvojena Uputa i objavljena u „Službenim novinama FBiH“ | | | | | | | | | | Nije realizirano | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Izrađeni pravilnici vezani za Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Usvojeni pravilnici i objavljeni u „Službenim novinama FBiH“ | | | | | | | | | | Nije realizirano | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Broj licenci za ovlaštene revizore i revizorska društva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Licence za ovlaštene revizore i revizorska društva izdane u roku | | | | | | | | | | Realizirano | | | | | | | | | | | | | Izdane su 72 licence ovlaštenim revizorima i društvima za reviziju | | |
| Izrađeno Objašnjenje o izradi godišnjih financijskih izvještaja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Objavljeno Objašnjenje o izradi godišnjih financijskih izvještaja na web stranici Ministarstva | | | | | | | | | | Realizirano | | | | | | | | | | | | | Objavljeno objašnjenje | | |
| Broj stručnih mišljenja, stavova i odgovora pravnim i fizičkim licima | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mišljenja, stavovi i odgovori dani u roku | | | | | | | | | | Realizirano | | | | | | | | | | | | | Dano je 121 mišljenje, stav i odgovor | | |
| **Realizacija aktivnosti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Nositelj**  *(najmanji organizacioni dio)* | **Postotak izvršenja** | **Za neizvršeno, ili djelomično izvršeno,**  **ukazati na razloge** | | | | | | | | | | | | | | **Vlada FBiH usvojila**  *(Da/Ne)* |
| 3.1.1 | Izrada Upute kojom se daju smjernice za primjenu Međunarodnih računovodstvenih standarda za mala i srednja poduzeća (MSFI za MSP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za financijsko poslovanje, računovodstvo i reviziju | 0% | Uputa će se donijeti nakon stupanja na snagu Zakona o računovodstvu i reviziji | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 3.1.2 | Izrada podzakonskih akata donesenih na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za financijsko poslovanje, računovodstvo i reviziju | 0% | S obzirom da je Zakon u parlamentarnoj proceduri nisu se mogli donijeti podzakonski akti | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 3.1.3 | Izdavanja licenci na osnovu zahtjeva revizora i revizorskih društava | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za financijsko poslovanje, računovodstvo i reviziju | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 3.1.4 | Objašnjenje o izradi godišnjih financijskih izvještaja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za financijsko poslovanje, računovodstvo i reviziju | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 3.1.5 | Izdavanje stručnih mišljenja, stavova i odgovora iz oblasti računovodstva i revizije | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za financijsko poslovanje, računovodstvo i reviziju | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| **Operativni cilj 3.2: Razvijanje tržišta kapitala** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva** | | | | | | | - Osiguranje budžetskih sredstava za financiranje izdataka planiranih Budžetom  - Pokriće tekuće likvidnosti  - Razvoj domaćeg tržišta vrijednosnih papira | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Očekivani godišnji rezultat** | | | | | | | **Realizirani rezultat** | | | | | | | | **Obrazloženje** | | | | | | | |
| Izrađena Odluka o zaduženju Federacije putem emisije trezorskih zapisa Federacije BiH u 2018. godini | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odluka usvojena na Vladi FBiH | | | | | | | Realizirano | | | | | | | | Odluke usvojene na 109. hitnoj i na 157. sjednici Vlade | | | | | | | |
| Izrađena Odluka o zaduženju Federacije putem emisije dugoročnih vrijednosnih papira/obveznica Federacije BiH u 2018. godini | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odluka usvojena na Vladi FBiH | | | | | | | Realizirano | | | | | | | | Odluka usvojena na 109. hitnoj sjednici Vlade | | | | | | | |
| Izrađen kalendar aukcija po kvartalima za 2018. godinu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Objavljena 4 kalendara na web stranici Ministarstva | | | | | | | Realizirano | | | | | | | | Objavljena su 4 kalendara | | | | | | | |
| Realizirani Ugovori s burzom, Registrom vrijednosnih papira, agentima emisija, bankom depozitarom za emisije TZ i obveznice u 2018. godini | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Potpisani Ugovori sa burzom, Registrom vrijednosnih papira, agentima emisija, bankom depozitarom | | | | | | | Realizirano | | | | | | | | Potpisano je 8 ugovora | | | | | | | |
| Otvaranje privremenih depozitnih računa za TZ i obveznice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Otvoreni depozitni računi | | | | | | | Realizirano | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Broj javnih poziva za sudjelovanje na aukcijama kratkoročnih i dugoročnih vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Javni pozivi objavljeni na vrijeme na web stranici Ministarstva | | | | | | | Realizirano | | | | | | | | Objavljena su 3 javna poziva | | | | | | | |
| Broj aukcija TZ i obveznica u skladu sa kalendarom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Održane aukcije TZ i obveznica u skladu sa kalendarom | | | | | | | Realizirano | | | | | | | | Održane su 3 aukcije | | | | | | | |
| Registracija izdanih vrijednosnih papira, priprema dokumentacije, registracija i prijenos sredstava na depozitni račun JRT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Registrirani vrijednosni papiri i iznos prenesenih sredstava na JRT | | | | | | | Realizirano | | | | | | | | Ukupni iznos prenesenih sredstava na JRT 60.022.137,00 KM (40.035.730,00 KM trezorskih zapisa i 19.986.407,00 KM obveznica) | | | | | | | |
| Broj informacija o nastanku duga putem emisije vrijednosnih papira | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Informacije dostavljene Vladi FBiH nakon emisije vrijednosnih papira | | | | | | | Realizirano | | | | | | | | Usvojeno je 5 Informacija/izvještaja | | | | | | | |
| **Realizacija aktivnosti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Nositelj**  *(najmanji organizacioni dio)* | **Postotak izvršenja** | **Za neizvršeno, ili djelomično izvršeno,**  **ukazati na razloge** | | | | | | | | | | | | | | **Vlada FBiH usvojila**  *(Da/Ne)* |
| 3.2.1 | Izrada Odluka o zaduženju Federacije putem emisije trezorskih zapisa Federacije BiH u 2018. godini | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za zaduživanje i koordinaciju sredstava za razvoj | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Da |
| 3.2.2 | Izrada Odluke o zaduženju Federacije putem emisije dugoročnih vrijednosnih papira/obveznica Federacije BiH u 2018. godini | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za zaduživanje i koordinaciju sredstava za razvoj | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Da |
| 3.2.3 | Izrada kalendara planiranih aukcija po kvartalima za 2018. godinu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za zaduživanje i koordinaciju sredstava za razvoj | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 3.2.4 | Usuglašavanje i potpisivanje Ugovora sa burzom (SASE), Registrom vrijednosnih papira (RVP), agentima emisija (brokeri), bankom depozitarom (banke) za emisije trezorskih zapisa i obveznice u 2018. godini | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za zaduživanje i koordinaciju sredstava za razvoj | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 3.2.5 | Na osnovi planiranih aukcija otvaranje privremenih depozitnih računa za trezorske zapise i obveznice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za zaduživanje i koordinaciju sredstava za razvoj | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 3.2.6 | Priprema i objava javnih poziva za sudjelovanje na aukcijama kratkoročnih i dugoročnih vrijednosnih papira FBiH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za zaduživanje i koordinaciju sredstava za razvoj | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 3.2.7 | Priprema i održavanje aukcija trezorskih zapisa i obveznica u skladu sa kalendarom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za zaduživanje i koordinaciju sredstava za razvoj | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 3.2.8 | Registriranje aukcija po ISIN kodu i iznos prenesenih sredstava na JRT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za zaduživanje i koordinaciju sredstava za razvoj | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 3.2.9 | Priprema informacija o nastanku duga putem emisije vrijednosnih papira | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za zaduživanje i koordinaciju sredstava za razvoj | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Da |
| **Operativni cilj 3.3: Priprema i praćenje realizacije Programa javnih investicija** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva** | | | | | - Povezivanje PJI sa budžetskim ciklusom  - Onemogućavanje financiranja budžetskim i projektnim sredstvima projekata koji nisu uključeni u PJI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate** | | | | | | | | | | | | | | | **Očekivani godišnji rezultat** | | | | | | | | | | | | | | | **Realizirani rezultat** | | | | | | | **Obrazloženje** | | | | | | | | |
| Izrađen Program javnih investicija 2019 -2021. | | | | | | | | | | | | | | | Program javnih investicija usvojen na Vladi | | | | | | | | | | | | | | | Realizirano | | | | | | | Donesen na 159. sjednici Vlade 23.10.208. | | | | | | | | |
| Izrađena Uredba o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija | | | | | | | | | | | | | | | Vlada donijela Uredbu | | | | | | | | | | | | | | | Nije realizirano | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Izrađena Informacija o utrošku sredstava u 2017. godini za realizaciju projekata uključenih u PJI 2017 -2019. | | | | | | | | | | | | | | | Informacija usvojena na Vladi | | | | | | | | | | | | | | | Realizirano | | | | | | | Informacija usvojena na 110. hitnoj sjednici Vlade 5.4.2018. | | | | | | | | |
| **Realizacija aktivnosti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Nositelj**  *(najmanji organizacioni dio)* | **Postotak izvršenja** | **Za neizvršeno, ili djelomično izvršeno,**  **ukazati na razloge** | | | | | | | | | | | | | | **Vlada FBiH usvojila**  *(Da/Ne)* |
| 3.3.1 | Izrada Uredbe o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za analizu i izvještavanje | 80% | Zbog potrebe dodatnog usuglašavanja s kantonima kasni se s donošenjem Uredbe | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 3.3.2 | Priprema i izrada Programa javnih investicija 2019 -2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za analizu i izvještavanje | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Da |
| 3.3.3 | Priprema i izrada Informacije o utrošku sredstava u 2017. godini za realizaciju projekata uključenih u PJI 2017 -2019. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za analizu i izvještavanje | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Da |
| 3.3.4 | Administrativne aktivnosti za Komisiju za Program javnih investicija FBiH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za analizu i izvještavanje | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 3.3.5 | Praćenje utroška sredstava za realizaciju projekata uključenih u PJI kroz unos u PIMIS sistem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za analizu i izvještavanje | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| **Strateški cilj 4.: Institucionalno jačanje Ministarstva** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva** | | | | | | | | - Izrađen Plan rada Ministarstva i Izvještaj njegovog izvršenja s osvrtom na doprinose realizaciji operativnih i strateških ciljeva  - Jačanje kapaciteta u Ministarstvu  - Osiguranje sredstava za financiranje rada i funkcija Ministarstva  - Kontinuirano praćenje izvršenja i utroška sredstava u Ministarstvu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjere učinka za krajnje rezultate** | | | | | | | | | | | | | | **Očekivani godišnji rezultat** | | | | | | | | | | | | | | | | **Realizirani rezultat** | | | | | | | | | **Obrazloženje** | | | | | | |
| Provedene obuke za zaposlene | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | Realizirano | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Povećanje transparentnosti rada | | | | | | | | | | | | | | 80% | | | | | | | | | | | | | | | | Realizirano | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **Operativni cilj 4.1: Koordinacija rada sektora unutar Ministarstva** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva** | | | | | | - Pregled najznačajnijih zakonskih i podzakonskih akata planiranih u Ministarstvu  - Pregled izvršenja planiranih zakonskih i podzakonskih akata u prethodnoj godini  - Transparentnost u radu Ministarstva  - Transparentnost procesa javnih nabava | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Očekivani godišnji rezultat** | | | | | | | | | | | | **Realizirani rezultat** | | | | | | | | | | | **Obrazloženje** | | | | |
| Urađen Izvještaj o izvršenju Plana rada Ministarstva za 2017. godinu | | | | | | | | | | | | | | | | | | Prihvaćen Izvještaj o izvršenju i nakon usvajanja objavljen na web stranici Ministarstva | | | | | | | | | | | | Realizirano | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Urađen Plan rada Ministarstva za period 2019.-2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Prihvaćen Plan rada | | | | | | | | | | | | Djelomično realizirano | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Urađen Plan rada Ministarstva za 2019. godinu | | | | | | | | | | | | | | | | | | Prihvaćen Plan rada | | | | | | | | | | | | Realizirano | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Broj zahtjeva koji se odnose na Zakon o slobodi pristupa informacijama | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na sve zahtjeve odgovoreno u zakonskom roku | | | | | | | | | | | | Realizirano | | | | | | | | | | | Urađeno je 26 rješenja i odgovora u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama | | | | |
| Broj priopćenja za javnost | | | | | | | | | | | | | | | | | | Objavljenja priopćenja | | | | | | | | | | | | Realizirano | | | | | | | | | | | Objavljeno je 41 priopćenje za javnost | | | | |
| Broj odgovora na novinarske upite | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dani odgovori u roku | | | | | | | | | | | | Realizirano | | | | | | | | | | | Odgovoreno je na 67 upita | | | | |
| Izrađeni Izvještaji iz oblasti EU integracija i drugih izvještaja po zahtjevu institucija | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odobreni Izvještaji | | | | | | | | | | | | Realizirano | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Ažurirana web stranica | | | | | | | | | | | | | | | | | | Redovito ažurirana web stranica i osiguravanje transparentnosti | | | | | | | | | | | | Realizirano | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **Realizacija aktivnosti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Nositelj**  *(najmanji organizacioni dio)* | **Postotak izvršenja** | **Za neizvršeno, ili djelomično izvršeno,**  **ukazati na razloge** | | | | | | | | | | | | | | **Vlada FBiH usvojila**  *(Da/Ne)* |
| 4.1.1 | Koordinacija sektora kod izrade Izvještaja o izvršenju Plana rada Ministarstva za 2017. godinu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kabinet ministra | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Da |
| 4.1.2 | Koordinacija sektora i izrada trogodišnjeg plana Ministarstva za razdoblje 2019 – 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kabinet ministra | 80% | Izrada trogodišnjeg plana je završnoj fazi | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 4.1.3 | Koordinacija sektora i izrada Plana Ministarstva za 2019. godinu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kabinet ministra | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Da |
| 4.1.4 | Izrada Rješenja u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u suradnji sa svim sektorima u Ministarstvu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kabinet ministra | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 4.1.5 | Izrada priopćenja za javnost vezano za aktualnosti u Ministarstvu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kabinet ministra | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 4.1.6 | Davanje odgovora na novinarske upite | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kabinet ministra | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 4.1.7 | Izrada konsolidiranih izvještaja na zahtjev EU institucija i drugih institucija iz države/entiteta iz nadležnosti Ministarstva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kabinet ministra | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 4.1.8 | Koordinacija i usmjeravanje rada u Ministarstvu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kabinet ministra | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 4.1.9 | Izrada dokumenata za potrebe ministra iz nadležnosti Ministarstva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kabinet ministra | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 4.1.10 | Povećanje transparentnosti rada kroz redovitu objavu dokumenata i aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva na web stranici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kabinet ministra | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| **Operativni cilj 4.2: Kadrovska politika** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva** | | | | | | - Jačanje kapaciteta u Ministarstvu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Očekivani godišnji rezultat** | | | | | | | **Realizirani rezultat** | | | | | | | | | | **Obrazloženje** | | | | | |
| Broj obuka zaposlenih u Ministarstvu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Održane obuke | | | | | | | Realizirano | | | | | | | | | | Djelatnici FMF-a sudjelovali su na 87 obuka | | | | | |
| Broj analiza potreba novog zapošljavanja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Urađene analize | | | | | | | Realizirano | | | | | | | | | | Urađene su 2 analize | | | | | |
| Izrađena Rješenja iz radnih odnosa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Urađena Rješenja u zakonskom roku | | | | | | | Realizirano | | | | | | | | | | Urađeno je 1208 rješenja | | | | | |
| Broj odgovora, stručnih mišljenja, analiza, izjašnjenja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odgovori, stručna mišljenja, analize, izjašnjenja dana u zakonskom roku | | | | | | | Realizirano | | | | | | | | | | Dano je 315 odgovora, stručnih mišljenja i izjašnjenja | | | | | |
| **Realizacija aktivnosti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Nositelj**  *(najmanji organizacioni dio)* | **Postotak izvršenja** | **Za neizvršeno, ili djelomično izvršeno,**  **ukazati na razloge** | | | | | | | | | | | | | | **Vlada FBiH usvojila**  *(Da/Ne)* |
| 4.2.1 | Stručno usavršavanje zaposlenih | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Svi sektori | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 4.2.2 | Izrada analiza za novim zapošljavanjem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za opće pravne poslove | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 4.2.3 | Izrada Rješenja iz radnih odnosa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za opće pravne poslove | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 4.2.4 | Provođenje procedura zapošljavanja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za opće pravne poslove | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 4.2.5 | Izrada općih akata koji se odnose na radno-pravni status zaposlenika FMF-a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za opće pravne poslove | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 4.2.6 | Priprema akata u postupku imenovanja iz nadležnosti FMF-a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za opće pravne poslove | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 4.2.7 | Dostavljanje podataka, odgovora i izjašnjenja Federalnom pravobraniteljstvu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za opće pravne poslove | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 4.2.8 | Zastupanje u radnim sporovima | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za opće pravne poslove | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 4.2.9 | Dostavljanje odgovora i izjašnjenja sudovima iz oblasti radno-pravnih odnosa državnih službenika i namještenika | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za opće pravne poslove | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| **Operativni cilj 4.3: Operativno funkcioniranje Ministarstva** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva** | | | | | | - Osiguranje sredstava za financiranje rada i funkcija Ministarstva  - Kontinuirano praćenje izvršenja i utroška sredstava u Ministarstvu  - Provođenje nabava i javnih nabava za potrebe Ministarstva u skladu sa Zakonom o javnim nabavama  - Osiguravanje pravovremenog dostavljanja zaprimljene pošte sektorima | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate** *(preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana)* | | | | | | | | | | | | | | | | | **Očekivani godišnji rezultat**  *(preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana)* | | | | | | | | | | | | | **Realizirani rezultat** | | | | | | | | | **Obrazloženje** | | | | | | |
| Izrađen završni račun Ministarstva za 2017. | | | | | | | | | | | | | | | | | Urađen završni račun | | | | | | | | | | | | | Realizirano | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Izrađen financijski plan Ministarstva za 2019. | | | | | | | | | | | | | | | | | Usvojen Financijski plan Ministarstva | | | | | | | | | | | | | Realizirano | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Izrađen budžet Ministarstva za 2019. | | | | | | | | | | | | | | | | | Usvojen Budžet Ministarstva | | | | | | | | | | | | | Realizirano | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Iznos sredstava za realizaciju Odluka Vlade u pogledu tekućih i kapitalnih transfera | | | | | | | | | | | | | | | | | Utrošena sredstva za realizaciju Odluka Vlade u pogledu tekućih i kapitalnih transfera | | | | | | | | | | | | | Realizirano | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Obračun plaća, naknada koje imaju karakter osobnih primanja, izdataka koji nemaju karakter materijalnih troškova | | | | | | | | | | | | | | | | | Obračunate plaće i naknade | | | | | | | | | | | | | Realizirano | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Broj zaprimljenih akata u Ministarstvu, njihovo razvođenje i raspoređivanje | | | | | | | | | | | | | | | | | Dostavljena signirana pošta sektorima | | | | | | | | | | | | | Realizirano | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **Realizacija aktivnosti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Nositelj**  *(najmanji organizacioni dio)* | **Postotak izvršenja** | **Za neizvršeno, ili djelomično izvršeno,**  **ukazati na razloge** | | | | | | | | | | | | | | **Vlada FBiH usvojila**  *(Da/Ne)* |
| 4.3.1 | Izrada godišnjih, kvartalnih i mjesečnih računovodstvenih izvještaja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 4.3.2 | Praćenje realizacije ugovora i pokretanje procedura nabavki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 4.3.3 | Formalna, materijalna i računska kontrola financijsko-računovodstvene dokumentacije | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 4.3.4 | Izrada DOB-a i godišnjeg budžeta, operativnog budžeta, praćenje izvršenja budžeta ministarstva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za budžetsko računovodstvo | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 4.3.5 | Realizacija odluka Vlade vezano za tekuće i kapitalne transfere | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 4.3.6 | Realizacija financijskih naloga iz Ministarstva - plaćanje izdataka za materijal i usluge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 4.3.7 | Redovna mjesečna obrada plaća zaposlenih i naknada koje nemaju karakter plaća | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 4.3.8 | Zaprimanje, razvođenje i raspoređivanje akata po sektorima | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pisarnica | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 4.3.9 | Provođenje nabavki i javnih nabavki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 4.3.10 | Ostale administrativne aktivnosti neophodne za funkcioniranje Ministarstva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kabinet ministra i Sektor za ekonomsko-financijske i zajedničke poslove | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 4.3.11 | Godišnji popis sredstava i njihovih izvora u Ministarstvu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 4.3.12 | Vođenje pomoćnih evidencija o federalnim upravnim biljezima | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |
| 4.3.13 | Utvrđivanje i kontrola cijena po ispostavljenim fakturama u odnosu na ugovorene cijene utvrđene po tenderu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove | 100% |  | | | | | | | | | | | | | | Ne |

**C. Pregled ukupnog postotka izvršenja po strateškim i operativnim ciljevima**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv cilja** | **Izvršeno u odnosu na planirano** *(%)* | **Utrošeno sredstava u odnosu na planirano** *(%)* |
| **Strateški cilj 1: Održavanje fiskalne stabilnosti u FBiH** | **91%** | **91,2%** |
| **Operativni cilj 1.1: Unapređenje pravnog okvira u oblasti javnih financija** | **66,7%** | **66,7%** |
| **Operativni cilj 1.2: Efikasno upravljanje javnim financijama** | **100%** | **100%** |
| **Operativni cilj 1.3: Praćenje, analiza, kontrola i konsolidacija utroška budžetskih sredstava** | **100%** | **100%** |
| **Operativni cilj 1.4: Nadzor nad upravljanjem javnim sredstvima** | **100%** | **100%** |
| **Operativni cilj 1.5: Provođenje aktivnosti iz sistema državne pomoći** | **100%** | **100%** |
| **Operativni cilj 1.6: Efikasno upravljanje dugom** | **98,5%** | **100%** |
| **Operativni cilj 1.7: Servisiranje vanjskog i unutarnjeg duga** | **100%** | **100%** |
| **Operativni cilj 1.8: Unapređenje sistema doprinosa** | **75%** | **75%** |
| **Operativni cilj 1.9: Dogradnja i unapređenje poreznog sistema** | **85,7%** | **86%** |
| **Operativni cilj 1.10: Unapređenje u upravljanju sistemom igara na sreću** | **100%** | **100%** |
| **Operativni cilj 1.11: Unapređenje u oblasti fiskalnih sistema** | **66,7%** | **66,7%** |
| **Operativni cilj 1.12: Unapređenje sistema raspodjele javnih prihoda u FBiH** | **98,7%** | **100%** |
| **Strateški cilj 2: Provođenje reformi u oblasti europskih integracija** | **82,7%** | **82,7%** |
| **Operativni cilj 2.1: Razvijanje pravnog i metodološkog okvira za oblast javnih internih financijskih kontrola** | **33,3%** | **33,3%** |
| **Operativni cilj 2.2: Certificiranje internih revizora u javnom sektoru** | **100%** | **100%** |
| **Operativni cilj 2.3: Izrada informacija iz oblasti javnih internih financijskih kontrola** | **100%** | **100%** |
| **Operativni cilj 2.4: Provođenje obuka iz oblasti javnih internih financijskih kontrola** | **100%** | **100%** |
| **Operativni cilj 2.5: Unapređenje pravnog okvira za razvoj financijskog tržišta** | **80%** | **80%** |
| **Strateški cilj 3: Stvaranje povoljnijeg ambijenta za poslovanje** | **85,3%** | **86,7%** |
| **Operativni cilj 3.1: Unapređenje pravnog okvira za poslovanje privrednog sektora** | **80%** | **80%** |
| **Operativni cilj 3.2: Razvijanje tržišta kapitala** | **100%** | **100%** |
| **Operativni cilj 3.3: Priprema i praćenje realizacije Programa javnih investicija** | **96%** | **100%** |
| **Strateški cilj 4: Institucionalno jačanje Ministarstva** | **99,3%** | **100%** |
| **Operativni cilj 4.1: Koordinacija rada sektora unutar Ministarstva** | **98%** | **100%** |
| **Operativni cilj 4.2: Kadrovska politika** | **100%** | **100%** |
| **Operativni cilj 4.3: Operativno funkcioniranje Ministarstva** | **100%** | **100%** |
| **Sveukupno za Federalno ministarstvo financija/finansija** | **89,6%** | **90,15%** |

**D. Pregled izrade planiranih zakona i drugih akata po strateškim ciljevima**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strateški cilj 1.:** **Održavanje fiskalne stabilnosti u FBiH** | | | | | | | | | | |
| **Zakoni** | | | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv zakona** | **Planirani rok za pripremu** | **Status zakona, zaključno sa 31.12. 2018.** | | | | | | | ***Obrazloženje ukoliko rok nije ispoštovan*** |
| *Procjena utjecaja (30%)* | | *Prednacrt*  *(30%)* | | *Konsultacije*  *(20%)* | | *Vlada FBiH usvojila (20%)* |
| 1.1.1 | Budžet za 2019. godinu | IV kvartal | Da | | Da | | Da | | Da |  |
| 1.1.2 | Zakon o izvršavanju Budžeta FBiH za 2019. godinu | IV kvartal | Da | | Da | | Da | | Da |  |
| 1.1.4 | Zakon o dugu, zaduživanju i garancijama u FBiH | III kvartal | Da | | Da | | Da | | Ne | Planirano je usvajanje Prijedloga zakona, ali Nacrt još nije usvojen u Parlamentu FBiH |
| 1.8.1 | Zakon o doprinosima | I kvartal | Da | | Da | | Da | | Da |  |
| 1.9.1 | Zakon o porezu na dohodak | I kvartal | Da | | Da | | Da | | Da |  |
| 1.11.1 | Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima | II kvartal | Da | | Da | | Da | | Ne | Planirano je usvajanje Prijedloga zakona, ali Nacrt još nije usvojen u Parlamentu FBiH |
| **Podzakonski akti** | | | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv akta** | | | **Planirani rok za pripremu** | | **Status akta, zaključno sa 31.12. 2018.** | | | | ***Obrazloženje ukoliko rok nije ispoštovan*** |
| *Prednacrt (80%)* | | *Akt usvojen (20%)* | |
| 1.1.3 | Dokument okvirnog budžeta za razdoblje 2019 - 2021. godina | | | II kvartal | | Da | | Da | |  |
| 1.2.7 | Odluke o preraspodjeli iz Budžeta Federacije s jednog budžetskog korisnika na drugog | | | Kvartalno | | Da | | Da | |  |
| 1.2.8 | Odluke o odobravanju korištenja sredstava Tekući transferi drugim nivoima vlasti – Kantoni i općine | | | Kontinuirano | | Da | | Da | |  |
| 1.3.2 | Odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve | | | Kontinuirano | | Da | | Da | |  |
| 1.6.2 | Odluke o davanju suglasnosti za prihvaćanje kredita za financiranje projekata u Federaciji | | | Kontinuirano | | Da | | Da | |  |
| 1.6.5 | Odlukao sufinanciranju projekata | | | Kontinuirano | | Da | | Da | |  |
| 1.7.1 | Odluka o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovi računa stare devizne štednje | | | I kvartal | | Da | | Da | |  |
| 1.7.2 | Odluka o desetoj emisiji obveznica po osnovi računa stare devizne štednje | | | I kvartal | | Da | | Da | |  |
| 1.8.2 | Pravilnik o načinu obračunavanja i uplate doprinosa, nakon usvajanja Zakona o doprinosima | | | IV kvartal | | Ne | | Ne | | Zakon o doprinosima još nije stupio na snagu |
| 1.9.2 | Pravilnik o primjeni zakona o porezu na dohodak nakon usvajanja Zakona o porezu na dohodak | | | II kvartal | | Ne | | Ne | | Zakon o porezu na dohodak još nije stupio na snagu |
| 1.11.2 | Izrada podzakonskih akata za primjenu Zakona o fiskalnim sistemima | | | III kvartal | | Ne | | Ne | | Zakon o izmjenama i dopunama zakona o fiskalnim sistemima još nije stupio na snagu |
| 1.12.1 | Uputa o određivanju učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih ustanova za ceste u prihodima od neizravnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda za 2019. godinu | | | III i IV kvartal | | Da | | Da | |  |
| 1.12.11 | Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH sa izmjenama i dopunama | | | Kontinuirano | | Da | | Da | |  |
| 1.12.12 | Pravilnik o izvještavanju o prikupljenim i raspoređenim javnim prihodima u Federaciji BiH | | | IV kvartal | | Da | | Da | |  |
| **Strateški cilj 2.:** **Provođenje reformi u oblasti europskih integracija** | | | | | | | | | | |
| **Zakoni** | | | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv zakona** | **Planirani rok za pripremu** | **Status zakona, zaključno sa 31.12. 2018.** | | | | | | | ***Obrazloženje ukoliko rok nije ispoštovan*** |
| *Procjena utjecaja (30%)* | | *Prednacrt*  *(30%)* | | *Konsultacije*  *(20%)* | | *Vlada FBiH usvojila (20%)* |
| 2.5.1 | Zakon o obveznim osiguranjima | I kvartal | Da | | Da | | Da | | Ne | Zatvorena je javna rasprava i dobivena je suglasnost od Agencije za osiguranje BiH |
| 2.5.2 | Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju | II kvartal | Ne | | Ne | | Da | | Ne | Upravni odbor Agencije za osiguranje u BiH nije donio smjernice za izradu kojima će se harmonizirati entitetski zakoni |
| 2.5.3 | Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Razvojnoj banci | II kvartal | Da | | Da | | Da | | Ne | Zakon o Razvojnoj banci FBiH je poslan prema Vladi, ali još uvijek se nije našao na Dnevnom redu |
| 2.5.4 | Zakon o mikrokreditnim organizacijama | III kvartal | Da | | Da | | Da | | Da |  |
| 2.5.5 | Zakon o izmjenama i dopunama zakona o deviznom poslovanju | IV kvartal | Da | | Da | | Da | | Da |  |
| **Podzakonski akti** | | | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv akta** | | | **Planirani rok za pripremu** | | **Status akta, zaključno sa 31.12. 2018.** | | | | ***Obrazloženje ukoliko rok nije ispoštovan*** |
| *Prednacrt (80%)* | | *Akt usvojen (20%)* | |
| 2.1.1 | Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za uspostavu jedinica interne revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH | | | II kvartal | | Da | | Ne | | Nije završen zbog kašnjenja IPA projekta u okviru kojeg je planiran |
| **Strateški cilj 3.: Stvaranje povoljnijeg ambijenata za poslovanje** | | | | | | | | | | |
| **Podzakonski akti** | | | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv akta** | | | **Planirani rok za pripremu** | | **Status akta, zaključno sa 31.12. 2018.** | | | | ***Obrazloženje ukoliko rok nije ispoštovan*** |
| *Prednacrt (80%)* | | *Akt usvojen (20%)* | |
| 3.1.1 | Uputa kojom se daju smjernice za primjenu Međunarodnih računovodstvenih standarda za mala i srednja poduzeća (MSFI za MSP) | | | III kvartal | | Ne | | Ne | | Uputa će se donijeti nakon stupanja na snagu Zakona o računovodstvu i reviziji |
| 3.2.1 | Odluka o zaduženju Federacije putem emisije trezorskih zapisa Federacije BiH u 2018. godini | | | Kontinuirano | | Da | | Da | |  |
| 3.2.2 | Odluka o zaduženju Federacije putem emisije dugoročnih vrijednosnih papira/obveznica Federacije BiH u 2018. godini | | | Kontinuirano | | Da | | Da | |  |
| 3.3.1 | Uredba o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija | | | III kvartal | | Da | | Ne | | Zbog potrebe dodatnog usuglašavanja s kantonima kasni se s donošenjem Uredbe |
| 3.3.2 | Program javnih investicija 2019 -2021. | | | IV kvartal | | Da | | Da | |  |
| **UKUPNI POSTOTAK ZA SVE PLANIRANE ZAKONE I AKTE** | | | | **80%** | | | | | | |

**Napomena**:

Vlada FBiH je na svojim sjednicama utvrdila i zakone i podzakonske akte iz nadležnosti Federalnog ministarstva financija/finansija koji nisu planirani u Planu rada za 2018. godinu:

* Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode
* Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima
* Nacrt zakona o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju
* Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o leasingu
* Prijedlog zakona o dopuni Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine
* Uredba o prestanku važenja Uredbe o načinu i postupku raspolaganja oduzetom robom od pravnih i fizičkih lica
* Odluka o odobravanju korištenja slobodnih novčanih sredstava iz japanskih grantova (Projekti „2KR“ i „Non project grant- AID“ - Protuvrijednosnog fonda
* Odluka o dopuni Odluke o vrsti i performansama automata na sistemu automata za igre na sreću
* Odluka o odobravanju kredita Union banci d.d. Sarajevo po subordiniranim uvjetima
* Odluka o postupanju s nakitom od plemenitih metala oduzetog od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine
* Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o naknadama za usluge Financijsko-informatičke agencije
* Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu
* Odluka o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Union banke d.d. Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti člana Uprave
* Uredba o izmjeni Uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovi računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine
* Odluka o davanju suglasnosti Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu financija za pretvaranje potraživanja u dionički kapital Union banke d.d. Sarajevo
* Odluka o kriterijima kreditiranja iz sredstava japanskih grantova i malezijske donacije
* Odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje Aneksa 1 na Sporazum o načinu i uvjetima korištenja nepokretne imovine od 26.3.2012.
* Odluka o uspostavljanju i upravljanju garancijskim fondom
* Utvrđeno je i 8 Izjašnjenja na inicijative za donošenje izmjena i dopuna zakona i na davanje autentičnog tumačenja odredaba pojedinih zakona

Prihvaćene su i informacije i izvještaji:

* Izvještaj o radu Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje za razdoblje siječanj - prosinac 2017. godine, sa Prijedlogom zaključka
* Informacija vezano za poslovanje Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
* Informacija o realizaciji Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 1090/2017 (realizacija Godišnjeg plana zaduživanja za 2017. godinu)
* Informacija o obavezi izmirenja troškova nastalih u postupku prestanka rada Fondacije za održivi razvoj - Fondacije za održivi razvitak u period od 01.05 do 31.05.2017. godine, sa Prijedlogom zaključka
* Godišnji plan zaduživanja Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, sa Prijedlogom zaključka
* Izvješće o radu Odbora za javni nadzor za 2017. godinu i donijela predloženi zaključak
* lzvješće o radu Financijsko-informatičke agencije za 2017. godinu
* Godišnje izvješće o dodijeljenoj državnoj potpori u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2017. godinu
* Smjernice ekonomske i fiskalne politike Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje 2019-2021. godina sa Prijedlogom zaključka
* Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 639/2018 od 18.05.2018. godine, sa Prijedlogom zaključka (zaduženje Upravnog odbora FIA-e da Odluku o raspoređivanju viška prihoda nad rashodima donese sukladno Zakonu o Financijsko-informatičkoj agenciji)
* Informaciju povodom Zahtjeva Općinskog suda u Travniku za davanje prethodne suglasnosti za otvaranje stečajnog postupka nad privrednim društvom PS "Vitezit" d.o.o. Vitez
* lzvješće o izvršenoj reviziji verifikacije stare devizne štednje za 2017. godinu
* Informacija o ukupnom iznosu sudskih presuda i rješenja o izvršenju po osnovi tužbi iz radnih odnosa zaposlenih u federalnim organima uprave u razdoblju 2009-2017. godina
* Izvještaj Federalnog ministarstva financija o realizaciji Zaključka V. broj: 1276/2018 (Instrukcije javnim poduzećima da izvrše uplatu sredstava iz akumulirane dobiti u Budžet FBiH)

Također su u „Službenim novinama FBiH“ objavljeni sljedeći podzakonski akti:

* Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak („Službene novine FBiH“, broj: 03/18)
* Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak („Službene novine FBiH“, broj: 30/18)
* Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeljivanju identifikacijskih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 17/18)