**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANCIJA/FINANSIJA**

**ZA 2024. GODINU**

**Uvod**

**1) Uvod**

U razdoblju od 1.1. do 31. 12. 2024. godine u Federalnom ministarstvu financija/finansija, u okviru 7 programa (mjera), usklađenih sa Strategijom razvoja FBiH 2021-2027. godina, postotak izvršenja 137 aktivnosti iznosi 83%.

U cilju unapređenja fiskalne stabilnosti i izravnanja u oblasti javnih financija svakako je najvažnije spomenuti pripremu i izradu DOB-a za trogodišnje razdoblje i Proračuna za 2025. godinu, Smjernice ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje, Strategiju upravljanja dugom, zatim provođenje inspekcijskog nadzora zakonitosti, blagovremenosti i namjenskog korištenja proračunskih sredstava, efikasno upravljanje ukupnim javnim dugom, transparentno provođenje javnih nabava za potrebe Ministarstva sukladno Zakonu o javnim nabavama, provođenje postupka certifikacije internih revizora za javni sektor, edukacija o oblasti financijskog upravljanja i kontrole. Zahvaljujući redovnom radu Odbora za likvidnost te odgovornom upravljanju likvidnošću i u 2024. godini je osigurana likvidnost proračuna na razini koja je omogućavala pravovremeno izmirivanje obaveza Ministarstva i Federacije.

**2) Osvrt na ostvareni napredak u realizaciji godišnjih programa (mjera) Federalnog ministarstva financija/finansija**

Planom Federalnog ministarstva financija/finansija za 2024. godinu, planirano su 138 aktivnosti koje su raspoređene u sljedeće programe (mjere):

1. Rasteretiti privredu smanjenjem fiskalnog opterećenja rada
2. Diversificirati i unapređivati financijski sistem
3. Unaprjeđivati transparentnost u upravljanju javnim financijama
4. Povećati učinak u trošenju javnih sredstava i obim i efikasnost javnih investicija
5. Povećavati efikasnost u naplati javnih prihoda
6. Unaprijediti fiskalnu stabilnost i izravnanje u oblasti javnih financija
7. Strateško planiranje i administracija.

Za 2024. godinu Federalno ministarstvo financija/finansija je planiralo 138 aktivnosti, i postotak njihovog izvršenja je 85%, dok postotak izvršenja zakonskih i podzakonskih akata iznosi 82%. Neki od razloga za manje izvršenje su neusvajanje seta fiskalnih zakona, zakona iz oblasti financijskog tržišta pa samim tim i planiranih podzakosnkih akata, kao i drugih zakonskih i podazakosnkih akata te nedovoljan broj zaposlenih u odsjecima s velikim obimom posla.

Usvojeni su neki od najvažnijih dokumenata kao što su Dokument okvirnog budžeta za trogodišnje razdoblje, usvojena je Strategija upravljanja dugom za trogodišnje razdoblje koja predstavlja sažetak glavnih načela i smjernica za politiku upravljanja dugom Federacije BiH kojim se osiguravaju sredstva za financiranje vladinih potreba uz prihvatljive troškove i rizike kao i razvoj domaćeg tržišta vrijednosnih papira, utvrđeni su zakoni, usvojeni podzakonski akti, Smjernice ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje. Također je i utvrđen Zakon o fiskalizaciji transakcija koji omogućava transparentnost transakcija, povećanje njihove formalizacije, smanjenje porezne evazije, kao i podizanje svijesti o plaćanju poreza, a između ostalog, i u cilju sprečavanja pranja novca.

U 2024. godini Federalno ministarstvo financija/finansija je, kroz dodjelu sredstava utvrđenih Proračunom FBiH za 2024. godinu, dodijelilo 200.000.000,00 KM na ime dodjele financijske pomoći proračunima kantona za provođenje strukturalnih reformi i financiranje/sufinanciranje infrastrukturnih projekata koji su od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine i 10.000.000 za financijsku pomoć budžetima općina i gradova. Također se pratio utrošak dodijeljenih sredstava nižim razinama vlasti dostavljanjem izvještaja od strane kantona, gradova i općina.

**C. Glavni program**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv glavnog programa** | **Šifra glavnog programa** | **Izvori i iznosi planiranih i izvršenih financijskih**  **sredstava u KM** | | | |
| Izvori | Planirani iznosi | Izvršeni iznosi | Postotak izvršenja |
| Efikasno upravljanje javnim financijama u cilju ekonomskog razvoja i financijske sigurnosti i stabilnosti |  | **Budžetska sredstva** | **1.755.497.829** | **1.509.728.133** | **86%** |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **1.755.497.829** | **1.509.728.133** | **86%** |

**C1. Programi (mjere) za implementaciju glavnog programa**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa (mjere)** | **Šifra programa** | **Indikatori** | **Ciljna i realizirana godišnja vrijednost** | | |
| Ciljna  vrijednost | Realizirana vrijednost | Razlog za neizvršeno/djelomično izvršeno |
| 1. Rasteretiti privredu smanjenjem fiskalnog opterećenja rada (1.3.2.) |  | Porezni klin prosječne bruto plaće u FBiH % | 36 | 36 |  |
| 2. Diversificirati i unapređivati financijski  sistem (1.3.6.) |  | % usklađenih zakona iz tržišta kapitala FBiH sa EU legislativom | 55% | 60% | Nisu utvrđeni prijedlozi zakona iz financijskog tržišta koji su u parlamentarnoj proceduri |
| 3. Unaprjeđivati transparentnost u  upravljanju javnim financijama (4.3.1.) |  | % realiziranih preporuka u ukupnom broju provedenih internih revizija u javnom sektoru | 40% | 29%[[1]](#footnote-1) |  |
| % pozitivnih odgovora o primjeni Standarda interne kontrole u Konsolidiranom izvještaju FUK | 60% | 51%[[2]](#footnote-2) |  |
| Budžet za građane | 6/11 | 4/11 | Ne posjedujemo podatke za niže razine vlasti jer nisu u obavezi dostavljati podatke |
| 4. Povećati učinak u trošenju javnih sredstava i obim i efikasnost javnih investicija (4.3.2.) |  | % javnih investicija u ukupnim rashodima, kapitalni izdaci | 3,2 | 3,6 |  |
| % javnih investicija u budžetu, kapitalni izdaci ZEJNA | 16 | 14 | Nisu povučena sva planirana sredstva |
| % utrošenih sredstava, implementacija PJI (povučena sredstva/utrošena sredstva) ZEJNA | 34,5 | 38[[3]](#footnote-3) |  |
| 5. Povećavati efikasnost u naplati javnih prihoda (4.3.3.) |  | % javnih prihoda od poreza i doprinosa u odnosu na BDP | 24 | 24,43% |  |
| % zbirne stope doprinosa | 41,5 | 32,5 | Nije usvojen Zakon o doprinosima |
| 6. Unaprijediti fiskalnu stabilnost i izravnanje u oblasti javnih financija (4.3.4.) |  | % javnog duga u odnosu na BDP | 25,1 | 7,90% |  |
| Broj integriranih matrica fiskalnih rizika | 2/11 | 0/11 | Nije donesena jedinstvena metodologija i vremenski rokovi za izradu matrica fiskalnih rizika. |
| 7. Strateško planiranje i administracija |  | % usklađenosti programa u strateškom planu s programskim budžetom | 25% | 30% | Programski budžet još nije počeo s primjenom |
| % transparentnosti rada | 85% | 95% |  |

**C2. Aktivnosti/projekti kojim se realiziraju programi (mjere) iz tabele C1.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 1. 1. Rasteretiti privredu smanjenjem fiskalnog opterećenja rada** | | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere, čijoj realizaciji doprinosi program (mjera): Strategija reforme upravljanja javnim financijama FBiH 2021 – 2025. godina, oznaka II.1.1.; Mjera 1. u okviru stuba II. Javni prihodi, aktivnost: Smanjenje fiskalnog opterećenja rada**  **Strategija razvoja FBiH 2021-2027., Cilj 1. Ubrzati ekonomski razvoj, Prioritet 1.3. Podržavati razvoj poslovnog privatnog sektora i Mjera 1.3.2. Rasteretiti privredu smanjenjem fiskalnog opterećenja rada** | | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Očekivani rezultat aktivnosti/ projekta** | **Ostvareni rezultat aktivnosti/projekta** | **Postotak izvršenja** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih i izvršenih financijskih sredstava u KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Planirani iznosi | Izvršeni iznosi | Postotak izvršenja |
| * 1. Izraditi Pravilnik o primjeni Zakona o doprinosima, nakon usvajanja novog Zakona o doprinosima | Objavljen Pravilnik u „Službenim novinama Federacije BiH“ | Urađen je prednacrt Pravilnika, ali se čeka usvajanje Zakona kako bi se finalizirao | 80% | Odsjek za sistem plaća, doprinose za obavezna socijalna osiguranja i vanbudžetske fondove |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 6.666 | 80% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 6.666 | 80% |
| * 1. Izraditi Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak | Objavljen Pravilnik u „Službenim novinama Federacije BiH“ | Urađen je prednacrt Pravilnika, ali se čeka usvajanje Zakona kako bi se finalizirao | 80% | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 6.666 | 80% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 6.666 | 80% |
| * 1. Analizirati efekte primjene poreza na dohodak | Izrađen dokument „Analiza efekata primjene poreza na dohodak“ | Nije realizirano jer nije usvojen Zakon o porezu na dohodak | 0% | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 0 | 0% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 0 | 0% |
| * 1. Izraditi mišljenja i stavove na upite pravnih i fizičkih lica u vezi s primjenom Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak | Broj danih mišljenja, stavova i odgovora | Dano je 296 mišljenja | 100% | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 1.5. Izraditi mišljenja i stavove na upite pravnih i fizičkih lica u vezi s primjenom Zakona o doprinosima | Broj danih mišljenja, stavova i odgovora | Dana su 174 mišljenja | 100% | Odsjek za sistem plaća, doprinose za obavezna socijalna osiguranja i vanbudžetske fondove |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Ukupno za program (mjeru) 1. 72%** | | | | | | | **Budžetska sredstva** | **37.494** | **29.996** | **72%** |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **37.494** | **29.996** | **80%** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 2. Diversificirati i unapređivati financijski sistem (1.3.6.)** | | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere, čijoj realizaciji doprinosi program (mjera): Strategija razvoja FBiH 2021-2027. Cilj 1. Ubrzati ekonomski razvoj, Prioritet 1.3. Podržavati razvoj poslovnog privatnog sektora, Mjera 1.3.6. Diversificirati i unapređivati financijski sistem** | | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Očekivani rezultat aktivnosti/ projekta** | **Ostvareni rezultat aktivnosti/projekta** | **Postotak izvršenja** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih i izvršenih financijskih sredstava u KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Planirani iznosi | Izvršeni iznosi | Postotak izvršenja |
| 2.1. Izraditi Odluku o zaduženju Federacije putem emisije trezorskih zapisa Federacije BiH u 2024. godini | Odluke usvojene na Vladi | Usvojene su 4 odluke na 28. sjednici | 100% | Odsjek za zaduživanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 2.2. Izraditi Odluku o zaduženju Federacije putem emisije obveznica Federacije BiH u 2024. godini | Odluke usvojene na Vladi | Usvojeno je 9 odluka na 29. 35. 39., 40. i 143. hitnoj sjednici | 100% | Odsjek za zaduživanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 2.3. Izraditi kalendar planiranih aukcija po kvartalima za 2024. godinu i objaviti ga na web stranici | Objavljen kalendar na web stranici | Kalendar objavljen na web stranici | 100% | Odsjek za zaduživanje |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 2.4. Pripremiti i održavati aukcije trezorskih zapisa i obveznica u skladu sa kalendarom | Održane aukcije na Sarajevskoj burzi/berzi vrijednosnih papira | Održano je 19 aukcija vrijednosnih papira | 100% | Odsjek za zaduživanje |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 2.5. Pripremiti izvještaj o nastanku duga putem emisije vrijednosnih papira | Izvještaj usvojen na Vladi | Vlada je usvojila izvještaje o zaduženju FBiH po osnovi emisije vrijednosnih papira | 100% | Odsjek za zaduživanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 2.6. Izraditi Zakon o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju | Prijedlog zakona usvojen na Vladi | Izrada Prijedloga zakona je u tijeku | 80% | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 16.664 | 13.331 | 80% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 16.664 | 13.331 | 80% |
| 2.7. Izraditi Izmjene i dopune Zakona o leasingu | Prijedlog zakona usvojen na Vladi | Izrada Prijedloga zakona je u tijeku | 80% | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 6.665 | 80% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 6.665 | 80% |
| 2.8. Izraditi Izmjene i dopune Zakona o deviznom poslovanju | Prijedlog zakona usvojen na Vladi | Izrada Prijedloga zakona je u tijeku | 80% | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 6.665 | 80% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 6.665 | 80% |
| 2.9. Izraditi Zakon o izmjenama i dopunama Zakon o zaštiti korisnika financijskih usluga | Prijedlog zakona usvojen na Vladi |  | 80% | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 6.665 | 80% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 6.665 | 80% |
| 2.10. Izraditi Zakon o izmjenama i dopunama Zakon o obveznim osiguranjima u prometu | Prijedlog zakona usvojen na Vladi |  | 80% | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 6.665 | 80% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 6.665 | 80% |
| 2.11 Izraditi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o bankama | Prijedlog zakona usvojen na Vladi | Zakon u upućen prema Vladi | 80% | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 12.498 | 12.498 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 12.498 | 12.498 | 100% |
| 2.12 Izraditi Zakon o Razvojnoj banci | Prijedlog zakona usvojen na Vladi | Izrada Prijedloga zakona je u tijeku | 80% | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 16.664 | 13.331 | 80% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 16.664 | 13.331 | 80% |
| 2.13 Izraditi Zakon o mikrokreditnim organizacijama | Prijedlog zakona usvojen na Vladi | Izrada Prijedloga zakona je u tijeku | 80% | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 16.664 | 13.331 | 80% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 16.664 | 13.331 | 80% |
| 2.14. Izraditi Zakon o tržištu kapitala | Prijedlog zakona usvojen na Vladi | Izrada Prijedloga zakona je u tijeku | 80% | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 16.664 | 13.331 | 80% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 16.664 | 13.331 | 80% |
| 2.15. Izraditi Zakon o komisiji za vrijednosne papire | Prijedlog zakona usvojen na Vladi | Izrada Prijedloga zakona je u tijeku | 80% | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 12.498 | 9.998 | 80% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 12.498 | 9.998 | 80% |
| 2.16. Izraditi podzakonske akte nakon usvajanja Zakona o deviznom poslovanju | Objavljeni podzakonski akti u „Službenim novinama Federacije BiH | Sobzirom da nije usvojen Zakon o deviznom poslovanju, nisu izrađeni podzakonski akti | 0% | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 16.664 | 0 | 0% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 16.664 | 0 | 0% |
| 2.17. Izdavanje i evidentiranje rješenja i potvrda iz oblasti financijskog tržišta | Rješenja i potvrde izdane u roku | Izdano je 2499 potvrda po kreditnim poslovima te 198 rješenja za devizno poslovanje i mjenjačnice | 100% | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 2.18. Izdavanje stručnih mišljenja, stavova i odgovora iz oblasti financijskog tržišta | Mišljenja, stavovi i odgovori dani u roku | Izdano je 175 mišljenja, stavova i odgovora | 100% | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Ukupno za program (mjeru) 2**. **83%** | | | | | | | **Budžetska sredstva** | **183.304** | **144.140** | **78%** |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **183.304** | **144.140** | **78%** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele B1): 3. Unapređivati transparentnost u upravljanju javnim financijama (4.3.1.)** | | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere, čijoj realizaciji doprinosi program:**  **Strategija razvoja FBiH 2021-2027; Cilj: Transparentan, efikasan i odgovoran javni sektor, Prioritet: Unaprjeđivati vladavinu prava, Mjera: Unapređivati transparentnost u upravljanju javnim financijama**  **Strategija razvoja sistema internih financijskih kontrola;**  **Strategija reforme upravljanja javnim financijama FBiH 2021 – 2025. godina; Stub: V. Sistem internih financijskih kontrola u javnom sektoru FBiH** | | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Očekivani rezultat aktivnosti/ projekta** | **Ostvareni rezultat aktivnosti/projekta** | **Postotak izvršenja** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se** | **Izvori i iznosi planiranih i izvršenih financijskih sredstava u KM** | | | |
| (Da/  Ne) | Izvori | Planirani iznosi | Izvršeni iznosi | Postotak izvršenja |
| 3.1. Izraditi novi Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji BiH | Nacrt utvrđen na Vladi | Nije realizirano | 20% | Odsjek za razvoj interne revizije |  | Da | **Budžetska sredstva** | 12.498 | 2.499 | 20% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 12.498 | 2.499 | 20% |
| 3.2. Izrada novog Priručnika za procjenu rizika i planiranje interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine | Objavljen Pravilnik u „Službenim novinama FBiH“ | Nije realizirano | 0% | Odsjek za razvoj interne revizije |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 0 | 0% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 0 | 0% |
| 3.3. Izraditi Godišnji konsolidirani izvještaj o funkcioniranju sistema financijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u Federaciji BiH | Izvještaj usvojen na Vladi | Izvještaj je usvojen na 36. sjednici | 100% | Odsjek za razvoj financijskog upravljanja i kontrole |  | Da | **Budžetska sredstva** | 16.664 | 16.664 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 16.664 | 16.664 | 100% |
| 3.4. Izraditi Godišnji konsolidirani izvještaj o radu interne revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH | Izvještaj usvojen na Vladi | Izvještaj je usvojen na 36. sjednici | 100% | Odsjek za razvoj interne revizije |  | Da | **Budžetska sredstva** | 16.664 | 16.664 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 16.664 | 16.664 | 100% |
| 3.5. Certifikacija internih revizora za javni sektor | 40 certificiranih internih revizora za javni sektor | Certificirano je 40internih revizora | 100% | Odsjek za certifikaciju, edukaciju i informiranje |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 3.6. Provođenje edukacija iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole i interne revizije | 3 obuke iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole  3 obuke iz oblasti interne revizije | Realizirano | 100% | Odsjek za certifikaciju, edukaciju i informiranje |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 3.7. Operacionalizacija PIFC aplikacije | Aplikacija funkcionalna i u primjeni kod koordinatora za FUK, internih revizora i CHJ FMF | Aplikacija je funkcionalna i u primjeni kod koordinatora za FUK, internih revizora i CHJ FMF | 100% | Odsjek za razvoj financijskog upravljanja i kontrole/  Odsjek za razvoj interne revizije/  Odsjek za certifikaciju, edukaciju i informiranje |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 12.498 | 12.498 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 12.498 | 12.498 | 100% |
| 3.8. Izraditi Zakon o izvršavanju Budžeta za 2025. godinu | Prijedlog zakona utvrđen na Vladi | Utvrđen na 46. sjednici 20.1.2025. | 80% | Odsjek za makroekonomsko planiranje i koordinaciju |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 3.9. Izraditi Budžet za građane za 2025. godinu | Budžet za građane dostupan javnosti i objavljen na web stranici Ministarstva | Urađen je Budžet za građane, ali još nije objavljen na web stranici | 80% | Odsjek za makroekonomsko planiranje i koordinaciju |  | Da | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 3.10. Vođenje i ažuriranje Registra proračunskih korisnika Federacije Bosne i Hercegovine | Redovno ažuriranje registra | Redovno ažuriranje registra | 100% | Odsjek za makroekonomsko planiranje i koordinaciju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 3.11. Izraditi Zakon o investiranju javnih sredstava | Zakon utvrđen na Vladi | Nije realizirano | 20% | Odsjek za upravljanje likvidnošću i izvršenje budžeta |  | Da | **Budžetska sredstva** | 16.664 | 3.333 | 20% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 16.664 | 3.333 | 20% |
| 3.12. Izraditi Kontni plan FBiH za budžet i budžetske korisnike | Kontni plan usvojen i objavljen u Službenim novinama FBiH | Kontni plan je urađen, ali se čeka Izvještaj o izvršenju Budžeta kako bi se poslao na objavu | 80% | Odsjek za vođenje Glavne knjige Trezora i računovodstvenu metodologiju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 16.664 | 16.664 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 16.664 | 16.664 | 100% |
| 3.13. Izraditi Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2023. godinu i kvartalne izvještaje za 2024. godinu na osnovu podataka iz Glavne knjige Trezora | Usvojeno na Vladi | Usvojena su 4 izvještaja: na 35. 39. i 43. sjednici Vlade | 100% | Odsjek za vođenje Glavne knjige Trezora i računovodstvenu metodologiju |  | Da | **Budžetska sredstva** | 33.328 | 33.328 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 33.328 | 33.328 | 100% |
| 3.14. Pripremiti i objaviti Plan javnih nabava na web stranici Ministarstva | Plan objavljen na stranici | Objavljen je Plan na stranici FMF-a | 100% | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 3.15. Izraditi Odluke o pokretanju postupka i objavljivanje Obavijesti o nabavi i objavljivanje tenderske dokumentacije na portalu Agencije za javnu nabavu i provođenje postupka javnih nabava | Proces javnih nabava objavljen na portalu Agencije za javnu nabavu | Odluke objavljene na portalu Agencije za javnu nabavu i provedeni su postupci sukladno Zakonu o javnim nabavama | 100% | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 12.498 | 12.498 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 12.498 | 12.498 | 100% |
| 3.16. Objavljivanje tenderske dokumentacije na portalu Agencije za javnu nabavu, provođenje postupka javnih nabava i zaključivanje ugovora s najpovoljnijim ponuđačem | 100%-tna transparentnost procesa javnih nabava | Objavljena tenderska dokumentacija na portalu Agencije za javnu nabavu | 100% | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 2.315.000 | 2.315.000 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 2.315.000 | 2.315.000 | 100% |
| 3.17. Izraditi plan rada interne revizije za razdoblje 2025-2028. godina | Usvojen plan rada interne revizije za trogodišnje razdoblje | Plan je usvojen | 100% | Jedinica za internu reviziju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 3.18 . Izraditi plan revizije za 2025. godinu | Usvojen plan rada interne revizije | Plan je usvojen | 100% | Jedinica za internu reviziju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 3.19. Obavljanje interne revizije kod budžetskih korisnika | Manji broj danih preporuka interne revizije u odnosu na prethodnu godinu | Realizirano | 100% | Jedinica za internu reviziju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 33.328 | 33.328 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 33.328 | 33.328 | 100% |
| 3.20. Izrada i dostavljanje izvještaja revidiranim korisnicima te praćenje provedbe danih preporuka | Smanjen broj danih preporuka u odnosu na prethodnu godinu | Realizirano | 100% | Jedinica za internu reviziju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 16.664 | 16.664 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 16.664 | 16.664 | 100% |
| 3.21. Očitovanje na preporuke Ureda za reviziju FBiH i postupanje po preporukama | Postupanje po preporukama Ureda za reviziju FBiH i manji broj preporuka u odnosu na prethodnu godinu | Dane su 4 preporuke manje u odnosu na izvještaj za 2022. godinu | 100% | Svi sektori |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 16.664 | 16.664 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 16.664 | 16.664 | 100% |
| 3.22. Izraditi konsolidirani izvještaj o izvršenju budžeta Federacije BiH, kantona, općina, gradova i izvanbudžetskih fondova za 2023. godinu i kvartalne izvještaje za 2024. godinu | Izvještaj usvojen na Vladi | Usvojena su 3 izvještaja na 33. 36. i 41. sjednici Vlade | 100% | Odsjek za konsolidaciju budžeta i financijsko izvještavanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 20.830 | 20.830 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 20.830 | 20.830 | 100% |
| 3.23. Donositi mišljenja na zahtjev budžetskih korisnika na Zakone, odluke, pravilnike i programe u pogledu potrebnih financijskih sredstava i fiskalnog utjecaja na budžet | Davati mišljenja na vrijeme | Realizirano | 100% | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  | Da | **Budžetska sredstva** | 149.976 | 149.976 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 149.976 | 149.976 | 100% |
| 3.24. Tekući transferi neprofitnim organizacijama -prikupljanje prihoda ostvarenih od prometa Lutrije BiH | Isplaćena sredstva neprofitnim organizacijama | Realizirano | 100% | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.000.000 | 3.356.692 | 84% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.000.000 | 3.356.692 | 84% |
| **Ukupno za program (mjeru) 3. 86%** | | | | | | | **Budžetska sredstva** | **6.748.264** | **6.058.294** | **89%** |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **6.748.264** | **6.058.294** | **89%** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele B1): 4. Povećati učinak u trošenju javnih sredstava i obim i efikasnost javnih investicija** | | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere, čijoj realizaciji doprinosi program:**  **Strategija razvoja FBiH 2021-2027; Cilj: Transparentan, efikasan i odgovoran javni sektor, Prioritet: Unaprjeđivati vladavinu prava, Mjera: Povećati učinak u trošenju javnih sredstava i obim i efikasnost javnih investicija**  **Strategija reforme upravljanja javnim financijama FBiH 2021 – 2025. godina; Stub III. Planiranje i budžetiranje, Mjera: III.6.: Unaprjeđenje planiranja, upravljanja i monitoringa javnih investicija** | | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Očekivani rezultat aktivnosti/ projekta** | **Ostvareni rezultat aktivnosti/projekta** | **Postotak izvršenja** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI** | **Usvaja se** | **Izvori i iznosi planiranih i izvršenih financijskih sredstava u KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Planirani iznosi | Izvršeni iznosi | Postotak izvršenja |
| 4.1. Izraditi Program javnih investicija Federacije BiH 2025-2027. | Usvojen Program javnih investicija | PJI je urađen, ali nije poslan na Vladu | 80% | Odsjek za analizu i izvještavanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 41.660 | 41.660 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 41.660 | 41.660 | 100% |
| 4.2. Izrada Informacije o utrošku sredstava za realizaciju projekata uključenih u PJI FBiH za 2023. godinu | Vlada primila k znanju | Upućeno na Vladu 11.3.2024., ali još nije razmatrano | 80% | Odsjek za analizu i izvještavanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 4.3. Unaprijediti program javnih investicija većom primjenom IT tehnologija | Operativna nova aplikacija za PIMIS | Aplikacija je u završnoj fazi | 80% | Odsjek za analizu i izvještavanje |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 4.4. Propisati metodologiju izvještavanja o monitoringu realizacije projekata iz programa javnih investicija | Monitoring realizacije projekata se vrši prema Metodologiji | Izrada Metodologije je u tijeku | 60% | Odsjek za analizu i izvještavanje |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 4.999 | 60% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 4.999 | 60% |
| **Ukupno za program (mjeru) 4. 75%** | | | | | | | **Budžetska sredstva** | **66.656** | **63.323** | **95%** |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **66.656** | **63.323** | **95%** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele B1): 5. Povećavati efikasnost u naplati javnih prihoda** | | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere, čijoj realizaciji doprinosi program:**  **1. Strategija reforme upravljanja javnim financijama FBiH 2021 – 2025. godine,** **Mjera 1. u okviru stuba II Javni prihodi, aktivnost: II.1.4 Unaprijediti propise o poreznoj administraciji; Mjera 1. u okviru stuba II Javni prihodi, aktivnost: II.1.3 Harmonizirati zakon o igrama na sreću u skladu sa međunarodnim propisima**  **2. Strategija razvoja FBiH 2021 – 2027. godine, Cilj 1. Ubrzati ekonomski razvoj, Prioritet 1.3. Podržavati razvoj poslovnog privatnog sektora i Mjera 1.3.1. Olakšati i ubrzati procese ulaska u poslovnu aktivnost i izlaska iz nje** | | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Očekivani rezultat aktivnosti/ projekta** | **Ostvareni rezultat aktivnosti/projekta** | **Postotak izvršenja** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI** | **Usvaja se** | **Izvori i iznosi planiranih i izvršenih financijskih sredstava u KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Planirani iznosi | Izvršeni iznosi | Postotak izvršenja |
| 5.1. Izraditi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije kontrole i naplate doprinosa, nakon usvajanja Zakona o doprinosima | Prijedlog zakona utvrđen na Vladi | Nije realizirano | 0% | Odsjek za sistem plaća, doprinose za obavezna socijalna osiguranja i vanbudžetske fondove |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 0 | 0% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 0 | 0% |
| 5.2. Izraditi Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa | Objavljen Pravilnik u “Službenim novinama FBiH“ | Djelomično realizirano | 80% | Odsjek za sistem plaća, doprinose za obavezna socijalna osiguranja i vanbudžetske fondove |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 5.3. Izraditi Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za narednu kalendarsku godinu | Objavljene Osnovice u “Službenim novinama FBiH“ kao preduvjet za ispravno obračunavanje i plaćanje doprinosa | Objavljene u „Službenim novinama FBiH“, broj: 1/25 | 100% | Odsjek za sistem plaća, doprinose za obavezna socijalna osiguranja i vanbudžetske fondove |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 5.4. Izraditi Uredbu o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće | Objavljena Uredba u “Službenim novinama FBiH“ | Djelomično realizirano | 80% | Odsjek za sistem plaća, doprinose za obavezna socijalna osiguranja i vanbudžetske fondove |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 16.664 | 16.664 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 16.664 | 16.664 | 100% |
| 5.5. Izraditi Odluku o iznosu minimalne plaće za narednu kalendarsku godinu | Objavljena Odluka u “Službenim novinama FBiH“ | Objavljene u „Službenim novinama FBiH“, broj: 104/24 | 100% | Odsjek za sistem plaća, doprinose za obavezna socijalna osiguranja i vanbudžetske fondove |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 5.6. Analiza BEPS Akcije 8-10: Transferne cijene i Akcije 13: Izvještavanje po zemljama (CbC) s fokusom na detektiranje potrebnih izmjena pravnog okvira u FBiH | Izrađena Analiza | Detektirane potrebne izmjene Pravilnika o transfernim cijenama i Zakona o porezu na dohodak FBiH, na temelju preporuka Izvještaja s preporukama od strane Inkluzivnog okvira za BEPS i EU direktiva | 100% | Odsjek za međunarodnu suradnju za porezna pitanja |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 5.7. Izraditi Priručnik o razmjeni informacija u porezne svrhe o procedurama prijema i slanja zahtjeva za razmjenu informacija, na osnovu OECD-ovog Modela Priručnika | Izrađen Priručnik | Realizirano | 100% | Odsjek za međunarodnu suradnju za porezna pitanja |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 5.8. Izraditi Plan preporuka za realizaciju Multilateralnog sporazuma nadležnih tijela o razmjeni izvještaja po zemljama („CbC MCAA“) - Akcija 13 - Dokumentacija o transfernim cijenama i izvještavanje po zemljama | Vlada Usvojila Plan | Izvršena je analiza seta izjava i obavještenja Sekretarijatu koordinacijskog organa u skladu s dijelom 8. „CbC MCAA. Poslano PU FBiH na izjašnjenje  Upoznavanje PU FBiH sa CbC XML shemom i CRS | 80% | Odsjek za međunarodnu suradnju za porezna pitanja |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 4.999 | 60% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 4.999 | 60% |
| 5.9. Izraditi Plan za implementaciju preporuka od strane Inkluzivnog okvira za BEPS nakon stručne procjene za Akciju 14 - Učinkovitiji mehanizmi za rješavanje sporova – MAP | Izrađen plan | Nije realizirano zbog nedostatka kadrova u Odsjeku | 0% | Odsjek za međunarodnu suradnju za porezna pitanja |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 0 | 0% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 0 | 0% |
| 5.10. Izraditi Plan realizacije preporuka po osnovu prvog peer review Globalnog foruma o transparentnosti i razmjeni informacija u porezne svrhe | Vlada usvojila Plan | Globalni forum je Izvještaj o razmjeni informacija na zahtjev u porezne svrhe za BiH usvojio 20.11.2024. Izvještaj do 31.12. nije preveden od strane MFiT. Urađena je interna analiza danih preporuka, na temelju koje će se ustanoviti nadležne institucije koje bi trebale realizirati implementaciju preporuka i pripremljen je draft Četvrte Informacije o aktivnosti po osnovi članstva BiH u GF | 60% | Odsjek za međunarodnu suradnju za porezna pitanja |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 4.999 | 60% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 4.999 | 60% |
| 5.11. Razmjena informacija o poreznim stvarima između BiH i inozemnih nadležnih organa u cilju sprečavanja porezne evazije i prijenosa dobiti | Broj razmijenjenih informacija | 60 Ulaznih  20 Izlaznih informacija | 100% | Odsjek za međunarodnu suradnju za porezna pitanja |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 5.12. Izraditi godišnji izvještaj o realizaciji Plana preporuka za realizaciju Multilateralnog sporazuma nadležnih tijela o razmjeni izvještaja po zemljama („CbC MCAA“) - Akcija 13 - Dokumentacija o transfernim cijenama i izvještavanje po zemljama | Vlada usvojila Izvještaj | Izvršena je analiza seta izjava i obavještenja Sekretarijatu koordinacijskog organa u skladu s dijelom 8. „CbC MCAA. Poslano PU FBiH na izjašnjenje  Upoznavanje PU FBiH sa CbC XML shemom i CRS | 80% | Odsjek za međunarodnu suradnju za porezna pitanja |  | Da | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 2.499 | 60% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 2.499 | 60% |
| 5.13. Izraditi godišnji izvještaj o realizaciji Plana realizacije preporuka po osnovu prvog peer review Globalnog foruma o transparentnosti i razmjeni informacija u porezne svrhe | Vlada usvojila Izvještaj | Globalni forum je Izvještaj o razmjeni informacija na zahtjev u porezne svrhe za BiH usvojio 20.11.2024. Izvještaj do 31.12. nije preveden od strane MFiT. Urađena je interna analiza danih preporuka, na temelju koje će se ustanoviti nadležne institucije koje bi trebale realizirati implementaciju preporuka i pripremljen je draft Četvrte Informacije o aktivnosti po osnovi članstva BiH u GF | 60% | Odsjek za međunarodnu suradnju za porezna pitanja |  | Da | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 2.499 | 60% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 2.499 | 60% |
| 5.14. Izraditi Nacrt Zakona o igrama na sreću | Nacrt zakona utvrđen na Vladi FBiH | Djelomično realizirano | 80% | Odsjek za igre na sreću |  | Da | **Budžetska sredstva** | 12.498 | 9.998 | 80% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 12.498 | 9.998 | 80% |
| 5.15. Izraditi stavove, mišljenja i odgovore na upite vezane za primjenu Zakona o igrama na sreću | Broj izdanih stavova, mišljenja i odgovora | Izdano je 107 stavova, mišljenja i odgovora | 100% | Odsjek za igre na sreću |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 5.16. Izdavati Odobrenje za rad kasina, automat klubova i kladionica, na osnovu Zakona o igrama na sreću | Broj izdanih odobrenja | Izdano je 239 odobrenja | 100% | Odsjek za igre na sreću |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 5.17. Izdavati Rješenja o priređivanju nagradnih igara, Rješenja o prethodnoj suglasnosti za promjenu vlasničke strukture priređivača igara na sreću te Rješenja o trajnom prestanku rada privremeno zatvorenih uplatnih mjesta po sili zakona, na osnovi Zakona o igrama na sreću | Broj izdanih Rješenja | Izdano je 357 Rješenja | 100% | Odsjek za igre na sreću |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 5.18. Analizirati ostvarene prihode po osnovu priređivanja igara na sreću i pratiti stanje i dinamiku plaćanja obaveza od strane priređivača | Izrađen dokument „Analiza i praćenje prihoda od priređivanja igara na sreću | Realizirano | 100% | Odsjek za igre na sreću |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 5.19. Izraditi mišljenje na Izvještaj o poslovanju Lutrije BiH, Prijedlog odluke o raspodjeli godišnje dobiti Lutrije BiH i Prijedlog odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju i davanju suglasnosti na Plan poslovanja | Odluke usvojene na Vladi FBiH | Dostavljeno Vladi na razmatranje i usvajanje | 80% | Odsjek za igre na sreću |  | Da | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 5.20. Izraditi Zakon o Poreznoj upravi FBIH | Nacrt zakona utvrđen na Vladi FBiH | Djelomično realizirano | 60% | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 5.21. Izraditi Opći porezni zakon | Nacrt zakona utvrđen na Vladi FBiH | Djelomično realizirano | 60% | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 5.22. Izraditi Zakon o izmjenama i dopuna Zakona o porezu na dobit | Nacrt zakona utvrđen na Vladi FBiH | Djelomično realizirano | 80% | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  | Da | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 5.23. Izraditi Zakon o fiskalizaciji | Nacrt zakona utvrđen na Vladi FBiH | Nacrt utvrđen na 193. hitnoj sjednici | 100% | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  | Da | **Budžetska sredstva** | 16.664 | 16.664 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 16.664 | 16.664 | 100% |
| 5.24. Izraditi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o transfernim cijenama | Pravilnik objavljen u „Službenim novinama FBiH“ | Pravilnik objavljen u „Službenim novinama FBiH“, broj: 92/24 | 100% | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 5.25. Izraditi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeljivanju identifikacijskih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine | Pravilnik objavljen u „Službenim novinama FBiH“ | Pravilnik objavljen u „Službenim novinama FBiH“, broj: 36/24 | 100% | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 5.26. Izraditi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o podnošenju poreznih prijava | Pravilnik objavljen u „Službenim novinama FBiH“ | Pravilnik objavljen u „Službenim novinama FBiH“, broj: 36/24 | 100% | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 5.27. Izraditi mišljenja, odgovore i stavove iz oblasti porezne politike, fiskalizacije, porezne administracije i postupaka | Broj izdanih stavova, mišljenja i odgovora vezanih za primjenu zakona i pravilnika | Urađeno je 296 mišljenja, stava i odgovora | 100% | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 5.28. Izdavati Uvjerenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika dijelova fiskalnog sistema; Odobrenje za stavljanje u promet fiskalnog sistema i zaključivanje Ugovore o stavljanju fiskalnog sistema u promet | Broj izdanih uvjerenja, rješenje i zaključenih ugovora | Izdana su 3 uvjerenja, 3 odobrenja i 3 ugovora | 100% | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Ukupno za program (mjeru) 5. 82%** | | | | | | | **Budžetska sredstva** | **199.968** | **170.804** | **85%** |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **199.968** | **170.804** | **85%** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 6. Unaprijediti fiskalnu stabilnost i izravnanje u oblasti javnih financija** | | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere, čijoj realizaciji doprinosi program:**  **Strategija reforme upravljanja javnim financijama FBiH 2021 – 2025. godina; Stub: III. Planiranje i budžetiranje, Mjera: III.2. Proširivanje obuhvata budžeta i DOB-a i Mjera III.4. Unaprjeđenje budžetiranja u programskom formatu; Stub: II. Javni prihodi**  **Strategija razvoja FBiH 2021 – 2027. godina, Cilj: Transparentan, efikasan i odgovoran javni sektor, Prioritet: Unaprjeđivati vladavinu prava, Mjera: Unaprijediti fiskalnu stabilnost i izravnanje u oblasti javnih financija**  **Strategija upravljanja dugom** | | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Očekivani rezultat aktivnosti/ projekta** | **Ostvareni rezultat aktivnosti/projekta** | **Postotak izvršenja** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih i izvršenih financijskih sredstava u KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Planirani iznosi | Izvršeni iznosi | Postotak izvršenja |
| 6.1 Sudjelovati u pregovorima za izradu ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja | Objavljeni ugovori u „Službenom glasniku BiH“ – Međunarodni ugovori | Dana su 2 mišljenja na ugovore | 100% | Odsjek za poreznu politiku |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 16.664 | 16.664 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 16.664 | 16.664 | 100% |
| 6.2. Analizirati efekte primjene poreza na dobit | Izrađen dokument „Analiza efekata primjene poreza na dobit“ | Izrađena analiza | 100% | Odsjek za poreznu politiku |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 6.3. Pratiti implementaciju Zakona o visini stope zatezne kamate | Povećana naplata javnih prihoda – smanjen porezni dug | Realizirano | 100% | Odsjek za poreznu politiku |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 6.4. Izrada analize ostvarenih i raspoređenih javnih prihoda u FBiH i izrada modela raspodjele javnih prihoda u FBiH. Provedba konzultacija svih sudionika u raspodjeli javnih prihoda o prijedlozima raspodjele i prezentiranje prijedloga modela raspodjele, kao podloga za izradu teksta novog Zakona o javnim prihodima, pripadnosti i raspodjeli javnih prihoda u FBiH | Izrađen i usuglašen model raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH | Izrađena djelomična analiza ukupnih ostvarenih i raspoređenih javnih prihoda u Federaciji. Izrađene pojedinačne analize po kategorijama prihoda i po nivoima vlasti. U narednoj godini bit će završena potpuna analiza | 80% | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 12.498 | 9.998 | 80% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 12.498 | 9.998 | 80% |
| 6.5. Izraditi izmjene i dopune Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine | Objavljen Pravilnik u „Službenim novinama Federacije BiH“ | Objavljen u „Službenim novinama, FBiH“, br. 23/24, 36/24, 57/24, 80/24 i 99/24 | 100% | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 6.6. Izraditi novi Pravilnik o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine | Objavljen Pravilnik u „Službenim novinama Federacije BiH | Nije realizirano | 0% | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 0 | 0% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 0 | 0% |
| 6.7. Izraditi Uputu o utvrđivanju godišnjih koeficijenata učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih ustanova za ceste u prihodima od indirektnih poreza | Objavljena Uputa u „Službenim novinama Federacije BiH“ | Realizirano  Objavljena Uputa u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj: 75/24 | 100% | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 6.8. Izraditi kvartalne, godišnje i srednjoročne projekcije javnih prihoda u Federaciji BiH za izradu budžeta/financijskih planova korisnika i izradu planskih dokumenata | Izrađene projekcije i pravovremeno dostavljene svim korisnicima | Izrađene projekcije | 100% | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 16.664 | 16.664 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 16.664 | 16.664 | 100% |
| 6.9. Izraditi izvještaj o ostvarenim i raspoređenim poreznim prihodima i doprinosima na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine | Izrađen izvještaj i objavljen na web stranici Ministarstva | Realizirano | 100% | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju |  | Da | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 6.10. Izraditi izvještaj o ostvarenim i raspoređenim prihodima na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine | Izrađen kvartalni izvještaj i objavljen na web stranici Ministarstva | Realizirano | 100% | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 6.11 Izraditi Godišnji konsolidirani pregled ostvarenja javnih prihoda u Federaciji BiH | Prihvaćen od strane Vlade FBiH | Godišnji pregled prihvaćen na 35. sjednici Vlade FBiH | 100% | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 6.12. Izraditi mišljenja i odgovore na upite iz oblasti pripadnosti i raspodjele prihoda | Broj danih mišljenja i odgovora | Dana su 224 mišljenja | 100% | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju |  | Da | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 6.13. Ažurirati Registar taksi i naknada u Federaciji BiH | Broj izvršenih ažuriranja | Realizirano | 100% | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju |  | Da | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 6.14. Izraditi Budžet za 2025. godinu na temelju prikupljenih i obrađenih podataka od svih budžetskih korisnika | Budžet utvrđen na Vladi | Utvrđen prijedlog Budžeta na 46. sjednici 20.1.2025 | 80% | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  | Da | **Budžetska sredstva** | 133.312 | 133.312 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 133.312 | 133.312 | 100% |
| 6.15. Izraditi Dokument okvirnog budžeta 2025-2027. | DOB usvojen na vladi | DOB je usvojen na 38. sjednici | 100% | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  | Da | **Budžetska sredstva** | 54.158 | 54.158 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 54.158 | 54.158 | 100% |
| 6.16. Izraditi Smjernice ekonomske i fiskalne politike FBiH 2025-2027. | Smjernice utvrđene na Vladi | Smjernice usvojene na 35. sjednici | 100% | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  | Da | **Budžetska sredstva** | 37.494 | 37.494 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 37.494 | 37.494 | 100% |
| 6.17. Izraditi godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine za prethodnu godinu | Usvojen na Vladi | Usvojen na 35. sjednici | 100% | Odsjek za makroekonomsko planiranje i koordinaciju |  | Da | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 6.18. Tekući transferi Vijeću za državnu pomoć | Uplaćena sredstva Vijeću za državnu pomoć | Realizirano | 100% | Odsjek za makroekonomsko planiranje i koordinaciju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 265.000 | 265.000 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 265.000 | 265.000 | 100% |
| 6.19. Izraditi Odluke o preraspodjeli iz Budžeta FBiH s jednog budžetskog korisnika na drugog prema ukazanoj potrebi | Odluka usvojena na Vladi | Realizirano | 100% | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  | Da | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 6.20. Pripremiti Odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve na temelju zahtjeva od budžetskih korisnika i Vlade FBiH | Odluke usvojene na Vladi | Realizirano | 100% | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  | Da | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 6.21. Izraditi izvještaje o utrošenim sredstvima Tekuće rezerve Vlade FBiH | Izvještaji usvojeni na Vladi | Realizirano | 100% | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  | Da | **Budžetska sredstva** | 16.664 | 16.664 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 16.664 | 16.664 | 100% |
| 6.22. Izraditi Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom - Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Kantoni i općine | Odluka usvojena na Vladi | Odluka donesenana 20. sjednici, 15.11.2023.  Realizirano | 100% | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  | Da | **Budžetska sredstva** | 10.000.000 | 10.000.000 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 10.000.000 | 10.000.000 | 100% |
| 6.23. Izraditi Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom - Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Kantoni | Odluka usvojena na Vladi | Realizirano | 100% | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  | Da | **Budžetska sredstva** | 200.000.000 | 200.000.000 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 200.000.000 | 200.000.000 | 100% |
| 6.24. Izraditi Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom - Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Kantoni i općine | Odluka usvojena na Vladi | Realizirano | 100% | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  | Da | **Budžetska sredstva** | 29.000.000 | 29.000.000 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 29.000.000 | 29.000.000 | 100% |
| 6.25. Kapitalni transferi financijskim institucijama – Garancijski fond pri Razvojnoj banci | Doznačavanje planiranih sredstava u Proračunu za ove namjene po korisnicima | Realizirano | 100% | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 20.000.000 | 20.000.000 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 20.000.000 | 20.000.000 | 100% |
| 6.26. Kapitalni transferi privatnim poduzetnicima i poduzećima – Japanski grant 2 KR | Popunjavanje protuvrijednosnog fonda | Realizirano | 100% | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.000.000 | 4.000.000 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.000.000 | 4.000.000 | 100% |
| 6.27. Izraditi Strategiju upravljanja dugom 2024-2026. | Strategija usvojena na Vladi | Strategija usvojena na 39. sjednici | 100% | Odsjek za analizu i izvještavanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 29.162 | 29.162 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 29.162 | 29.162 | 100% |
| 6.28. Izraditi Izvještaj o izvršenju Strategije upravljanja dugom 2023-2025. za 2023. godinu | Izvještaj primljen k znanju | Realizirano | 100% | Odsjek za analizu i izvještavanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 6.29. Izraditi godišnji plan zaduživanja za 2024. godinu | Usvojen na Vladi | Usvojen na 35. sjednici | 100% | Odsjek za analizu i izvještavanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 6.30. Izraditi Informaciju o unutarnjem i vanjskom dugu sa stanjem na dan 31.12. 2023. | Vlada primila k znanju | Vlada primila k znanju na 35. sjednici | 100% | Odsjek za analizu i izvještavanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 33.328 | 33.328 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 33.328 | 33.328 | 100% |
| 6.31. Izraditi Odluku o isplatama verificiranih tražbina po osnovi računa stare devizne štednje | Usvojena odluka na Vladi | Usvojena na 33. sjednici | 100% | Odsjek za izmirenje duga |  | Da | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 6.32. Izraditi Odluku o emisiji obveznica FBiH za izmirenje obaveza po osnovi verificiranih računa stare devizne štednje | Odluka usvojena na Vladi | Usvojena na 33. sjednici | 100% | Odsjek za izmirenje duga | - | Da | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 6.33. Izraditi Informacije i Odluke o davanju suglasnosti za prihvaćanje kredita za financiranje projekata u Federaciji | Odluka usvojena na Vladi | Realizirano | 100% | Odsjek za zaduživanje i koordinaciju sredstava za razvoj |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 6.34. Zaključivati ugovore o kreditima međunarodnih financijskih institucija i bilateralnih kreditora i zaključivati podugovore s krajnjim korisnicima | Zaključeni i potpisani ugovori | Realizirano | 100% | Odsjek za zaduživanje i koordinaciju sredstava za razvoj |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 6.35. Izraditi Odluke o sufinanciranju projekata | Odluka usvojena na Vladi | Realizirano | 100% | Odsjek za zaduživanje i koordinaciju sredstava za razvoj |  | Da | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 6.36. Izraditi kvartalne izvještaje o dugu | Izvještaji primljeni k znanju | Realizirano | 100% | Odsjek za analizu i izvještavanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 6.37. Plaćanje obaveza Federacije BiH iz osnove unutarnjeg duga | Obaveze plaćene na vrijeme | Realizirano | 100% | Odsjek za izmirenje duga |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 506.852.033 | 249.377.248 | 49% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 506.852.033 | 249.377.248 | 49% |
| 6.38. Evidentiranje i praćenje verificiranih obaveza iz osnove stare devizne štednje | Evidentirane obaveze | Realizirano | 100% | Odsjek za izmirenje duga |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 6.39. Plaćanje obaveza Federacije BiH iz osnove vanjskog duga | Obaveze plaćene na vrijeme | Realizirano | 100% | Odsjek za izmirenje duga |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 937.619.639 | 930.118.682 | 99% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 937.619.639 | 930.118.682 | 99% |
| 6.40. Provoditiinspekcijski nadzor zakonitosti, blagovremenosti i namjenskog korištenja budžetskih sredstava kojim se nalažu mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti | Smanjen broj nezakonitosti i nepravilnosti koje su utvrđene ranijim inspekcijskim nadzorima | Realizirano | 100% | Jedinica za budžetsku inspekciju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 37.494 | 37.494 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 37.494 | 37.494 | 100% |
| 6.41. Provoditi inspekcijski nadzor nad primjenom odredbi Zakona o financijskom poslovanju koje se odnose na ugovore između subjekata javnog prava i poduzetnika | Provoditi budžetski nadzor | Realizirano | 100% | Jedinica za budžetsku inspekciju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 33.328 | 33.328 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 33.328 | 33.328 | 100% |
| 6.42. Zaprimanje, izrada i izvršenje rješenja o povratu više ili pogrešno uplaćenih sredstava i sudskih izvršnih rješenja na razini Federacije BiH | 90% realizirana rješenja o povratu više ili pogrešno uplaćenih sredstava i sudskih izvršnih rješenja | Realizirano | 100% | Odsjek za povrat više ili pogrešno uplaćenih prihoda i provođenje sudskih odluka |  | Ne | Budžetska sredstva | 33.000.000 | 33.000.000 | 100% |
| Kreditna sredstva |  |  |  |
| Sredstva EU |  |  |  |
| Ostale  donacije |  |  |  |
| Ostala sredstva |  |  |  |
| Ukupno | 33.000.000 | 33.000.000 | 100% |
| 6.43. Priprema i izrada prijedloga rješenja na žalbe izjavljene na prvostupanjska rješenja Porezne uprave i Financijske policije | Povećanje broja riješenih žalbi godišnje | Realizirano | 100% | Odsjek za drugostupanjski porezno-upravni postupak |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 216.632 | 216.632 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 216.632 | 216.632 | 100% |
| **Ukupno za program (mjeru) 6. 97%** | | | | | | | **Budžetska sredstva** | **1.741.503.216** | **1.476.504.144** | **84%** |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **1.741.503.216** | **1.476.504.144** | **84%** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 7. Strateško planiranje i administracija** | | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere, čijoj realizaciji doprinosi program: DOB** | | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Očekivani rezultat aktivnosti/ projekta** | **Ostvareni rezultat aktivnosti/projekta** | **Postotak izvršenja** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih i izvršenih financijskih sredstava u KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Planirani iznosi | Izvršeni iznosi | Postotak izvršenja |
| 7.1. Koordinacija sektora i izrada trogodišnjeg plana rada Ministarstva za razdoblje 2025-2027. | Operativan trogodišnji plan rada | Realizirano | 100% | Kabinet ministra i sekretar ministarstva |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 7.2. Koordinacija sektora i izrada Plana rada Ministarstva za 2025. godinu | Usvojen godišnji plan | Realizirano | 100% | Kabinet ministra i sekretar ministarstva |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 7.3. Koordinacija sektora i izrada Izvještaja o izvršenju Plana rada Ministarstva za prethodnu godinu | Usvojen Izvještaj o radu | Realizirano | 100% | Kabinet ministra i sekretar ministarstva |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 7.4. Redovno ažurirati web stranicu i provoditi proaktivnu transparentnost | Povećati transparentnost rada kroz redovnu objavu dokumenata i aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva na web stranici | Realizirano | 100% | Kabinet ministra i svi sektori |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 7.5. Izraditi Rješenja u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u suradnji sa sektorima u Ministarstvu | Izdana Rješenja u zakonskom roku | Realizirano | 100% | Sekretar ministarstva i kabinet ministra |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 7.6. Izraditi priopćenja za javnost vezano za aktualnosti u Ministarstvu i davati odgovore na novinarske upite | Izvještavati javnost o radu Ministarstva | Realizirano | 100% | Kabinet ministra |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 7.7. Redovna kontrola rada baza podataka, održavanje računalne mreže i hardvera | Neometan rad Ministarstva | Realizirano | 100% | Odsjek za informacijske tehnologije |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 662.000 | 662.000 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 662.000 | 662.000 | 100% |
| 7.8. Izraditi godišnje, kvartalne i mjesečne računovodstvene izvještaje | Izrađeni izvještaji | Realizirano | 100% | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 16.664 | 16.664 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 16.664 | 16.664 | 100% |
| 7.9. Redovna mjesečna obrada plaća zaposlenih i naknada koje nemaju karakter plaća | Obračunate plaće i naknade zaposlenih | Realizirano | 100% | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 5.976.113 | 5.976.113 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 5.976.113 | 5.976.113 | 100% |
| 7.10. Izraditi DOB i godišnji budžet Ministarstva, operativni budžet, pratiti izvršenje budžeta Ministarstva | Izrađen DOB i budžet za Ministarstvo | Realizirano | 100% | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 16.664 | 16.664 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 16.664 | 16.664 | 100% |
| 7.11. Zaprimanje, razvođenje i raspoređivanje akata po sektorima | Pošta zaprimljena, provedena kroz DMS i otpremljena na vrijeme | Realizirano | 100% | Pisarnica |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 24.996 | 24.996 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 24.996 | 24.996 | 100% |
| 7.12. Stručno usavršavanje zaposlenih | Provođenje obuka s ciljem efikasnijeg rada Ministarstva | Realizirano | 100% | Svi sektori |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 7.13. Izraditi analize za novim zapošljavanjem i provoditi procedure zapošljavanja | Zapošljavanje kadra s ciljem efikasnijeg rada Ministarstva | Realizirano | 100% | Odsjek za opće pravne poslove |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 |  | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 7.14. Dostavljanje podataka, odgovora i izjašnjenja Federalnom pravobraniteljstvu i zastupanje u radnim sporovima | Dostavljanje podataka u zakonskom roku | Realizirano | 100% | Odsjek za opće pravne poslove |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Ukupno za program (mjeru) 7. 100%** | | | | | | | **Budžetska sredstva** | **6.758.927** | **6.758.927** | **100%** |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **6.758.927** | **6.758.927** | **100%** |

**C3. Pregled ukupnog postotaka izvršenja po programima (mjerama) organa uprave**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv cilja** | **Izvršeno u odnosu na planirano** *(%)* | **Utrošeno sredstava u odnosu na planirano** *(%)* |
| **Program 1. Rasteretiti privredu smanjenjem fiskalnog opterećenja rada** | 72% | 72% |
| **Program 2. Diversificirati i unapređivati financijski sistem** | 83% | 78% |
| **Program 3. Unaprjeđivati transparentnost u upravljanju javnim financijama** | 86% | 89% |
| **Program 4. Povećati učinak u trošenju javnih sredstava i obim i efikasnost javnih investicija** | 75% | 95% |
| **Program 5.** **Povećavati efikasnost u naplati javnih prihoda** | 82% | 85% |
| **Program 6.** **Unaprijediti fiskalnu stabilnost i izravnanje u oblasti javnih financija** | 97% | 84% |
| **Program 7.** **Strateško planiranje i administracija** | 100% | 100% |
| **Sveukupno za glavni program (organ uprave):** | 85% | 86% |

**C4. Pregled izrade planiranih propisa po programima (mjerama)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 1. Rasteretiti privredu smanjenjem fiskalnog opterećenja rada** | | | | | | | | |
| **Zakoni** | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv zakona** | **Planirani rok za pripremu** | **Status zakona, zaključno sa 31.12.2024. godine** | | | | | ***Obrazloženje ukoliko rok nije ispoštovan*** |
| *Procjena utjecaja (30%)* | *Prednacrt/Nacrt/Prijedlog*  *(30%)* | *Konzultacije*  *(20%)* | | *Vlada FBiH usvojila (20%)* |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **Podzakonski propisi** | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv propisa** | **Planirani rok za pripremu** | **Status propisa, zaključno sa 31.12.2024. godine** | | | | | ***Obrazloženje ukoliko rok nije ispoštovan*** |
| *Nacrt (80%)* | | *Akt usvojen (20%)* | | |
|  | Pravilnik o primjeni Zakona o doprinosima | IV. kvartal | Da | | Ne | | | Urađen je nacrt pravilnika, ali se čeka usvajanje Zakona kako bi se finalizirao |
|  | Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak | II. kvartal | Da | | Ne | | | Urađen je nacrt pravilnika, ali se čeka usvajanje Zakona kako bi se finalizirao |
| **Program 2. Diversificirati i unapređivati financijski sistem** | | | | | | | | |
| **Zakoni** | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv zakona** | **Planirani rok za pripremu** | **Status zakona, zaključno sa 31.12.2024. godine** | | | | | ***Obrazloženje ukoliko rok nije ispoštovan*** |
| *Procjena utjecaja (30%)* | *Prednacrt/Nacrt/Prijedlog*  *(30%)* | *Konzultacije*  *(20%)* | | *Vlada FBiH usvojila (20%)* |
|  | Zakon o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju | IV. kvartal | Da | Da | Da | | Ne | Izrada Prijedloga zakona je u tijeku i korigirani su rokovi izrade Zakona |
|  | Izmjene i dopune Zakona o leasingu | III. kvartal | Da | Da | Da | | Ne | Izrada Prijedloga zakona je u tijeku i korigirani su rokovi izrade Zakona |
|  | Izmjene i dopune Zakona o deviznom poslovanju | III. kvartal | Da | Da | Da | | Ne | Izrada Prijedloga zakona je u tijeku i korigirani su rokovi izrade Zakona |
|  | Zakon o izmjenama i dopunama Zakon o zaštiti korisnika financijskih usluga | I. kvartal | Da | Da | Da | | Ne | Izrada Prijedloga zakona je u tijeku i korigirani su rokovi izrade Zakona |
|  | Zakon o izmjenama i dopunama Zakon o obveznim osiguranjima u prometu | II. kvartal | Da | Da | Da | | Ne | Izrada Prijedloga zakona je u tijeku i korigirani su rokovi izrade Zakona |
|  | Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o bankama | IV. kvartal | Da | Da | Da | | Da |  |
|  | Zakon o Razvojnoj banci | IV. kvartal | Da | Da | Da | | Ne | Izrada Prijedloga zakona je u tijeku i korigirani su rokovi izrade Zakona |
|  | Zakon o mikrokreditnim organizacijama | III. kvartal | Da | Da | Da | | Ne | Izrada Prijedloga zakona je u tijeku i korigirani su rokovi izrade Zakona |
|  | Zakon o tržištu kapitala | IV. kvartal | Da | Da | Da | | Ne | Izrada Prijedloga zakona je u tijeku i korigirani su rokovi izrade Zakona |
|  | Zakon o komisiji za vrijednosne papire | IV. kvartal | Da | Da | Da | | Ne | Izrada Prijedloga zakona je u tijeku i korigirani su rokovi izrade Zakona |
| **Podzakonski propisi** | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv propisa** | **Planirani rok za pripremu** | **Status propisa, zaključno sa 31.12.2024. godine** | | | | | ***Obrazloženje ukoliko rok nije ispoštovan*** |
| *Nacrt (80%)* | | *Akt usvojen (20%)* | | |
|  | Odluka o zaduženju Federacije putem emisije trezorskih zapisa Federacije BiH u 2024. godini | I. kvartal | Da | | Da | | |  |
|  | Odluka o zaduženju Federacije putem emisije obveznica Federacije BiH u 2024. godini | I. kvartal | Da | | Da | | |  |
| **Program 3. Unaprjeđivati transparentnost u upravljanju javnim financijama** | | | | | | | | |
| **Zakoni** | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv zakona** | **Planirani rok za pripremu** | **Status zakona, zaključno sa 31.12.2024. godine** | | | | | ***Obrazloženje ukoliko rok nije ispoštovan*** |
| *Procjena utjecaja (30%)* | *Prednacrt/Nacrt/Prijedlog*  *(30%)* | *Konzultacije*  *(20%)* | *Vlada FBiH usvojila (20%)* | |
|  | Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji BiH | IV. kvartal | Ne | Ne | Da | Ne | | Nedostatak projektne podrške i nedovoljan broj ljudi u CHJ |
|  | Zakon o izvršavanju Budžeta za 2025. godinu | IV. kvartal | Da | Da | Da | Ne | | Utvrđen na 46. sjednici 20.1.2025. |
|  | Zakon o investiranju javnih sredstava | III. kvartal | Ne | Ne | Da | Ne | | Čeka se tehnička podrška MMF-a |
| **Podzakonski propisi** | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv propisa** | **Planirani rok za pripremu** | *Nacrt (80%)* | | *Akt usvojen (20%)* | | | ***Obrazloženje ukoliko rok nije ispoštovan*** |
|  |  |  |  | |  | | |  |
| **Program 4. Povećati učinak u trošenju javnih sredstava i obim i efikasnost javnih investicija** | | | | | | | | |
| **Zakoni** | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv zakona** | **Planirani rok za pripremu** | **Status zakona, zaključno sa 31.12.2024. godine** | | | | | ***Obrazloženje ukoliko rok nije ispoštovan*** |
| *Procjena utjecaja (30%)* | *Prednacrt/Nacrt/Prijedlog*  *(30%)* | *Konzultacije*  *(20%)* | *Vlada FBiH usvojila (20%)* | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Podzakonski propisi** | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv propisa** | **Planirani rok za pripremu** | *Nacrt (80%)* | | *Akt usvojen (20%)* | | | ***Obrazloženje ukoliko rok nije ispoštovan*** |
|  | Program javnih investicija Federacije BiH 2025-2027. | 20.10. | Da | | Ne | | | Nije poslan prema Vladi |
| **Program 5.** **Povećavati efikasnost u naplati javnih prihoda** | | | | | | | | |
| **Zakoni** | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv zakona** | **Planirani rok za pripremu** | **Status zakona, zaključno sa 31.12.2024. godine** | | | | | ***Obrazloženje ukoliko rok nije ispoštovan*** |
| *Procjena utjecaja (30%)* | *Prednacrt/Nacrt/Prijedlog*  *(30%)* | *Konzultacije*  *(20%)* | *Vlada FBiH usvojila (20%)* | |
|  | Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije kontrole i naplate doprinosa | III. kvartal | Ne | Ne | Ne | Ne | | Nije usvojen Zakon o doprinosima koji je preduvjet za donošenje ovih izmjena |
|  | Zakon o igrama na sreću | II. kvartal | Da | Da | Da | Ne | | Potrebno je izvršiti dodatne korekcije i izmjenu određenih poglavlja i usklađivanje sa Zakonom o SPNiTA |
|  | Zakon o Poreznoj upravi FBIH | II. kvartal | Da | Da | Ne | Ne | | Izrađen tekst prednacrta, ali su potrebne dodatne konzultacije sa zainteresiranim stranama |
|  | Opći porezni zakon | II. kvartal | Da | Da | Ne | Ne | | Izrađen tekst prednacrta, ali su potrebne dodatne konzultacije sa zainteresiranim stranama i usklađivanje s direktivama |
|  | Zakon o izmjenama i dopuna Zakona o porezu na dobit | III. kvartal | Da | Da | Da | Ne | | Izrađen tekst prednacrta, ali još nije poslan prema Vladi |
|  | Zakon o fiskalizaciji | III. kvartal | Da | Da | Da | Da | |  |
| **Podzakonski propisi** | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv propisa** | **Planirani rok za pripremu** | *Nacrt (80%)* | | *Akt usvojen (20%)* | | | ***Obrazloženje ukoliko rok nije ispoštovan*** |
|  | Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa | IV. kvartal | Da | | Ne | | | Nije objavljen jer je trebao biti rezultat usklađivanja s novim propisima o doprinosima koji nisu doneseni |
|  | Uredba o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće | IV. kvartal | Da | | Ne | | | Nije objavljena jer je planirano da se donese u sklopu seta fiskalnih zakona, koji još nisu doneseni |
|  | Odluka o iznosu minimalne plaće za narednu kalendarsku godinu | IV. kvartal | Da | | Da | | |  |
|  | Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o transfernim cijenama | III. kvartal | Da | | Da | | |  |
|  | Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeljivanju identifikacijskih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine | IV. kvartal | Da | | Da | | |  |
|  | Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o podnošenju poreznih prijava | IV. kvartal | Da | | Da | | |  |
| **Program 6.** **Unaprijediti fiskalnu stabilnost i izravnanje u oblasti javnih financija** | | | | | | | | |
| **Zakoni** | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv zakona** | **Planirani rok za pripremu** | **Status zakona, zaključno sa 31.12.2024. godine** | | | | | ***Obrazloženje ukoliko rok nije ispoštovan*** |
| *Procjena utjecaja (30%)* | *Prednacrt/Nacrt/Prijedlog*  *(30%)* | *Konzultacije*  *(20%)* | *Vlada FBiH usvojila (20%)* | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Podzakonski propisi** | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv propisa** | **Planirani rok za pripremu** | *Nacrt (80%)* | | *Akt usvojen (20%)* | | | ***Obrazloženje ukoliko rok nije ispoštovan*** |
|  | Izmjene i dopune Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine | Tromjesečno ukoliko se ukaže potreba | Da | | Da | | |  |
|  | Pravilnik o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine | IV. kvartal | Ne | | Ne | | | Nije izrađen novi Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda, već se kroz izmjene i dopune Pravilnika uredila tematika |
|  | Budžet za 2025. godinu | IV. kvartal | Da | | Ne | | | Utvrđen na 46. sjednici 20.1.2025. |
|  | Dokument okvirnog budžeta 2025-2027. | II. kvartal | Da | | Da | | |  |
|  | Odluke o preraspodjeli iz Budžeta FBiH s jednog budžetskog korisnika na drugog | Kontinuirano | Da | | Da | | |  |
|  | Odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve | Kontinuirano | Da | | Da | | |  |
|  | Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom - Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Kantoni i općine | Kontinuirano | Da | | Da | | |  |
|  | Odluka o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom - Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Kantoni | Kontinuirano | Da | | Da | | |  |
|  | Odluka o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom - Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Kantoni i općine | Kontinuirano | Da | | Da | | |  |
|  | Strategija upravljanja dugom 2024-2026. | I. kvartal | Da | | Da | | |  |
|  | Odluka o isplatama verificiranih tražbina po osnovi računa stare devizne štednje | I. kvartal | Da | | Da | | |  |
|  | Odluka o emisiji obveznica FBiH za izmirenje obaveza po osnovi verificiranih računa stare devizne štednje | I. kvartal | Da | | Da | | |  |
|  | Odluka o davanju suglasnosti za prihvaćanje kredita za financiranje projekata u Federaciji | Kontinuirano | Da | | Da | | |  |
|  | Odluke o sufinanciranju projekata | Kontinuirano | Da | | Da | | |  |
| **Ukupni postotak za sve planirane zakonske i podzakonske propise** | | **82%** | | | | | | |

**Napomena**:

Vlada FBiH je na svojim sjednicama utvrdila zakone i donijela podzakonske akte iz nadležnosti Federalnog ministarstva financija/finansija koji nisu planirani u Planu rada FMF-a za 2024. godinu:

* Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izmirenju obveza po osnovi računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine
* Prijedlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dohodak
* Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija
* Uredbu o isplati pomoći od strane poslodavca
* Uredbu o izmjeni i dopuni Uredbe o isplati potpore od strane poslodavca
* Prijedlog odluke o odobravanju Odluke o izdavanju garancije Federacije Bosne i Hercegovine u korist UniCredit bank d.d. Mostar, Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina, Union Banka d.d. Sarajevo, Bosna Bank International d.d. Sarajevo, Sparkasse Bank d.d. Bosna i Hercegovina, NLB Banka d.d. Sarajevo i Gospodarska banka Sarajevo d.d. Sarajevo za kreditno zaduženje Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za izgradnju dijela Autoceste Koridora Vc, dionica Mostar sjever - Mostar jug
* Odluku o davanju suglasnosti za zaključivanje Ugovora o otkupu potraživanja između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosna Bank International d.d. i Javnog poduzeća Elektroprivreda Hrvatske Zajednice Herceg-Bosne d.d. Mostar
* Odluku o davanju suglasnosti za zaključivanje Ugovora o otkupu potraživanja između Federacije Bosne i Hercegovine i Union banke d.d. Sarajevo i Javnog poduzeća Elektroprivreda Hrvatske Zajednice Herceg-Bosne d.d. Mostar.
* Odluku o davanju suglasnosti za zaključivanje Ugovora o otkupu potraživanja između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosna Bank International d.d. i Javnog poduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo
* Odluku o davanju suglasnosti za zaključivanje Ugovora o otkupu potraživanja između Federacije Bosne i Hercegovine i Union banke d.d. Sarajevo i Javnog poduzeća Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
* Odluku o davanju suglasnosti za zaključivanje Ugovora o otkupu potraživanja između Federacije Bosne i Hercegovine i Unicredit Bank d.d. Mostar i Javnog poduzeća Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
* Odluku o davanju suglasnosti za zaključivanje Ugovora o otkupu potraživanja između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosna Bank International d.d. i Javnog poduzeća Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
* Odluku o odobravanju kredita Union banci d.d. Sarajevo po subordiniranim uvjetima
* Odluku o odobravanju prodaje 1 (jednog) službenog putničkog automobila Federalnog ministarstva financija - Federalnog ministarstva finansija
* Prijedlog odluke o privremenom financiranju Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje siječanj – ožujak 2025. godine

Prihvaćene su/primljene k znanju informacije i izvještaji:

* Izvještaj o radu Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje za razdoblje siječanj - prosinac 2023. godine
* Izvještaj o radu Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo za razdoblje 01.01.2023. – 31.12.2023. godine
* Izvještaj o radu Financijsko-informatičke agencije za 2023. godinu i Izvješće o financijskom poslovanju Financijsko-informatičke agencije za 2023. godinu
* Informacija o obračunu minulog rada
* Izvještaj o investiranju javnih novčanih sredstava FBiH za razdoblje od 01.01.2023 do 31.12.2023. godine
* Konsolidirani izvještaj o namjenskom utrošku sredstava tekućih transfera kantonima, gradovima i općinama u Federaciji Bosne i Hercegovine iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, sa rokom, utroška do 31.12.2023. godine
* Izvještaj o radu Odbora za javni nadzor za 2023. godinu
* Informacija o financijskim potraživanjima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine raspoloživim za prodaju
* Informacija (usmena) u vezi s procesom izrade seta fiskalnih zakona
* Informacija o mogućnosti i spremnosti međunarodnih financijskih institucija za financiranje oporavka od poplava
* Informacija o obračunu obveze iz članka 18. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom
* Informacija o naknadno zaprimljenim izvješćima proračunskih korisnika o utrošku sredstava Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu
* Informacija o aktivnostima po osnovi članstva Bosne i Hercegovine u Inkluzivnom okviru za BEPS
* Inicijativa za izradu i praćenje kreditnog rejtinga Federacije Bosne i Hercegovine

1. Podaci se prikupljaju iz Konsolidiranog izvještaja interne revizije u javnom sektoru, a zakonski rok za njihovo dostavljanje je 30.4. [↑](#footnote-ref-1)
2. Podaci se prikupljaju iz Konsolidiranog izvještaja o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u FBiH, a zakonski rok za njihovo dostavljanje je 30.4. [↑](#footnote-ref-2)
3. Podaci do 30.9.2023. [↑](#footnote-ref-3)