TROGODIŠNJI PLAN RADA FMF-a

ZA RAZDOBLJE 2026-2028. GODINA

Uvod

1) Uvod (opće napomene o trogodišnjem planu rada)

Planom Federalnog ministarstva financija/finansija za naredno trogodišnje razdoblje, planirano je 113 aktivnosti koje su raspoređene u sljedeće programe (mjere):

- Rasteretiti privredu smanjenjem fiskalnog opterećenja rada

- Diversificirati i unapređivati financijski sistem

- Unaprjeđivati transparentnost u upravljanju javnim financijama

- Povećati učinak u trošenju javnih sredstava i obim i efikasnost javnih investicija

- Povećavati efikasnost u naplati javnih prihoda

- Unaprijediti fiskalnu stabilnost i izravnanje u oblasti javnih financija

- Strateško planiranje i administracija.

Ovi programi su u direktnoj vezi sa Strategijom razvoja FBiH 2021-2027., Strategijom upravljanja javnim financijama u FBiH 2021-2025. te Strategijom razvoja sistema internih financijskih kontrola u javnom sektoru FBiH 2021-2027.

Cilj ovih aktivnosti jeste da doprinesu efikasnom upravljanju javnim financijama u cilju ekonomskog razvoja i financijske sigurnosti kao i transparentnost samog procesa upravljanja javnim financijama, unaprjeđenje planiranja, upravljanja i monitoringa javnih investicija, pravičnija i transparentna raspodjela javnih prihoda kao i usklađivanje zakona s direktivama EU, provođenje budžetskog nadzora zakonitosti, blagovremenosti i namjenskog korištenja budžetskih sredstava, planiranje i praćenje izvršenja budžeta, efikasno upravljanje dugom i servisiranje unutarnjeg i vanjskog duga kao i provođenje transparentnog postupka javnih nabava.

2) Osvrt na projekte i aktivnosti realizirane godišnjim planom rada za prethodnu kalendarsku godinu

Vlada FBiH je usvojila Strategiju upravljanja dugom 2024-2026., koja predstavlja smjernice za politike upravljanja i planove financiranja vladinog duga u trogodišnjem razdoblju, zatim Dokument okvirnog budžeta 2025-2027. godina, kao preliminarni nacrt budžeta Federacije BiH za 2025. godinu te sadrži projekcije budžeta za 2026. i 2027. godinu. Također su usvojene i Smjernice ekonomske i fiskalne politike Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje 2025-2027. godina koje služe kao osnova za izradu godišnjih i srednjoročnih planova nižih razina vlasti i imaju za cilj usmjeriti federalna i kantonalna ministarstva i institucije, kao i jedinice lokalne samouprave na politike i aktivnosti koje će najviše doprinijeti ostvarenju definiranih strateških ciljeva. Usvojen je i Program javnih investicija koji se povezuje s proračunskim ciklusom te se onemogućava financiranje projekata koji nisu uključeni u Program javnih investicija proračunskim i projektnim sredstvima.

3) Kratak opis ključnih usmjerenja trogodišnjeg plana rada i provedenog procesa konzultacija

Jedno od ključnih usmjerenja trogodišnjeg plana rada FMF-a jeste stvaranje pretpostavki da se Budžet za 2026. godinu donese u programskom formatu, odnosno da programski budžet postane funkcionalan. Također se predviđa i izrada Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji BiH što predstavlja ispunjavanje uvjeta iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, zatim usvajanje Budžeta za 2026., 2027. i 2028. godinu kojim se osiguravaju sredstava za financiranje poslova, funkcija i programa rada Federacije BiH, Dokumenta okvirnog budžeta za trogodišnje razdoblje, Strategije upravljanja dugom za trogodišnje razdoblje kao i niz zakona iz oblasti financijskog tržišta i poreznih reformi.

4) Opis institucionalnih kapaciteta s analitičkim pregledom ključnih nedostataka i potreba organa uprave u odnosu na planirane programe (mjere) za naredni trogodišnji period

Ključni nedostatak prilikom realizacije planiranih programa i aktivnosti se, prije svega, ogleda u nedovoljnom broju kadrova za njihovu realizaciju.

5) Mogući problemi i rizici za realizaciju trogodišnjeg plana rada

Mogući problemi i rizici za realizaciju trogodišnjeg plana rada su kašnjenje u primjeni informatičkih rješenja za upravljanje dugom u FBiH, zatim neusvajanje planiranih zakona i izmjena i dopuna zakona u Parlamentu, što za sobom povlači i nedonošenje podzakonskih akata vezanih za planirane zakone što u konačnici rezultira manjim postotkom izvršenja planiranih aktivnosti kao i nemogućnost usvajanja drugih zakona (i podzakonskih akata) koji su vezani za te zakone.

A. Glavni program

| Naziv glavnog programa | Šifra glavnog programa | Izvori i iznosi planiranih financijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| Efikasno upravljanje javnim financijama u cilju ekonomskog razvoja i financijske sigurnosti i stabilnosti |  | Budžetska sredstva | 1.536.420.668 | 1.510.315.470 | 1.397.205.934 |
|  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  | Ukupno | 1.536.420.668 | 1.510.315.470 | 1.397.205.934 |

A1. Programi (mjere) za implementaciju glavnog programa

| Naziv programa (mjere) | Šifra programa | Indikatori | Polazna vrijednost | Ciljna vrijednost po godinama |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| - Rasteretiti privredu smanjenjem fiskalnog opterećenja rada |  | Porezni klin minimalne bruto plaće u FBiH,% | 38,7 | 38 | 37,8 | 37 |
| - Diversificirati i unapređivati financijski sistem |  | % usklađenih zakona iz tržišta kapitala FBiH sa EU legislativom | 50% | 60% | 65% | 70% |
| - Unapređivati transparentnost u upravljanju javnim financijama |  | % realiziranih preporuka u ukupnom broju provedenih internih revizija u javnom sektoru | 28% | 40% | 45% | 50% |
|  |  | Budžet za građane | 4/11 (2019) | 6/11 | 8/11 | 11/11 |
|  |  | % pozitivnih odgovora o primjeni Standarda interne kontrole u Konsolidiranom godišnjem izvještaju FUK | 64% | 65% | 67% | 69% |
| - Povećati učinak u trošenju javnih sredstava i obim i efikasnost javnih investicija |  | % javnih investicija u ukupnim rashodima, kapitalni izdaci | 3 | 3,2 | 3,3 | 3,5 |
|  |  | % javnih investicija u budžetu, kapitalni izdaci | 15 | 16 | 16 | 17 |
|  |  | % utrošenih sredstava, implementacija PJI (povučena sredstva/utrošena sredstva) | 33,7 | 34,5 | 35 | 35 |
| - Povećavati efikasnost u naplati javnih prihoda |  | % javnih prihoda od poreza i doprinosa u odnosu na BDP | 23,8 | 24 | 24 | 24,5 |
|  |  | % zbirne stope doprinosa | 36 | 36 | 31 | 31 |
| - Unaprijediti fiskalnu stabilnost i izravnanje u oblasti javnih financija |  | % javnog duga u odnosu na BDP | 25,3 | 25,1 | 25 | 25 |
|  |  | Broj integriranih matrica fiskalnih rizika | 0/11 (2020) | 2/11 | 4/11 | 7/11 |
| 7. Strateško planiranje i administracija |  | % usklađenosti programa u strateškom planu s programskim budžetom | 20% | 80% | 100% | 100% |
|  |  | % transparentnosti rada | 88% | 90% | 95% | 100% |

A2. Aktivnosti / projekti kojim se realiziraju programi (mjere) iz tabele A1.

| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 1. Rasteretiti privredu smanjenjem fiskalnog opterećenja rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja FBiH 2021-2027. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta |  |  | Rok izvršenja |  |  | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta |  | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 |  | Usvaja se3 |  | Izvori i iznosi planiranih financijskih sredstava u KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) |  | Izvori |  |  |  | Godina 1 |  | Godina 2 |  | Godina 3 |  |
| - Izraditi Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak |  |  | II. kvartal 2027. |  |  | Objavljen Pravilnik u „Službenim novinama Federacije BiH“ |  | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  | 8.332 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  |  |  | 8.332 |  |  |  |
| - Izraditi Pravilnik o primjeni Zakona o doprinosima |  |  | II. kvartal 2027. |  |  | Objavljen Pravilnik u “Službenim novinama FBiH“ |  | Odsjek za sistem plaća, doprinose za obavezna socijalna osiguranja i vanbudžetske fondove |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  | 8.332 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  |  |  | 8.332 |  |  |  |
| Ukupno za program (mjeru) 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  | 16.664 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  |  |  | 16.664 |  |  |  |
| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 2. Diversificirati i unaprjeđivati financijski sistem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja FBiH 2021-2027. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta |  |  | Rok izvršenja |  |  | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta |  | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 |  | Usvaja se3 |  | Izvori i iznosi planiranih financijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) |  | Izvori |  |  |  | Godina 1 |  | Godina 2 |  | Godina 3 |  |
| 2.1. Izraditi Odluke o zaduženju Federacije putem emisije vrijednosnih papira Federacije BiH u tekućoj godini |  |  | I. kvartal svake godine |  |  | Prikupljanje sredstava planiranih Budžetom |  | Odsjek za zaduživanje | - |  | Da |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |  |
| 2.2. Izraditi kalendar planiranih aukcija po kvartalima za tekuću godinu i objaviti ga na web stranici |  |  | Kvartalno |  |  | Objavljen kalendar na web stranici |  | Odsjek za zaduživanje |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 4.166 |  | 4.166 |  | 4.166 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 4.166 |  | 4.166 |  | 4.166 |  |
| 2.3. Pripremiti i održavati aukcije trezorskih zapisa i obveznica u skladu sa kalendarom |  |  | Kontinuirano |  |  | Održane aukcije na Sarajevskoj burzi vrijednosnih papira |  | Odsjek za zaduživanje |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |  |
| 2.4. Pripremiti izvještaj o nastanku duga putem emisije vrijednosnih papira |  |  | Kontinuirano |  |  | Izvještaj usvojen na Vladi |  | Odsjek za zaduživanje |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 4.166 |  | 4.166 |  | 4.166 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 4.166 |  | 4.166 |  | 4.166 |  |
| 2.5. Izraditi Zakon o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju |  |  | III. kvartal 2026. |  |  | Prijedlog zakona usvojen na Vladi |  | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 16.664 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 16.664 |  |  |  |  |  |
| 2.6. Izraditi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o leasingu |  |  | III. kvartal 2026. |  |  | Prijedlog zakona usvojen na Vladi |  | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 8.332 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 8.332 |  |  |  |  |  |
| 2.7. Izraditi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju |  |  | II. kvartal 2026. |  |  | Prijedlog zakona usvojen na Vladi |  | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 8.332 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 8.332 |  |  |  |  |  |
| 2.8. Izraditi Zakon o Razvojnoj banci |  |  | IV. kvartal 2026. |  |  | Nacrt zakona usvojen na Vladi |  | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 16.664 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 16.664 |  |  |  |  |  |
| 2.9. Izraditi Zakon o mikrokreditnim organizacijama |  |  | II. kvartal 2026. |  |  | Nacrt zakona usvojen na Vladi |  | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 16.664 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 16.664 |  |  |  |  |  |
| 2.10. Izraditi Zakon o tržištu kapitala |  |  | III. kvartal 2026. |  |  | Nacrt usvojen na Vladi |  | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 16.664 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 16.664 |  |  |  |  |  |
| 2.11. Izraditi Zakon o unutarnjem platnom prometu |  |  | I. kvartal 2027. |  |  | Nacrt usvojen na Vladi |  | Odsjek za financijsko poslovanje, računovodstvo i reviziju |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  | 16.664 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  |  |  | 16.664 |  |  |  |
| 2.12. Izraditi Uredbu nakon usvajanja Zakona o unutarnjem platnom prometu |  |  | IV. kvartal 2027. |  |  | Objavljena Uredba u “Službenim novinama FBiH“ |  | Odsjek za financijsko poslovanje, računovodstvo i reviziju |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  | 8.332 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  |  |  | 8.332 |  |  |  |
| 2.13. Zakon o platnim transakcijama |  |  | I. kvartal 2027. godine |  |  | Nacrt usvojen na Vladi |  | Odsjek za financijsko poslovanje, računovodstvo i reviziju |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  | 16.664 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  |  |  | 16.664 |  |  |  |
| 2.14. Izraditi podzakonske akte nakon usvajanja Zakona o platnim transakcijama |  |  | IV. kvartal 2027. godine |  |  | Objavljeni podzakonski akti u “Službenim novinama FBiH“ |  | Odsjek za financijsko poslovanje, računovodstvo i reviziju |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  | 16.664 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  |  |  | 16.664 |  |  |  |
| 2.15. Izrada Zakona o Financijsko-informatičkoj agenciji |  |  | III. kvartal 2026. godine |  |  | Nacrt usvojen na Vladi |  | Odsjek za financijsko poslovanje, računovodstvo i reviziju |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 16.664 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 16.664 |  |  |  |  |  |
| 2.16. Izrada Zakona o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine |  |  | IV. kvartal 2026. godine |  |  | Nacrt usvojen na Vladi |  | Odsjek za financijsko poslovanje, računovodstvo i reviziju |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 16.664 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 16.664 |  |  |  |  |  |
| Ukupno za program (mjeru) 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 141.644 |  | 83.320 |  | 24.996 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 141.644 |  | 83.320 |  | 24.996 |  |
| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 3. Unaprjeđivati transparentnost u upravljanju javnim financijama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja FBiH 2021-2027. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta |  | Rok izvršenja |  |  | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta |  |  | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 |  | Usvaja se3 |  | Izvori i iznosi planiranih financijskih sredstava u KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) |  | Izvori |  |  |  | Godina 1 |  | Godina 2 |  | Godina 3 |  |
| - Izraditi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji BiH |  | 2026. I. kvartal |  |  | Nacrt usvojen na Vladi |  |  | Odsjek za razvoj financijskog upravljanja i kontrole | - |  | Da |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 16.664 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 16.664 |  |  |  |  |  |
| - Izraditi nacrt novog Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji BiH |  | 2026. II. kvartal |  |  | Usvojeno na Vladi |  |  | Odsjek za razvoj interne revizije | - |  | Da |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 20.830 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 20.830 |  |  |  |  |  |
| - Izrada novog Priručnika za procjenu rizika i planiranje interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine |  | 2026. III. kvartal |  |  | Objavljen Priručnik u „Službenim novinama FBiH“ |  |  | Odsjek za razvoj interne revizije | - |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 8.332 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 8.332 |  |  |  |  |  |
| - Izraditi metodologiju za praćenje utjecaja i kvantifikaciju efekata implementiranih preporuka interne revizije |  | 2026. III. kvartal |  |  | Objavljena metodologija u „Službenim novinama FBiH“ |  |  | Odsjek za razvoj interne revizije | - |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 8.332 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 8.332 |  |  |  |  |  |
| - Ažurirati Metodologiju rada interne revizije u skladu sa zahtjevima novih međunarodnih standarda interne revizije (GIAS) |  | 2026. II. kvartal |  |  | Objavljena metodologija u „Službenim novinama FBiH“ |  |  | Odsjek za razvoj interne revizije | - |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 8.332 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 8.332 |  |  |  |  |  |
| - Izraditi godišnji konsolidirani izvještaj o funkcioniranju sistema financijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u Federaciji BiH |  | II. kvartal svake godine |  |  | Usvojeno na Vladi |  |  | Odsjek za razvoj financijskog upravljanja i kontrole |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |  |
| - Izraditi godišnji konsolidirani izvještaj o radu interne revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH |  | II. kvartal svake godine |  |  | Usvojeno na Vladi |  |  | Odsjek za razvoj interne revizije |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |  |
| - Certifikacija internih revizora za javni sektor |  | IV. kvartal svake godine |  |  | 340 certificiranih internih revizora za javni sektor |  |  | Odsjek za certifikaciju, edukaciju i informiranje | - |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |  |
| - Provođenje edukacija iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole i interne revizije |  | IV. kvartal svake godine |  |  | 3 obuke iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole 3 obuke iz oblasti interne revizije |  |  | Odsjek za certifikaciju, edukaciju i informiranje | - |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |  |
| 3.10. Izraditi Zakon o izvršavanju Budžeta |  | IV. kvartal svake godine |  |  | Zakon utvrđen na Vladi |  |  | Odsjek za pripremu i izradu budžeta/ Odsjek za makro-ekonomsko planiranje i koordinaciju | - |  | Da |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |  |
| 3.11. Izraditi Budžet za građane |  | IV. kvartal svake godine |  |  | Budžet za građane dostupan javnosti i objavljen na web stranici Ministarstva |  |  | Odsjek za makro-ekonomsko planiranje i koordinaciju |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 4.166 |  | 4.166 |  | 4.166 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 4.166 |  | 4.166 |  | 4.166 |  |
| 3.12. Vođenje i ažuriranje Registra proračunskih korisnika Federacije Bosne i Hercegovine |  | Kontinuirano |  |  | Redovno ažuriranje registra |  |  | Odsjek za makroekonomsko planiranje i koordinaciju |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 4.166 |  | 4.166 |  | 4.166 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 4.166 |  | 4.166 |  | 4.166 |  |
| 3.13. Izraditi Kontni plan FBiH za budžet i budžetske korisnike |  | IV. kvartal 2026. |  |  | Kontni plan usvojen i objavljen u Službenim novinama FBiH |  |  | Odsjek za vođenje Glavne knjige Trezora i računovodstvenu metodologiju |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 12.498 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 12.498 |  |  |  |  |  |
| 3.14. Izraditi Izvještaj o izvršenju Budžeta za prethodnu godinu i kvartalne izvještaje na osnovu podataka iz Glavne knjige Trezora |  | Kontinuirano |  |  | Usvojeno na Vladi |  |  | Odsjek za vođenje Glavne knjige Trezora i računovodstvenu metodologiju | - |  | Da |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 33.328 |  | 33.328 |  | 33.328 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 33.328 |  | 33.328 |  | 33.328 |  |
| 3.15. Pripremiti i objaviti Plan javnih nabava na web stranici Ministarstva |  | I. kvartal svake godine |  |  | Plan objavljen na stranici |  |  | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 4.166 |  | 4.166 |  | 4.166 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 4.166 |  | 4.166 |  | 4.166 |  |
| 3.16. Izrada Odluka o pokretanju postupka i objavljivanje Obavijesti o nabavi |  | Kontinuirano |  |  | 100%-tna transparentnost procesa javnih nabava |  |  | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 12.498 |  | 12.498 |  | 12.498 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 12.498 |  | 12.498 |  | 12.498 |  |
| 3.17. Objavljivanje tenderske dokumentacije na portalu Agencije za javnu nabavu, provođenje postupka javnih nabava i zaključivanje ugovora s najpovoljnijim ponuđačem |  | Kontinuirano |  |  | Proces javnih nabava objavljen na portalu Agencije za javnu nabavu |  |  | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 2.402.312 |  | 2.105.322 |  | 2.225.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 2.402.312 |  | 2.105.322 |  | 2.225.000 |  |
| 3.18. Izraditi plan rada interne revizije za trogodišnje razdoblje |  | IV. kvartal svake godine |  |  | Usvojen plan rada interne revizije za trogodišnje razdoblje |  |  | Jedinica za internu reviziju |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |  |
| 3.19. Izraditi plan revizije za narednu godinu |  | IV. kvartal svake godine |  |  | Usvojen plan rada interne revizije |  |  | Jedinica za internu reviziju |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 4.166 |  | 4.166 |  | 4.166 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 4.166 |  | 4.166 |  | 4.166 |  |
| 3.20. Obavljanje interne revizije kod budžetskih korisnika i izrada i dostavljanje izvještaja revidiranim korisnicima te praćenje provedbe danih preporuka |  | Kontinuirano |  |  | Provoditi internu reviziju s ciljem manjeg broja danih preporuka interne revizije u odnosu na prethodnu godinu |  |  | Jedinica za internu reviziju |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 49.992 |  | 49.992 |  | 49.992 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 49.992 |  | 49.992 |  | 49.992 |  |
| 3.21. Očitovanje na preporuke Ureda za reviziju FBiH i postupanje po preporukama |  | Kontinuirano |  |  | Postupanje po preporukama Ureda za reviziju FBiH i manji broj preporuka u odnosu na prethodnu godinu |  |  | Svi sektori |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 16.664 |  | 16.664 |  | 16.664 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 16.664 |  | 16.664 |  | 16.664 |  |
| 3.22. Izraditi konsolidirani izvještaj o izvršenju budžeta Federacije BiH, kantona, općina, gradova i izvanbudžetskih fondova za prethodnu godinu i periodične izvještaje |  | Kvartalno |  |  | Izvještaj usvojen na Vladi |  |  | Odsjek za konsolidaciju budžeta i financijsko izvještavanje |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 20.830 |  | 20.830 |  | 20.830 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 20.830 |  | 20.830 |  | 20.830 |  |
| 3.23. Donositi mišljenja na zahtjev budžetskih korisnika na Zakone, odluke, pravilnike i programe u pogledu potrebnih financijskih sredstava i fiskalnog utjecaja na budžet |  | Kontinuirano |  |  | Broj izdanih mišljenja |  |  | Odsjek za pripremu i izradu proračuna/ Odsjek za makroekonomsko planiranje i koordinaciju/ Odsjek za konsolidaciju budžeta i financijsko izvještavanje |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 151.966 |  | 169.306 |  | 170.806 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 151.966 |  | 169.306 |  | 170.806 |  |
| 3.24. Tekući transferi neprofitnim organizacijama - prikupljanje prihoda ostvarenih od prometa Lutrije BiH |  | IV. kvartal svake godine |  |  | Isplaćena sredstva neprofitnim organizacijama |  |  | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 4.000.000 |  | 4.500.000 |  | 4.500.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 4.000.000 |  | 4.500.000 |  | 4.500.000 |  |
| Ukupno za program (mjeru) 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 2.814.234 |  | 2.474.600 |  | 2.595.774 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 4.000.000 |  | 4.500.000 |  | 4.500.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 6.814.234 |  | 6.974.600 |  | 7.095.774 |  |
| Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 4. Povećati učinak u trošenju javnih sredstava i obim i efikasnost javnih investicija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja FBiH 2021-2027. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta |  | Rok izvršenja |  |  | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta |  |  | Nosilac (najmanji organizacijski dio) | PJI2 |  | Usvaja se3 |  | Izvori i iznosi planiranih financijskih sredstava u KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) |  | Izvori |  |  |  | Godina 1 |  | Godina 2 |  | Godina 3 |  |
| 4.1. Izraditi Program javnih investicija Federacije BiH za trogodišnje razdoblje |  | 20. 10. svake godine |  |  | Usvojen Program javnih investicija |  |  | Odsjek za analizu i izvještavanje | - |  | Da |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 41.660 |  | 41.660 |  | 41.660 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 41.660 |  | 41.660 |  | 41.660 |  |
| 4.2. Izraditi Informaciju o utrošku sredstava za realizaciju projekata uključenih u PJI FBiH za prethodnu godinu |  | I. kvartal svake godine |  |  | Vlada primila k znanju |  |  | Odsjek za analizu i izvještavanje | - |  | Da |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 8.332 |  |  |  |  |  |
| 4.3. Propisati metodologiju izvještavanja o monitoringu realizacije projekata iz programa javnih investicija |  | III. kvartal 2026. |  |  | Monitoring realizacije projekata se vrši prema Metodologiji |  |  | Odsjek za analizu i izvještavanje |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 8.332 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 8.332 |  |  |  |  |  |
| Ukupno za program (mjeru) 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 58.324 |  | 49.992 |  | 49.992 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 58.324 |  | 49.992 |  | 49.992 |  |
| Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 5. Povećavati efikasnost u naplati javnih prihoda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja FBiH 2021-2027. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja |  |  | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta |  |  | Nosilac (najmanji organizacioni dio) |  |  | PJI2 |  | Usvaja se3 |  | Izvori i iznosi planiranih financijskih sredstava u KM |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) |  | Izvori |  | Godina 1 |  |  |  | Godina 2 |  | Godina 3 |
| 5.1. Izraditi Nacrt zakona o igrama na sreću | II. kvartal 2026. |  |  | Nacrt zakona utvrđen na Vladi FBIH |  |  | Odsjek za igre na sreću |  |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 16.664 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 16.664 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Izraditi pravilnike o primjeni Zakona o igrama na sreću | II. kvartal 2027. |  |  | Pravilnici objavljeni u „Službenim novinama FBiH“ |  |  | Odsjek za igre na sreću |  |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  | 16.664 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  |  |  | 16.664 |  |  |
| 5.3. Izraditi stavove, mišljenja i odgovore na upite vezane za primjenu Zakona o igrama na sreću | Kontinuirano |  |  | Broj izdanih stavova, mišljenja i odgovora |  |  | Odsjek za igre na sreću |  |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 8.332 |  |  |  | 8.332 |  | 8.332 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 8.332 |  |  |  | 8.332 |  | 8.332 |
| 5.4 Izraditi Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak | IV. kvartal 2026. |  |  | Objavljen Pravilnik u „Službenim novinama Federacije BiH“ |  |  | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 8.332 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 8.332 |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. Izraditi Nacrt zakona o Poreznoj upravi FBiH | I. kvartal 2026. |  |  | Nacrt zakona utvrđen na Vladi FBIH i dostavljen Parlamentu FBIH |  |  | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 16.664 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 16.664 |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. Izraditi Nacrt Općeg poreznog zakona | I. kvartal 2026. |  |  | Prijedlog zakona utvrđen na Vladi FBiH |  |  | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 16.664 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 16.664 |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. Izraditi Pravilnik o primjeni Općeg poreznog zakona | I. kvartal 2027. |  |  | Pravilnik objavljen u „Službenim novinama FBiH“ |  |  | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  | 12.498 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  |  |  | 12.498 |  |  |
| 5.8. Izraditi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o transfernim cijenama | I. kvartal 2026. |  |  | Pravilnik objavljen u „Službenim novinama FBiH“ |  |  | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 8.332 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 8.332 |  |  |  |  |  |  |
| 5.9. Izraditi Nacrt zakona o poreznom savjetovanju | I. kvartal 2028. |  |  | Nacrt zakona utvrđen na Vladi FBIH |  |  | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  | 20.830 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  |  |  |  |  | 20.830 |
| 5.10. Izraditi Prijedlog zakona o poreznom savjetovanju | IV. kvartal 2028. |  |  | Prijedlog zakona utvrđen na Vladi FBiH |  |  | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |  | 12.498 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  |  |  |  |  | 12.498 |
| 5.11. Izraditi Pravilnik o fiskalizaciji | II. kvartal 2026. |  |  | Pravilnik objavljen u „Službenim novinama FBiH“ |  |  | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 8.332 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 8.332 |  |  |  |  |  |  |
| 5.12. Izraditi domaći zakonodavni okvir za osiguranje provedbe OECD-ovog globalnog standarda za razmjenu informacija | II. kvartal 2026. |  |  | Usvojeni propisi |  |  | Odsjek za međunarodnu suradnju za porezna pitanja |  |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 8.332 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 8.332 |  |  |  |  |  |  |
| 5.13. Izraditi domaći zakonodavni okvir za osiguranje provedbe BEPS Akcije 14 MAP – Učinkovitiji mehanizmi za rješavanje sporova | I. kvartal 2027. |  |  | Usvojeni propisi |  |  | Odsjek za međunarodnu suradnju za porezna pitanja |  |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  | 33.328 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  |  |  | 33.328 |  |  |
| 5.14. Procjena potencijalne implementacije globalnih pravila protiv smanjenja porezne osnovice (GloBE pravila) u okviru BEPS Akcije 1: Porezni izazovi koji proizlaze iz digitalizacije | III. kvartal 2026. |  |  | Izrađena procjena |  |  | Odsjek za međunarodnu suradnju za porezna pitanja |  |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 8.332 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 8.332 |  |  |  |  |  |  |
| 5.15. Izraditi Nacrt Zakona o minimalnom globalnom porezu na dobit | IV. kvartal 2027. |  |  | Nacrt Zakona utvrđen na Vladi FBiH |  |  | Odsjek za međunarodnu suradnju za porezna pitanja |  |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  | 33.328 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  |  |  | 33.328 |  |  |
| 5.20. Izraditi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije kontrole i naplate doprinosa | I. kvartal 2027. |  |  | Prijedlog zakona utvrđen na Vladi |  |  | Odsjek za sistem plaća, doprinose za obavezna socijalna osiguranja i vanbudžetske fondove |  |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  | 8.332 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  |  |  | 8.332 |  |  |
| 5.21. Izraditi Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa | II. kvartal 2027. |  |  | Objavljen Pravilnik u “Službenim novinama FBiH“ |  |  | Odsjek za sistem plaća, doprinose za obavezna socijalna osiguranja i vanbudžetske fondove |  |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  | 8.332 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  |  |  | 8.332 |  |  |
| 5.22. Izraditi Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za narednu kalendarsku godinu (koje su preduvjet za ispravno obračunavanje i plaćanje doprinosa za određene kategorije obveznika) | IV. kvartal svake godine |  |  | Objavljene Osnovice u „Službenim novinama FBiH“ |  |  | Odsjek za sistem plaća, doprinose za obavezna socijalna osiguranja i vanbudžetske fondove |  |  |  |  | Ne |  | Budžetska sredstva |  | 4.166 |  |  |  | 4.166 |  | 4.166 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 4.166 |  |  |  | 4.166 |  | 4.166 |
| 5.23. Izraditi Uredbu o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće | IV. kvartal 2026. |  |  | Objavljena Uredba u “Službenim novinama FBiH“ |  |  | Odsjek za sistem plaća, doprinose za obavezna socijalna osiguranja i vanbudžetske fondove |  |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 4.166 |  |  |  | 4.166 |  | 4.166 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 4.166 |  |  |  | 4.166 |  | 4.166 |
| 5.24. Izraditi Odluku o iznosu minimalne plaće za narednu kalendarsku godinu | IV. kvartal svake godine |  |  | Objavljena Odluka u „Službenim novinama FBiH“ |  |  | Odsjek za sistem plaća, doprinose za obavezna socijalna osiguranja i vanbudžetske fondove |  |  |  |  | Da |  | Budžetska sredstva |  | 4.166 |  |  |  | 4.166 |  | 4.166 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 4.166 |  |  |  | 4.166 |  | 4.166 |
| Ukupno za program (mjeru) 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  | 129.146 |  |  |  | 116.650 |  | 54.158 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 129.146 |  |  |  | 116.650 |  | 54.158 |
| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 6. Unaprijediti fiskalnu stabilnost i izravnanje u oblasti javnih financija (4.3.4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja FBiH 2021-2027. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja |  |  | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta |  |  | Nosilac (najmanji organizacioni dio) |  |  | PJI2 |  | Usvaja se3 |  |  | Izvori i iznosi planiranih financijskih sredstava u KM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) |  |  | Izvori |  |  | Godina 1 |  | Godina 2 |  | Godina 3 |
| 6.1. Izraditi Zakon o oporezivanju imovine u Federaciji BiH | I. kvartal 2026. |  |  | Nacrt zakona utvrđen na Vladi FBIH |  |  | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  |  |  |  | Da |  |  | Budžetska sredstva |  |  | 16.664 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 16.664 |  |  |  |  |
| 6.2. Izraditi Zakon o oporezivanju imovine u Federaciji BiH | IV. kvartal 2026. |  |  | Prijedlog zakona utvrđen na Vladi FBIH |  |  | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  |  |  |  | Da |  |  | Budžetska sredstva |  |  | 16.664 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 16.664 |  |  |  |  |
| 6.3. Izraditi Pravilnik o primjeni Zakona o oporezivanju imovine u Federaciji BiH | II. kvartal 2027. |  |  | Objavljen Pravilnik u „Službenim novinama Federacije BiH“ |  |  | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  |  |  |  | Ne |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  |  | 8.332 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  |  | 8.332 |  |  |
| 6.4. Izraditi izmjene i dopune Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine | Radi se tromjesečno tokom godine ukoliko se ukaže potreba za istim |  |  | Objavljen Pravilnik u „Službenim novinama Federacije BiH“ |  |  | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju |  |  |  |  | Ne |  |  | Budžetska sredstva |  |  | 12.498 |  | 12.498 |  | 12.498 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 12.498 |  | 12.498 |  | 12.498 |
| 6.5. Izraditi Uputu o utvrđivanju godišnjih koeficijenata učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih ustanova za ceste u prihodima od indirektnih poreza | Kontinuirano svake godine |  |  | Objavljena Uputa u „Službenim novinama Federacije BiH“ |  |  | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju |  |  |  |  | Ne |  |  | Budžetska sredstva |  |  | 4.166 |  | 4.166 |  | 4.166 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 4.166 |  | 4.166 |  | 4.166 |
| 6.6. Izraditi kvartalne, godišnje i srednjoročne projekcije javnih prihoda u Federaciji BiH za izradu budžeta/financijskih planova korisnika i izradu planskih dokumenata | Kontinuirano 2 puta godišnje (II. i IV. kvartal) |  |  | Izrađene projekcije i pravovremeno dostavljene svim korisnicima |  |  | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju |  |  |  |  | Ne |  |  | Budžetska sredstva |  |  | 16.664 |  | 16.664 |  | 16.664 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 16.664 |  | 16.664 |  | 16.664 |
| 6.7. Izraditi Godišnji konsolidirani pregled ostvarenja javnih prihoda u Federaciji BiH | III. kvartal svake godine |  |  | Prihvaćena od strane Vlade FBiH |  |  | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju |  |  |  |  | Da |  |  | Budžetska sredstva |  |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |
| 6.8. Praćenje implementacije Pravilnika o vrstama vlastitih javnih prihoda u Federaciji BiH | Kontinuirano |  |  | Davanje mišljenja i pojašnjenja korisnicima javnih prihoda obuhvaćenih Pravilnikom |  |  | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju |  |  |  |  | Ne |  |  | Budžetska sredstva |  |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |
| 6.10. Izraditi Budžet za sljedeću godinu | IV. kvartal svake godine |  |  | Budžet utvrđen na Vladi |  |  | Odsjek za pripremu i izradu budžeta |  |  |  |  | Da |  |  | Budžetska sredstva |  |  | 133.312 |  | 133.312 |  | 133.312 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 133.312 |  | 133.312 |  | 133.312 |
| 6.11. Izraditi DOB za trogodišnje razdoblje | II. kvartal svake godine |  |  | DOB utvrđen na vladi |  |  | Odsjek za makro-ekonomsko planiranje i koordinaciju |  |  |  |  | Da |  |  | Budžetska sredstva |  |  | 54.158 |  | 54.158 |  | 54.158 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 54.158 |  | 54.158 |  | 54.158 |
| 6.12. Izraditi Smjernice ekonomske i fiskalne politike FBiH za trogodišnje razdoblje | II. kvartal svake godine |  |  | Smjernice utvrđene na Vladi |  |  | Odsjek za makro-ekonomsko planiranje i koordinaciju |  |  |  |  | Da |  |  | Budžetska sredstva |  |  | 37.494 |  | 41.660 |  | 41.660 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 37.494 |  | 41.660 |  | 41.660 |
| 6.13. Izraditi godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine za prethodnu godinu | II. kvartal svake godine |  |  | Usvojen na Vladi |  |  | Odsjek za makroekonomsko planiranje i koordinaciju |  |  |  |  | Da |  |  | Budžetska sredstva |  |  | 4.166 |  | 4.166 |  | 4.166 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 4.166 |  | 4.166 |  | 4.166 |
| 6.14. Tekući transferi Vijeću za državnu pomoć | Kontinuirano |  |  | Uplaćena sredstva Vijeću za državnu pomoć |  |  | Odsjek za makroekonomsko planiranje i koordinaciju/ Odsjek za proračunsko računovodstvo |  |  |  |  | Ne |  |  | Budžetska sredstva |  |  | 265.000 |  | 265.000 |  | 265.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 265.000 |  | 265.000 |  | 265.000 |
| 6.15. Izraditi Odluke o preraspodjeli iz Budžeta FBiH s jednog budžetskog korisnika na drugog prema ukazanoj potrebi | Kontinuirano |  |  | Odluka usvojena na Vladi |  |  | Odsjek za upravljanje operativnim budžetom i izvještavanje |  |  |  |  | Da |  |  | Budžetska sredstva |  |  | 4.166 |  | 4.166 |  | 4.166 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 4.166 |  | 4.166 |  | 4.166 |
| 6.16. Pripremiti Odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve na temelju zahtjeva od budžetskih korisnika i Vlade FBiH | Kontinuirano |  |  | Odluke usvojene na Vladi |  |  | Odsjek za makroekonomsko planiranje i koordinaciju |  |  |  |  | Da |  |  | Budžetska sredstva |  |  | 4.166 |  | 4.166 |  | 4.166 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 4.166 |  | 4.166 |  | 4.166 |
| 6.17. Izraditi izvještaje o utrošenim sredstvima Tekuće rezerve Vlade FBiH | Kvartalno |  |  | Izvještaji usvojeni na Vladi |  |  | Odsjek za makroekonomsko planiranje i koordinaciju |  |  |  |  | Da |  |  | Budžetska sredstva |  |  | 16.664 |  | 16.664 |  | 16.664 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 16.664 |  | 16.664 |  | 16.664 |
| 6.18. Izraditi Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom - Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Kantoni | Kontinuirano |  |  | Odluka usvojena na Vladi |  |  | Odsjek za konsolidaciju budžeta i financijsko izvještavanje |  |  |  |  | Da |  |  | Budžetska sredstva |  |  | 121.378.631 |  | 100.000.000 |  | 100.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 121.378.631 |  | 100.000.000 |  | 100.000.000 |
| 6.19. Izraditi Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom - Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Kantoni i općine | Kontinuirano |  |  | Odluka usvojena na Vladi |  |  | Odsjek za konsolidaciju budžeta i financijsko izvještavanje |  |  |  |  | Da |  |  | Budžetska sredstva |  |  | 20.000.000 |  | 20.000.000 |  | 20.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 20.000.000 |  | 20.000.000 |  | 20.000.000 |
| 6.20. Priprema i izrada prijedloga rješenja na žalbe izjavljene na prvostupanjska rješenja Jedinice za proračunsku inspekciju | Kontinuirano |  |  | Povećanje broja riješenih žalbi godišnje |  |  | Odsjek za makroekonomsko planiranje i koordinaciju |  |  |  |  | Ne |  |  | Budžetska sredstva |  |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |
| 6.21. Izraditi Strategiju upravljanja dugom za trogodišnje razdoblje | I. kvartal svake godine |  |  | Usvojena na Vladi |  |  | Odsjek za analizu i izvještavanje |  |  |  |  | Da |  |  | Budžetska sredstva |  |  | 29.162 |  | 29.162 |  | 29.162 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 29.162 |  | 29.162 |  | 29.162 |
| 6.22. Izraditi Izvještaj o izvršenju Strategije upravljanja dugom za prethodnu godinu | II. kvartal svake godine |  |  | Izvještaj primljen k znanju |  |  | Odsjek za analizu i izvještavanje |  |  |  |  | Da |  |  | Budžetska sredstva |  |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |
| 6.23. Izraditi godišnji plan zaduživanja | I. kvartal svake godine |  |  | Usvojen na Vladi |  |  | Odsjek za analizu i izvještavanje |  |  | - |  | Da |  |  | Budžetska sredstva |  |  | 4.166 |  | 4.166 |  | 4.166 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 4.166 |  | 4.166 |  | 4.166 |
| 6.24. Izraditi Odluke o davanju suglasnosti za prihvaćanje kredita za financiranje projekata u Federaciji | Kontinuirano |  |  | Odluke usvojene na Vladi i potpisani ugovori o kreditima s međ fin organizacijama |  |  | Odsjek za zaduživanje |  |  | - |  | Da |  |  | Budžetska sredstva |  |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |
| 6.25. Izraditi Informacije o unutarnjem i vanjskom dugu | Godišnje i kvartalno |  |  | Vlada primila k znanju |  |  | Odsjek za analizu i izvještavanje |  |  |  |  | Da |  |  | Budžetska sredstva |  |  | 33.328 |  | 33.328 |  | 33.328 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 33.328 |  | 33.328 |  | 33.328 |
| 6.26. Izraditi Odluku o isplatama verificiranih tražbina po osnovi računa stare devizne štednje | I. kvartal svake godine |  |  | Usvojena odluka na Vladi |  |  | Odsjek za izmirenje duga |  |  |  |  | Da |  |  | Budžetska sredstva |  |  | 4.166 |  | 4.166 |  | 4.166 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 4.166 |  | 4.166 |  | 4.166 |
| 6.27. Izraditi Odluku o emisiji obveznica FBiH za izmirenje obaveza po osnovi verificiranih računa stare devizne štednje | I. kvartal svake godine |  |  | Odluka usvojena na Vladi |  |  | Odsjek za izmirenje duga |  |  | - |  | Da |  |  | Budžetska sredstva |  |  | 4.166 |  | 4.166 |  | 4.166 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 4.166 |  | 4.166 |  | 4.166 |
| 6.28. Izraditi kvartalne izvještaje o dugu | Kvartalno |  |  | Izvještaji primljeni k znanju |  |  | Odsjek za analizu i izvještavanje |  |  |  |  | Da |  |  | Budžetska sredstva |  |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |
| 6.29. Plaćanje obaveza Federacije BiH iz osnove unutarnjeg duga | Kontinuirano |  |  | Obaveze plaćene na vrijeme |  |  | Odsjek za izmirenje duga |  |  |  |  | Ne |  |  | Budžetska sredstva |  |  | 629.508.959 |  | 701.204.85 |  | 655.924.602 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 629.508.959 |  | 701.204.85 |  | 655.924.602 |
| 6.30. Plaćanje obaveza Federacije BiH iz osnove vanjskog duga | Kontinuirano |  |  | Obaveze plaćene na vrijeme |  |  | Odsjek za izmirenje duga |  |  |  |  | Ne |  |  | Budžetska sredstva |  |  | 746.478.959 |  | 648.944.852 |  | 581.224.602 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 746.478.959 |  | 648.944.852 |  | 581.224.602 |
| 6.31. Provoditi inspekcijski nadzor zakonitosti, blagovremenosti i namjenskog korištenja budžetskih sredstava kojim se nalažu mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti | Kontinuirano |  |  | Smanjen broj nezakonitosti i nepravilnosti koje su utvrđene ranijim inspekcijskim nadzorima |  |  | Jedinica za budžetsku inspekciju |  |  |  |  | Ne |  |  | Budžetska sredstva |  |  | 45.829 |  | 45.829 |  | 45.829 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 45.829 |  | 45.829 |  | 45.829 |
| 6.32. Provoditi inspekcijski nadzor nad primjenom odredbi Zakona o financijskom poslovanju koje se odnose na ugovore između subjekata javnog prava i poduzetnika | Kontinuirano |  |  | Provoditi budžetski nadzor |  |  | Jedinica za budžetsku inspekciju |  |  |  |  | Ne |  |  | Budžetska sredstva |  |  | 33.328 |  | 41.660 |  | 41.660 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 33.328 |  | 41.660 |  | 41.660 |
| 6.33. Zaprimanje, izrada i izvršenje rješenja o povratu više ili pogrešno uplaćenih sredstava i sudskih izvršnih rješenja na razini Federacije BiH | Kontinuirano |  |  | 90% realizirana rješenja o povratu više ili pogrešno uplaćenih sredstava i sudskih izvršnih rješenja |  |  | Odsjek za povrat više ili pogrešno uplaćenih prihoda i provođenje sudskih odluka |  |  |  |  | Ne |  |  | Budžetska sredstva |  |  | 20.000.000 |  | 20.000.000 |  | 20.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 20.000.000 |  | 20.000.000 |  | 20.000.000 |
| 6.34. Priprema i izrada prijedloga rješenja na žalbe izjavljene na prvostupanjska rješenja Porezne uprave i Financijske policije | Kontinuirano |  |  | Povećanje broja riješenih žalbi godišnje |  |  | Odsjek za drugostupanjski porezno-upravni postupak |  |  |  |  | Ne |  |  | Budžetska sredstva |  |  | 216.632 |  | 233.296 |  | 233.296 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 216.632 |  | 233.296 |  | 233.296 |
| Ukupno za program (mjeru) 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  | 1.516.994.469 |  | 1.491.160.421 |  | 1.378.151.589 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 1.516.994.469 |  | 1.491.160.421 |  | 1.378.151.589 |
| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 7. Strateško planiranje i administracija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Programski budžet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja |  |  | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta |  |  | Nosilac (najmanji organizacioni dio) |  |  | PJI2 |  | Usvaja se3 |  |  | Izvori i iznosi planiranih financijskih sredstava u KM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) |  |  | Izvori |  |  | Godina 1 |  | Godina 2 |  | Godina 3 |
| 7.1. Koordinacija sektora i izrada trogodišnjeg plana Ministarstva za trogodišnje razdoblje | IV. kvartal |  |  | Operativan trogodišnji plan rada |  |  | Kabinet ministra i sekretar Ministarstva |  |  |  |  | Ne |  |  | Budžetska sredstva |  |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |
| 7.2. Koordinacija sektora i izrada Plana Ministarstva za narednu godinu | IV. kvartal |  |  | Usvojen godišnji plan |  |  | Kabinet ministra i sekretar Ministarstva |  |  |  |  | Da |  |  | Budžetska sredstva |  |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |
| 7.3. Koordinacija sektora i izrada Izvještaja o izvršenju Plana rada Ministarstva za prethodnu godinu | I. kvartal |  |  | Usvojen Izvještaj o radu |  |  | Kabinet ministra i sekretar Ministarstva |  |  |  |  | Da |  |  | Budžetska sredstva |  |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |
| 7.4. Redovno ažurirana web stranica i provođenje proaktivne transparentnosti | Kontinuirano |  |  | Zakoni, podzakonski i normativni akti i informacije vezani za rad Ministarstva objavljeni na web stranici |  |  | Kabinet ministra |  |  |  |  | Ne |  |  | Budžetska sredstva |  |  | 4.166 |  | 4.166 |  | 4.166 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 4.166 |  | 4.166 |  | 4.166 |
| 7.5. Izrada godišnjih, kvartalnih i mjesečnih računovodstvenih izvještaja | Kontinuirano |  |  | Izrađeni izvještaji |  |  | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove |  |  |  |  | Ne |  |  | Budžetska sredstva |  |  | 16.664 |  | 16.664 |  | 16.664 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 16.664 |  | 16.664 |  | 16.664 |
| 7.6. Stručno usavršavanje zaposlenih | Kontinuirano |  |  | Provođenje obuka s ciljem efikasnijeg rada Ministarstva |  |  | Svi sektori |  |  |  |  | Ne |  |  | Budžetska sredstva |  |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |
| 7.7. Izraditi analize za novim zapošljavanjem i provoditi procedure zapošljavanja | Kontinuirano |  |  | Zapošljavanje kadra s ciljem efikasnijeg rada Ministarstva |  |  | Odsjek za opće pravne poslove |  |  |  |  | Ne |  |  | Budžetska sredstva |  |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |
| 7.8. Redovna mjesečna obrada plaća zaposlenih i naknada koje nemaju karakter plaća | Kontinuirano |  |  | Obračunate plaće i naknade zaposlenih |  |  | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove |  |  |  |  | Ne |  |  | Budžetska sredstva |  |  | 12.195.365 |  | 11.826.337 |  | 11.741.939 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 12.195.365 |  | 11.826.337 |  | 11.741.939 |
| 7.9. Izraditi DOB i godišnji budžet Ministarstva, operativni budžet, pratiti izvršenje budžeta Ministarstva | Kontinuirano |  |  | Izrađen DOB i budžet za Ministarstvo |  |  | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove |  |  |  |  | Ne |  |  | Budžetska sredstva |  |  | 16.664 |  | 16.664 |  | 16.664 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 16.664 |  | 16.664 |  | 16.664 |
| 7.10. Dostavljanje podataka, odgovora i izjašnjenja Federalnom pravobraniteljstvu i zastupanje u radnim sporovima | Kontinuirano |  |  | Dostavljanje podataka u zakonskom roku |  |  | Odsjek za opće pravne poslove |  |  |  |  | Ne |  |  | Budžetska sredstva |  |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 8.332 |  | 8.332 |  | 8.332 |
| Ukupno za program (mjeru) 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  | 12.282.851 |  | 11.913.823 |  | 11.829.425 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  | 12.282.851 |  | 11.913.823 |  | 11.829.425 |